## Oferta
BUDOWA CHODNIKA W UL. CZARNKOWSKIEJ NA ODCINKU OD UL. DĄBROWSKIEGO DO UL. SYTKOWSKIEJ W POZNANIU
Lp. | Podstawa | Opis robót | Jednostka | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1 | KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.619 |  | 0
2 | KNR 2-31 0813-04 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 74 |  | 0
3 | KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie obrzeży | m | 155 |  | 0
4 | KNR 2-31 0803-03 0803-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 25 cm | m2 | 992 |  | 0
5 | KNR 2-31 0815-06 | Rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 476 |  | 0
6 | KNR AT-03 0102-01 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki – w zakresie Wykonawcy | m2 | 367 |  | 0
7 | KNR 2-01 0103-02 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) (owód 48-78,5) | szt. | 3 |  | 0
8 | KNR 2-01 0108-05 | Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia | ha | 0.017 |  | 0
9 | KNNR 1 0104-11 | Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności | szt. | 3 |  | 0
10 | KNR 2-01 0110-02 0110-05 | Wywożenie karpiny | mp | 0.21 |  | 0
11 | KNR 2-01 0110-03 0110-05 | Wywożenie gałęzi | mp | 0.511 |  | 0
12 | KNR 2-01 0110-01 0110-04 | Wywożenie dłużyc | m3 | 0.6 |  | 0
13 | KNR 2-21 0107-03 | Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót ziemnych | szt. | 13 |  | 0
14 | KNR 2-31 0818-08 | Rozebranie słupków do znaków | szt. | 1 |  | 0
15 | KNR 2-31 0703-03 | Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych | szt. | 16 |  | 0
16 | KNR 4-01 0108-11 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi – w zakresie Wykonawcy | m3 | 309.85 |  | 0
|  | RAZEM 1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze |  |  |  | 0
2 |  | Tymczasowa organizacja ruchu
17 | KNR 2-31 0702-02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | szt. | 8 |  | 0
18 | KNR 2-31 0703-02 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - znaki małe | szt. | 19 |  | 0
19 |  | Znak U-3c 3000 mm tablica prowadząca - dostawa i ustawienie | szt | 1 |  | 0
20 |  | Tymczasowe tablice U-21a - dostawa i ustawienie | szt | 127 |  | 0
21 |  | Zapora drogowa U-20a - dostawa i ustawienie | m | 6.5 |  | 0
22 |  | Zapora drogowa U-20b - dostawa i ustawienie | m | 33 |  | 0
22_01 |  | Dodatkowe oznakowanie tymczasowe w zatwierdzeniu MIR | kpl | 1 |  | 0
23 |  | Demontaż tymczasowej organizacji ruchu | kpl | 1 |  | 0
|  | RAZEM 2 Tymczasowa organizacja ruchu |  |  |  | 0
3 |  | Roboty ziemne
24 | KNR 2-01 0206-03 0214-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - w zakresie Wykonawcy | m3 | 584.5 |  | 0
|  | RAZEM 3 Roboty ziemne |  |  |  | 0
4 |  | Konstrukcja nawierzchni ciągów pieszych
25 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 382 |  | 0
26 | KNR 9-07 0104-01 | Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny na dnie i ścianach wykopu. Geotkanina o wytrzymałości na rozciągnięcie w obu kierunkach ≥ 20 kN/m | m2 | 944 |  | 0
27 | KNR 2-31 0114-01 0114-02 | Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego gr. 36-40 cm o współczynniku filtracji k/10=5m/dobę | m2 | 382 |  | 0
28 | KNR 2-31 0104-07 0104-08 | Warstwy odsączające z mieszanki niezwiązanej 0/31,5; C/90/3 w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 382 |  | 0
29 | KNR 2-31 0105-07 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | 382 |  | 0
30 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (cegiełka jasnoszara) | m2 | 382 |  | 0
|  | RAZEM 4 Konstrukcja nawierzchni ciągów pieszych |  |  |  | 0
5 |  | Konstrukcja elementu odwodnienia
31 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 318 |  | 0
32 | KNR 9-07 0104-01 | Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny na dnie wykopu. Geotkanina o wytrzymałości na rozciągnięcie w obu kierunkach ≥ 20 kN/m | m2 | 318 |  | 0
33 | KNR 2-31 0104-07 0104-08 | Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 24-28 cm | m2 | 318 |  | 0
34 | KNR 2-31 0104-07 0104-08 | Warstwy odsączające z mieszanki niezwiązanej 0/31,5; C/90/3 w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 318 |  | 0
35 | KNR 2-31 0105-03 | Podsypka piaskowa wraz z grysem z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | 318 |  | 0
36 | KNR 2-31 0502-06 analogia | Warstwa z betonowej płyty ażurowej 40/60 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 318 |  | 0
37 | KNNR 11 0501-05 analogia | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wypełnienie oczek kruszywem frakcji 8/16 | m3 | 12.72 |  | 0
|  | RAZEM 5 Konstrukcja elementu odwodnienia |  |  |  | 0
6 |  | Konstrukcja nawierzchni zjazdów
38 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 382 |  | 0
39 | KNR 9-07 0104-01 | Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny na dnie i ścianach wykopu. Geotkanina o wytrzymałości na rozciągnięcie w obu kierunkach ≥ 20 kN/m | m2 | 944 |  | 0
40 | KNR 2-31 0114-01 0114-02 | Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego gr. 16-20 cm o współczynniku filtracji k/10=5m/dobę | m2 | 382 |  | 0
41 | KNR 2-31 0104-07 0104-08 | Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 382 |  | 0
42 | KNR 2-31 0104-07 0104-08 | Warstwy podbudowy pomocniczej - mieszanka związana cementem C3/4, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 382 |  | 0
43 | KNR 2-31 0105-07 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | 382 |  | 0
44 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (cegiełka jasnoszara) | m2 | 382 |  | 0
|  | RAZEM 6 Konstrukcja nawierzchni zjazdów |  |  |  | 0
7 |  | Odtworzenie nawierzchni z MMB po frezowaniu szerokości 0,5 m
45 | KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 | 367 |  | 0
46 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową | m2 | 367 |  | 0
47 | KNR AT-50 0702-01 analogia | Uszczelnienie łączeń - Bitumiczna taśma uszczelniająca | m | 772 |  | 0
48 | KNR 2-31 0310-05 z.o. 2.12. 9901-04 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m. Roboty odtworzeniowe | m2 | 367 |  | 0
|  | RAZEM 7 Odtworzenie nawierzchni z MMB po frezowaniu szerokości 0,5 m |  |  |  | 0
8 |  | Obrzeża i krawężniki
49 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C12/15 | m3 | 107.66 |  | 0
50 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 465 |  | 0
51 | KNR 2-31 0403-04 | Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 250 |  | 0
52 | KNR 2-31 0403-05 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 824 |  | 0
53 | KNR 2-31 0407-03 | Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm z betonu wibroprasowanego na ławie z betonu z oporem C12/15 | m | 157 |  | 0
54 | KNR 2-31 0607-02 | Ściek przykrawężniowy z dwóch rzędów kostki betonowej na podsypce z betonu C12/15 gr. 3 cm i ławie z betonu C12/15 | m | 47.5 |  | 0
|  | RAZEM 8 Obrzeża i krawężniki |  |  |  | 0
9 |  | Organizacja ruchu
55 | KNR 2-31 0702-02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | szt. | 4 |  | 0
56 | KNR 2-31 0703-02 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - znaki małe | szt. | 8 |  | 0
57 | KNR 2-31 0703-02 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - znaki średnie | szt. | 2 |  | 0
58 | KNR 2-31 0706-02 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową | m2 | 4.3 |  | 0
59 | KNR 2-31 0706-03 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczukową | m2 | 3.9 |  | 0
|  | RAZEM 9 Organizacja ruchu |  |  |  | 0
10 |  | Roboty pozostałe i wykończeniowe
60 | KNR 2-01 0508-01 | Humusowanie skarp i terenów zielonych warstwą humusu grubości 10 cm | m2 | 318 |  | 0
61 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - Rury osłonowe DVK 110 | m | 31 |  | 0
|  | RAZEM 10 Roboty pozostałe i wykończeniowe |  |  |  | 0
|  | RAZEM kosztorys netto |  |  |  | 0
|  | podatek VAT |  |  |  | 0
|  | RAZEM kosztorys brutto |  |  |  | 0