## METRYCZKA_zewn
#N/A
METRYCZKA
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego
Lokalizacja (nr dz. geod., obręb)
PODSTAWA REALIZACJI
Numer umowy |  | Źródło finansowania | zewnętrzne
Numer zgody na wykonanie sieci
UCZESTNICY
Inwestor
Wykonawca
AQUANET S.A.
Inni uczestnicy
PRZEDSTAWICIELE | Imię i nazwisko | Pełniona funkcja
Przedstawiciel Inwestora
Inspektor Nadzoru
Przedstawiciel Wykonawcy
Kierownik Budowy
Przedstawiciel AQUANET S.A.
Przedstawiciel Użytkownika
Kierownik Robót
ZASADY WYPEŁNIANIA PLIKU
Pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia/wypełnienia. Pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.
Pola metryczki oznaczone kolorem białym są częścią wspólną wszystkich arkuszy (wiersze od 1 do 15).
Po wypełnieniu informacji w metryczce dane przenoszą się automatycznie do pozostałych arkuszy.
Pola metryczki oznaczone kolorem źółtym zawierają dane przedstawicieli poszczególnych uczestników (można skorzystać z Planu Komunikacji).
Po wypełnieniu informacji w metryczce, dane przeniosą się automatycznie do wskazanych arkuszy przy uwzględnieniu pełnionej funkcji danego przedstawiciela. Konieczna weryfikacja poprawności przypisania danej funkcji w danym dokumencie.

## Protokół_odb_częściowy_zewn
|  |  | PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO/PRÓBY SZCZELNOŚCI |  |  |  |  | Miejscowość |  | Poznań
Data
Dział |  | IB | [5 empty] | Nr dokumentu |  | 001
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego
Lokalizacja (nr dz. geod., obręb)
PODSTAWA REALIZACJI
Numer umowy | [7 empty] | Źródło finansowania |  | zewnętrzne
Numer zgody na wykonanie sieci
UCZESTNICY
Inwestor
Wykonawca
AQUANET S.A.
Inni uczestnicy
PRZEDSTAWICIELE |  |  | Imię i nazwisko |  |  | Pełniona funkcja
Inwestor |  |  | 1
2
Wykonawca |  |  | 1
2
AQUANET S.A. |  |  | 1
2
Inni uczestnicy |  |  | 1
2
CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ODBIORU
Sieć |  | Zakres (Węzły) | Lokalizacja | Rodzaj | Materiał | Średnica [mm] | Grubość ścianki [mm] | Ilość | J.m. | Producent
Kierownik budowy oświadcza, że:
- odcinki sieci zostały wykonane zgodnie / niezgodnie* z uzgodnionym projektem**
- proces płukania i dezynfekcji przeprowadzono zgodnie z procedurą / uzgodnieniem
PRÓBA SZCZELNOŚCI
Data próby |  |  |  | Ciśnienie próby |  | MPa | Stwierdzono spadek / brak spadku* ciśnienia
Czas trwania próby |  |  |  | Spadek poziomu wody w studni w czasie trwania próby |  |  |  |  | cm
Badany odcinek (zakres węzłów)
Protokół odbioru częściowego/próby szczelności uznaje się za pozytywny / negatywny. *
ZAŁĄCZNIKI
1 | Szkice geodezyjne
2 | Inne (wymienić)
UWAGI
1
2
3
Protokół odbioru częściowego nie upoważnia Inwestora (Wykonawcy) do włączenia ww. odcinka do eksploatacji w system wod-kan AQUANET S.A.
Na tym Protokół zakończono i podpisano.
PODPISY
Inwestor |  |  | Wykonawca |  | AQUANET S.A. |  |  | Inni uczestnicy
1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2
* niepotrzebne skreślić
** w przypadku odstępstwa wymagana akceptacja Projektanta
AQ-IB-21/4
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.

## Protokół_odb_techn_zewn
|  |  | PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO |  |  |  |  | Miejscowość |  | Poznań
Data
Dział |  | IB | [5 empty] | Nr dokumentu
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego
Lokalizacja (nr dz. geod., obręb)
PODSTAWA REALIZACJI
Numer umowy | [7 empty] | Źródło finansowania |  | zewnętrzne
Numer zgody na wykonanie sieci
UCZESTNICY
Inwestor
Wykonawca
AQUANET S.A.
Inni uczestnicy
PRZEDSTAWICIELE |  |  | Imię i nazwisko |  |  | Pełniona funkcja
Inwestor |  |  | 1
2
Wykonawca |  |  | 1
2
AQUANET S.A. |  |  | 1
2
Inni uczestnicy |  |  | 1
2
CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ODBIORU
Sieć |  | Zakres (Węzły) | Lokalizacja | Rodzaj | Materiał | Średnica [mm] | Grubość ścianki [mm] | Ilość | J.m. | Producent
TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ROBÓT
Termin rozpoczęcia robót |  |  |  | Termin zakończenia robót
KOMISJA ODBIOROWA STWIERDZA:
Roboty zostały wykonane prawidłowo pod względem technicznym.
Okres gwarancji będzie liczony od daty odbioru końcowego.
Inwestor odpowiada za stan techniczny wykonanej sieci i przed odbiorem końcowym zorganizuje jej przegląd z udziałem przedstawicieli AQUANET S.A.
DO ODBIORU KOŃCOWEGO NALEŻY UZUPEŁNIĆ:
Ostateczną decyzję pozwolenia na użytkowanie wydaną przez właściwy organ nadzoru budowlanego
Zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zawiadomienia o zakończeniu budowy wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego
Protokół odbioru pasa drogowego wydany przez gestora drogi
Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą na mapie przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Obrukowanie/obetonowanie skrzynek zasuw
Obrukowanie/obetonowanie włazów kanalizacyjnych
Tablice orientacyjne
Inne (wymienić)
PRZEDSTAWICIELOWI AQUANET S.A. PRZEKAZUJE SIĘ DOKUMENTACJĘ:
Dokumentację powykonawczą:
1 | Dokumentację budowy:
- | Decyzja pozwolenia na budowę / zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy / ZRiD* z dnia ………. |  |  |  |  | Nr ewidencyjny
- | Dziennik budowy |  |  |  |  | Ilość tomów
- | Protokoły odbioru częściowego / próby szczelności
- | Dokumentacja projektowa / opracowanie projektowe z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót
2 | Geodezyjne pomiary powykonawcze
- | Szkice geodezyjne
3 | Pozostałe dokumenty zgodnie ze spisem treści załączonym do dokumentacji powykonawczej
Inne (wymienić)
Inne (wymienić)
UWAGI
1
2
3
Na tym Protokół zakończono i podpisano.
PODPISY
Inwestor |  |  | Wykonawca |  | AQUANET S.A. |  |  | Inni uczestnicy
1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2
* niepotrzebne skreślić
AQ-IB-05/6
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.

## Protokół_odb_końcowy_zewn
|  |  | PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO |  |  |  |  | Miejscowość |  | Poznań
Data
Dział |  | IB | [5 empty] | Nr dokumentu
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego
Lokalizacja (nr dz. geod., obręb)
PODSTAWA REALIZACJI
Numer umowy | [7 empty] | Źródło finansowania |  | zewnętrzne
Numer zgody na wykonanie sieci
UCZESTNICY
Inwestor
Wykonawca
AQUANET S.A.
Inni uczestnicy
PRZEDSTAWICIELE |  |  | Imię i nazwisko |  |  | Pełniona funkcja
Inwestor |  |  | 1
2
Wykonawca |  |  | 1
2
AQUANET S.A. |  |  | 1
2
Inni uczestnicy |  |  | 1
2
CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ODBIORU
Sieć |  | Zakres (Węzły) | Lokalizacja | Rodzaj | Materiał | Średnica [mm] | Grubość ścianki [mm] | Ilość | J.m. | Producent
TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ROBÓT
Termin rozpoczęcia robót |  |  |  | Termin zakończenia robót
KOMISJA ODBIOROWA STWIERDZA:
Roboty zostały wykonane prawidłowo pod względem technicznym.
Z dniem podpisania niniejszego protokołu odbioru AQUANET S.A. | [5 empty] | przedmiot odbioru do eksploatacji.
Zasady korzystania z przedmiotu odbioru
PRZEDSTAWICIELOWI AQUANET S.A. PRZEKAZUJE SIĘ DOKUMENTACJĘ:
Dokumentację powykonawczą:
1 | Dokumentację budowy:
- | Decyzja pozwolenia na użytkowanie / zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia zakończeniu budowy PINB * z dnia ………. |  |  |  |  | Nr ewidencyjny
- | Decyzja pozwolenia na budowę / zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy / ZRID * z dnia ………. |  |  |  |  | Nr ewidencyjny
- | Dziennik budowy |  |  |  |  | Ilość tomów
- | Protokoły odbioru częściowego / próby szczelności
- | Dokumentacja projektowa / opracowanie projektowe z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót
2 | Geodezyjne pomiary powykonawcze
- | Szkice geodezyjne
- | Mapa z inwentaryzacji powykonawczej
3 | Pozostałe dokumenty zgodnie ze spisem treści załączonym do dokumentacji powykonawczej
Inne (wymienić)
GWARANACJA WYKONANIA
Wykonawca udziela gwarancji wykonania na wykonane roboty i zastosowane materiały.
Ilość miesięcy gwarancji |  |  | 36
Data upływu gwarancji
W przypadku wystąpienia awarii na sieci w trakcie trwania okresu gwarancyjnego Wykonawca na żądanie Aquanet S.A. zobowiązuje się to podjęcia czynności związanych z naprawą sieci zgodnie z Poziomem Świadczenia Usług (dostępnym na stronie www.aquanet.pl). W przypadku nie podjęcia działań przez Wykonawcę w czasie określonym w Poziomie Świadczenia Usług, AQUANET S.A. dokona naprawy i obciąży kosztami usunięcia awarii Wykonawcę.
Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za podjęcie czynności w przypadku wystąpienia awarii w trakcie trwania okresu gwarancyjnego:
Firma
Imię i nazwisko |  |  |  | Nr telefonu |  | E-mail
UWAGI
1
2
3
Na tym Protokół zakończono i podpisano.
PODPISY
Inwestor |  |  | Wykonawca |  | AQUANET S.A. |  |  | Inni uczestnicy
1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2
* niepotrzebne skreślić
AQ-IB-22/5
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.

## Rozruch_mechaniczny
|  |  | PROTOKÓŁ ROZRUCHU MECHANICZNEGO PRZEPOMPOWNI/TŁOCZNI ŚCIEKÓW |  | Miejscowość | Poznań
Data
Dział |  | IB |  |  | Nr dokumentu
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego
Lokalizacja (nr dz. geod., obręb)
PODSTAWA REALIZACJI
Numer umowy |  |  |  |  | Źródło finansowania | zewnętrzne
Numer zgody na wykonanie sieci
UCZESTNICY
Inwestor
Wykonawca
AQUANET S.A.
Inni uczestnicy
SKŁAD KOMISJI ROZRUCHOWEJ
1 | Kierownik Rozruchu (Kierownik Budowy)
2 | Zastępca Kierownika Rozruchu (Inspektor Nadzoru)
3 | AQUANET S.A. - zakres BHP zweryfikował
4 | AQUANET S.A. - zakres Automatyki i Elektryki zweryfikował
5 | AQUANET S.A. - zakres Mechaniki zweryfikował
6 | AQUANET S.A. - zakres Technologiczny zweryfikował
7 | AQUANET S.A. - zakres Eksploatacyjny zweryfikował
8 | Wykonawca
9 | Inni uczestnicy
10 | Protokół sporządził
PRZEPROWADZENIE ROZRUCHU
Podczas I etapu rozruchu (rozruch mechaniczny) komisja dokonała sprawdzenia i oceny następujących elementów:
1 | Wykonanie montażu urządzeń technologicznych
2 | Usytuowanie elementów instalacji i urządzeń
3 | Tabliczki znamionowe urządzeń
4 | Prawidłowość połączeń mechanicznych i elektrycznych
5 | Działanie części ruchomych instalacji i urządzeń poprzez uruchomienie ich ręczne:
6 | - Armatura wyposażona w mechanizm ręcznej obsługi – otwarcie i zamknięcie zasuw nożowych
7 | - Elementy obrotowe (wirniki, wały, itp.) – sprawdzenie ruchu w pełnym zakresie obrotu
8 | - Sprawdzeniu działania urządzeń „na sucho” bez obciążenia i bez podania medium
9 | Prawidłowość połączeń rurociągów technologicznych
10 | Prawidłowość montażu pomp i mieszadła *, ich ustawienia i zamocowania
11 | Prawidłowość zainstalowania zaworów zwrotnych i ich ustawienia w stosunku do kierunku przepływu
12 | Prawidłowość wykonania kształtek
13 | Sprawdzenie urządzeń energetycznych – zasilania elektrycznego
14 | Prawidłowość wykonania zamocowań i podpór
15 | Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej
16 | Prawidłowość połączenia urządzeń i armatury
17 | Prawidłowość obrotów zamontowanych pomp
18 | Prawidłowość zamontowania sondy hydrostatycznej oraz pływakowych sygnalizatorów poziomu ścieków
19 | Inne (wymienić)
20 | Inne (wymienić)
KOMISJA ROZRUCHOWA STWIERDZA:
Rozruch mechaniczny obiektu został zakończony z wynikiem pozytywnym / negatywnym.
Obiekt nadaje się / nie nadaje się* do przeprowadzania rozruchu hydraulicznego.
Uwagi do rozruchu mechanicznego ujęte są w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.
DO PROTOKOŁU ROZRUCHU MECHANICZNEGO WYKONAWCA ZAŁĄCZA:
1 | Protokół z pierwszego uruchomienia
2 | Protokół badań elektrycznych
Na tym Protokół zakończono i podpisano.
PODPISY
Kierownik Rozruchu |  |  | Zastępca Kierownika Rozruchu | BHP | ZAE
1 |  |  | 2 | 3 | 4
ZME |  |  | JTS | MSK | Wykonawca
5 |  |  | 6 | 7 | 8
|  |  |  | Inni uczestnicy | Sporządzający protokół
|  |  |  | 9 | 10
* niepotrzebne skreślić
AQ-IB-26/3
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.

## Rozruch_hydrauliczny
|  |  | PROTOKÓŁ ROZRUCHU HYDRAULICZNEGO PRZEPOMPOWNI/TŁOCZNI ŚCIEKÓW |  |  | Miejscowość | Poznań
Data
Dział |  | IB |  |  |  | Nr dokumentu
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego
Lokalizacja (nr dz. geod., obręb)
PODSTAWA REALIZACJI
Numer umowy | [5 empty] | Źródło finansowania | zewnętrzne
Numer zgody na wykonanie sieci
UCZESTNICY
Inwestor
Wykonawca
AQUANET S.A.
Inni uczestnicy
SKŁAD KOMISJI ROZRUCHOWEJ
1 | Kierownik Rozruchu (Kierownik Budowy)
2 | Zastępca Kierownika Rozruchu (Inspektor Nadzoru)
3 | AQUANET S.A. - zakres BHP zweryfikował
4 | AQUANET S.A. - zakres Automatyki i Elektryki zweryfikował
5 | AQUANET S.A. - zakres Mechaniki zweryfikował
6 | AQUANET S.A. - zakres Technologiczny zweryfikował
7 | AQUANET S.A. - zakres Eksploatacyjny zweryfikował
8 | Wykonawca
9 | Inni uczestnicy
10 | Protokół sporządził
PRZEPROWADZENIE ROZRUCHU
Do rozruchu hydraulicznego przystąpiono po pomyślnym zakończeniu I etapu rozruchu (rozruch mechaniczny).
Rozruch hydrauliczny dotyczy wszystkich obiektów i urządzeń przeznaczonych bezpośrednio do transportu ścieków. Rozruch przeprowadzany jest przy użyciu wody jako medium.
Podczas trwania II etapu rozruchu (rozruch hydraulicznego) sprawdzono:
1 | Szczelność instalacji technologicznej
2 | Szczelność rurociągu tłocznego wraz z armaturą - protokoły prób szczelności
3 | Próba z agregatem prądotwórczym
4 | Prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń
5 | Prawidłowość funkcjonowania AKPiA w zakresie lokalnego sterownia na terenie przepompowni
6 | Otwarto zasuwy na rurociągu tłocznym
7 | Napełniono komorę czerpną pompowni wodą sprawdzając ustawienia charakterystycznych poziomów pracy
SONDA HYDROSTATYCZNA:
| Minimum awaryjne |  |  | [m]
| Minimum robocze |  |  | [m]
| Maksimum robocze |  |  | [m]
| Maksimum awaryjne |  |  | [m]
SYGNALIZATORY PŁYWAKOWE:
| Minimum awaryjne |  |  | [m]
| Maksimum awaryjne |  |  | [m]
8 | Przeprowadzono 10-cio sekundową próbę pracy pomp i mieszadła* w układzie sterowania ręcznego obserwując mechaniczne właściwości zespołów pompowych, szczelność połączeń zamontowanej wewnątrz pompowni armatury oraz szczelność zaworów zwrotnych
9 | Załączono agregaty pompowe i mieszadło* w układzie sterowania automatycznego przy zapewnieniu dopływu wody do przepompowni
10 | Sprawdzono działanie układu pracy przepompowni z awaryjnego źródła zasilania (agregat prądotwórczy)
11 | Sprawdzono poprawność działania urządzeń AKP
12 | Sprawdzono poprawność działania układu sterowania pracą pomp w zakresie:
- Przemienności pracy pomp w 10-cio krotnym cyklu pracy w sterowaniu automatycznym
- Awarii pompy nr 1 lub pompy nr 2
- Pracy pomp w sterowaniu awaryjnym
13 | Wykonano pomiary poboru mocy i natężenia prądu silników agregatów pompowych podczas ich pracy pod obciążeniem
14 | Sprawdzono poprawność działania AKPiA w zakresie lokalnego sterowania przepompownią z poziomu szafy sterowniczej zlokalizowanej na terenie przepompowni
KOMISJA ROZRUCHOWA STWIERDZA:
Rozruch hydrauliczny obiektu został zakończony z wynikiem pozytywnym / negatywnym. *
Obiekt nadaje się / nie nadaje się* do przeprowadzenia rozruchu technologicznego.
Uwagi do rozruchu hydraulicznego ujęte są w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.
Na tym Protokół zakończono i podpisano.
PODPISY
Kierownik Rozruchu |  |  | Zastępca Kierownika Rozruchu |  | BHP | ZAE
1 |  |  | 2 |  | 3 | 4
ZME |  |  | JTS |  | MSK | Wykonawca
5 |  |  | 6 |  | 7 | 8
[5 empty] | Inni uczestnicy | Sporządzający protokół
[5 empty] | 9 | 10
* niepotrzebne skreślić
AQ-IB-27/3
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.

## Rozruch_technologiczny
|  |  | PROTOKÓŁ ROZRUCHU TECHNOLOGICZNEGO PRZEPOMPOWNI/TŁOCZNI ŚCIEKÓW |  | Miejscowość | Poznań
Data
Dział |  | IB |  |  | Nr dokumentu
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego
Lokalizacja (nr dz. geod., obręb)
PODSTAWA REALIZACJI
Numer umowy |  |  |  |  | Źródło finansowania | zewnętrzne
Numer zgody na wykonanie sieci
UCZESTNICY
Inwestor
Wykonawca
AQUANET S.A.
Inni uczestnicy
SKŁAD KOMISJI ROZRUCHOWEJ
1 | Kierownik Rozruchu (Kierownik Budowy)
2 | Zastępca Kierownika Rozruchu (Inspektor Nadzoru)
3 | AQUANET S.A. - zakres BHP zweryfikował
4 | AQUANET S.A. - zakres Automatyki i Elektryki zweryfikował
5 | AQUANET S.A. - zakres Mechaniki zweryfikował
6 | AQUANET S.A. - zakres Technologiczny zweryfikował
7 | AQUANET S.A. - zakres Eksploatacyjny zweryfikował
8 | Wykonawca
9 | Inni uczestnicy
10 | Protokół sporządził
PRZEPROWADZENIE ROZRUCHU
Do rozruchu technologicznego przystąpiono po pomyślnym zakończeniu II etapu rozruchu (rozruch hydrauliczny).
Rozruch technologiczny dotyczy wszystkich obiektów i urządzeń przeznaczonych bezpośrednio do transportu ścieków. Rozruch przeprowadzany jest przy użyciu ścieków jako medium.
Podczas trwania III etapu rozruchu (rozruch technologiczny) sprawdzono:
1 | Napełnienie kanałów i zbiornika czerpnego tłoczni ściekami
2 | Kontrola pracy przepompowni.
KOMISJA ROZRUCHOWA STWIERDZA:
Rozruch technologiczny obiektu został zakończony z wynikiem pozytywnym / negatywnym.*
Obiekt nadaje się / nie nadaje się* do przeprowadzenia odbioru technicznego / końcowego.*
Uwagi do rozruchu technologicznego ujęte są w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.
Członkowie poszczególnych branż AQUANET S.A., wchodzący skład Komisji Rozruchowej potwierdzają:
- Kompletność i przejęcie dokumentacji wymaganej do zakończenia rozruchu technologicznego
- Gotowość do przejęcia obiektu do eksploatacji.
Przejęcie do eksploatacji przez AQUANET S.A. zostanie potwierdzone w Protokole odbioru końcowego.
Na tym Protokół zakończono i podpisano.
PODPISY
Kierownik Rozruchu |  |  | Zastępca Kierownika Rozruchu | BHP | ZAE
1 |  |  | 2 | 3 | 4
ZME |  |  | JTS | MSK | Wykonawca
5 |  |  | 6 | 7 | 8
|  |  |  | Inni uczestnicy | Sporządzający protokół
|  |  |  | 9 | 10
* niepotrzebne skreślić
AQ-IB-28/3
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.

## Rozruch_mechan_hydrau_tec_uwagi
|  |  | UWAGI DO ROZRUCHU MECHANICZNEGO/HYDRAULICZNEGO/ TECHNOLOGICZNEGO * |  | Miejscowość | Poznań
Data
Dział |  | IB |  |  | Nr dokumentu
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego
Lokalizacja (nr dz. geod., obręb)
PODSTAWA REALIZACJI
Numer umowy |  |  |  |  | Źródło finansowania | zewnętrzne
Numer zgody na wykonanie sieci
UCZESTNICY
Inwestor
Wykonawca
AQUANET S.A.
Inni uczestnicy
SKŁAD KOMISJI ROZRUCHOWEJ
1 | Kierownik Rozruchu (Kierownik Budowy)
2 | Zastępca Kierownika Rozruchu (Inspektor Nadzoru)
3 | AQUANET S.A. - zakres BHP zweryfikował
4 | AQUANET S.A. - zakres Automatyki i Elektryki zweryfikował
5 | AQUANET S.A. - zakres Mechaniki zweryfikował
6 | AQUANET S.A. - zakres Technologiczny zweryfikował
7 | AQUANET S.A. - zakres Eksploatacyjny zweryfikował
8 | Wykonawca
9 | Inni uczestnicy
10 | Protokół sporządził
LISTA UWAG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
PODPISY
Kierownik Rozruchu |  |  | Zastępca Kierownika Rozruchu | BHP | ZAE
1 |  |  | 2 | 3 | 4
ZME |  |  | JTS | MSK | Wykonawca
5 |  |  | 6 | 7 | 8
|  |  |  | Inni uczestnicy | Sporządzający protokół
|  |  |  | 9 | 10
* niepotrzebne skreślić
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.

## lista rozwijana (hidden)
FINANSOWANIE | FORMUŁA | DOKUMENT | DOKUMENT | BRANŻA | SIEĆ | ZGRZEW | POŁĄCZENIE | WŁĄCZENIE | PRZYŁĄCZE WŁĄCZENIE | PRZYŁĄCZE ZAKOŃCZENIE | WODOMIERZ | USTERKA | EKSPLOATACJA | ZASADY EKSPLOATACJI | WYNIK | OBIEKT
własne | Buduj | wewnętrzny | tak | branża konstrukcyjna | wodociąg | doczołowy | rura | zgoda | opaska+zasuwa | konsola wodomierzowa w budynku | biuro | usunięta | przejmuje | zostały określone w umowie będącej podstawą realizacji | pozytywnym. | nadaje się
FS6 | ZiW | zewnętrzny | nie | branża sanitarna | kanalizacja sanitarna tłoczna | elektrooporowy | kształtka | brak zgody | opaska do zgrzewania + zasuwa | studnia wodomierzowa z konsolą | garaż | nie usunięta | nie przejmuje | zostaną określone w odrębnej umowie pomiędzy Inwestorem a Aquanet SA (Biuro Zarządu) | negatywnym. | nie nadaje się
zewnętrzne |  |  | nie dotyczy | branża elektryczna | kanalizacja sanitarna grawitacyjna |  |  |  | nawiertka inna | studnia wodomierzowa bez konsoli | inne
|  |  |  | branża technologiczna | rury osłonowe |  |  |  | trójnik istniejący | przyłącze zakorkowane bez konsoli wodomierzowej | klatka schodowa
[5 empty] | sieci technologiczne |  |  |  | istniejące wyprowadzenie | korek na przyłączu kanalizacyjnym | korytarz
[9 empty] | odgałęzienie nasadowe | trójnik nabudowany na sieci | kotłownia
[9 empty] | przejście szczelne | studzienka rewizyjna | kuchnia
[9 empty] | studnia istniejąca |  | łazienka
[9 empty] | nabudowanie studni |  | piwnica
[9 empty] | nowa studnia |  | pokój
[9 empty] | S - studnia wodomierzowa |  | pomieszczenie gospodarcze
[9 empty] | B - za pierwszą ścianą w budynku |  | pomieszczenie pod schodami
[9 empty] | I - inne określić miejsce montażu w uwagach |  | pomieszczenie techniczne
pralnia
studnia tymczasowa
studnia docelowa
studzienka
wiatrołap

## SŁOWNIKI (hidden)
RODZAJ PROTOKOŁU | SIEĆ | RODZAJ | MATERIAŁ | JEDNOSTKA MIARY | PRODUCENT SKRÓT | PRODUCENT | EKSPLOATACJA | ZASADY EKSPLOATACJI | DOKUMENTY
PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO/PRÓBY SZCZELNOŚCI | sieć wodociągowa | rura | PVC | m | AEON | AEON International (Europe) Sp. z o. o., ul. Powstańców Wielkopolskich 93, Szamotuły | przejmuje | zostały określone w umowie będącej podstawą realizacji | TAK
PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO | sieć kanalizacji sanitarnej | zasuwa | PE100 | szt. | AVK | AVK Armadan Sp. z o.o., ul. Jakubowska, Pniewy | nie przejmuje | zostaną określone w odrębnej umowie pomiędzy Inwestorem a Aquanet S.A (Biuro Zarządu) | NIE
PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO | rurociąg tłoczny | hydrant ogrodowy | PE100RC |  | BETONIARSTWO NOGAJ | Betoniarstwo NOGAJ, ul. Kiszkowska 48, Pobiedziska |  |  | NIE DOTYCZY
| przepompownia ścieków | hydrant podziemny | PE100RC (z płaszczem PP) |  | BEWA | Bewa Sp. z o.o. Sp. K, ul. Przemysłowa 16, Wiechlice
| tłocznia ścieków | hydrant nadziemny | PE100RC (z płaszczem PE) |  | BOHAMET | BOHAMET-ARMATURA Spółka z o.o., ul. Kościelna 2, Ciele
| przyłącza wodociągowe zgodnie z zestawieniem | zasuwa hydrantowa | Żeliwo sferoidalne |  | BRUK-BET | BRUK-BET Sp. z o.o., Nieciecza 199
| przyłącza kanalizacyjne zgodnie z zestawieniem | studnia kanalizacyjna | Żeliwo szare |  | DOMEX | DOMEX Sp. z o.o., ul. Pieszycka, Dzierżoniów
| rura ochronna | właz | Kamionka |  | HYDROTOP | DZTO Hydro-Top sp. z o.o., ul. Koszarowa 12, Kożuchów
|  | komora | Kamionka glazurowana |  | FABET | FABET Sp. z o.o., ul. Zakładowa 15, Konin
|  | zbiornik | Beton |  | JAFAR | Fabryka Armatur JAFAR S.A., ul. Kadyiego 12, Jasło
|  | pompa | Żelbet |  | GAMRAT | GAMRAT S.A. ul. Mickiewicza 108, Jasło
|  | studnia wodomierzowa | Żeliwo z wypełnieniem betonowym |  | KACZMAREK | KACZMAREK Malewo Sp. J, Malewo 1, Gostyń
|  | komora wodociągowa | Żeliwo z wypełnieniem betonowym Klasy A15 |  | KONECKIE ZAKŁADY ODLEWNICZE | Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A., ul. 1 Maja 57, Końskie
|  | likwidacja | Żeliwo z wypełnieniem betonowym Klasy B125 |  | MAGNAPLAST | Magnaplast Sp. z o.o., Sieniawa Żarska 69
|  | unieczynnienie | Żeliwo z wypełnieniem betonowym Klasy C250 |  | MATBET | MATBET, ul. Rolna 12, Sady
|  |  | Żeliwo z wypełnieniem betonowym Klasy D400 |  | METALPOL WĘGIERSKA-GÓRKA | METALPOL Węgierska Górka Sp. z o.o. ul. Kolejowa 6, Węgierska Górka
|  |  | Żeliwo z wypełnieniem betonowym Klasy E600 |  | FANSULD | Odlewnia Żeliwa FANSULD Sp. j., ul. Zielona 22, Końskie
|  |  | Żeliwo z wypełnieniem betonowym Klasy F900 |  | PASCAL PREFABRYKATY | Pascal Prefabrykaty Sp. z o.o., ul. Bolesława Chrobrego 20B, Międzychód
|  |  | Cegła klinkierowa |  | PIPELIFE | PIPELIFE Polska S.A., ul. Torfowa 4, Krokowa
|  |  | Żywice polies. (t. odśrodkowa) |  | PLASTPIPE | PLASTPIPE Sp. z o.o. Sp. K., ul. Chodzieska 31, Czarnków
|  |  | Żywice polies. (t. nawojowa) |  | PROFIL | PROFiL Wytwórnia Profili Budowlanych z PVC Sp. z o.o., ul. Lutycka 45, Piła
|  |  | Rękaw filcowy |  | SKOPLAST | Przedsiębiorstwo SKOPLAST Stanisław i Krzysztof Szkopek Sp. J., ul. Raszkowska 9a, Kaczory
|  |  | Rękaw z włókna szklanego |  | RADPOL | RADPOL S.A. ul. Batorego 14, Człuchów
|  |  | Natrysk poliuretanem |  | SAINT-GOBAIN PAM | SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA Sp. z o.o., ul. Okrężna 16, Gliwice
|  |  | Natrysk polimocznikiem |  | SVOBODNY SOKOL | SVOBODNY SOKOL POLSKA, ul. Działowa 22/7, Poznań
|  |  | Stal |  | TTPLAST | TTPLAST S.A., Targowisko 476, Kłaj
|  |  | Stal 3LPE |  | WAVIN | WAVIN Polska S.A., ul. Dobieżyńska 43, Buk
|  |  | Azbesto-cement |  | AKWA GNIEZNO | Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej AKWA Sp. z o.o., ul. Słoneczna 36, Gniezno
|  |  | PP |  | ZINPLAST | ZINPLAST Sp. z o.o. ul. Garbarska 41, Wolbrom
|  |  | Cementowanie |  | ZPB KACZMAREK | ZPB Kaczmarek Sp. z o.o. Sp.k., Folwark 1, Rawicz
Aluminium
Polimerobeton
PRC
Nieokreślony
Inny