## Algorytm_Zmian
ALGORYTM PROCEDOWANIA ZMIAN DO UMOWY
Stosowałabym równoważniki zdań
Złożenie pisemnego wniosku o zmianę
Wprowadzenie wniosku do rejestru, itd.
|  |  | ŹLE |  | Weryfikacja zasadności oraz poprawności wniosku
DOBRZE
Jeżeli konieczne przeprowadzenie ….
Zastanówmy się czy jak już dopuszczamy do negocjajcji - czyli kwestie techniczne akceptujemy, czy tutaj odrzucamy ?
W pkt. powyżej przewidujemy weryfikację poprawności i zasadności Wniosku o zmianę (tutaj m.in. do przeanalizowania kwestie techniczne)
NIE
TAK
PK i PN nie są wysyłane na Zarząd !
Zgodnie ze wzorem wystarczy uzasadnienie w karcie
Nie rekomenduję takich "dupochronów"
A jak zapisy PK i PN ulegną zmianie to jeszcze raz wysyłamy na Zarząd ?
Zarząd ma czytać i zatwierdzić treść PK i PN ?
Brak zgody
Informacja - Zgoda
|  |  |  | Zgoda | PK / PN
LEGENDA:
Czynności Specjalisty ds. koordynacji kontraktu (koordynator Kontraktu)
Czynności Specjalisty ds. koordynacji kontraktu i Inspektora Nadzoru
Czynności osób upoważnionych zgodnie z zasadami reprezentacji
Czynności Zarządu
Czynności Wykonawcy
START
Złożenie przez Wykonawcę pisemnego Wniosku o zmianę
Wprowadzenie Wniosku o zmianę do Rejestru zmian
Weryfikacja zasadności oraz poprawności Wniosku o zmianę
Odrzucenie wniosku
Przekazanie informacji do Wykonawcy.
Wprowadzenie informacji do Rejestru zmian
Jeżeli konieczne, przeprowadzenie konsultacji z Kancelarią Prawną, Inspektorem Nadzoru, Użytkownikiem, innymi działami itp.
Jeżeli konieczne, przeprowadzenie negocjacji - przygotowanie Protokołu Konieczności i Negocjacji
Przygotowanie Karty zmian i przesłanie do akceptacji Zarządu
Odrzucenie wniosku
Przekazanie informacji do Wykonawcy.
Wprowadzenie informacji do Rejestru zmian
Podjęcie decyzji przez Zarząd
Odrzucenie wniosku
Przekazanie informacji do Wykonawcy.
Wprowadzenie informacji do Rejestru zmian
Podpisanie Protokołu Konieczności lub Protokołu Konieczności i Negocjacji
STOP
Podpisanie Aneksu do Umowy.
Czy negocjacje się powiodły?
Wprowadzenie informacji do Rejestru zmian
Wprowadzenie informacji do Rejestru zmian

## METRYCZKA
#N/A
METRYCZKA
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego
Numer Zadania Inwestycyjnego
PODSTAWA REALIZACJI
Numer Umowy |  | Źródło finansowania
Data zawarcia Umowy |  | Numer Kontraktu FS
UCZESTNICY
Zamawiający | AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
Wykonawca
Inżynier Kontraktu
Inni uczestnicy | nie dotyczy
PRZEDSTAWICIELE | Imię i nazwisko | Pełniona funkcja
Zamawiający | TEST TEST 1 | Specjalista ds. Koordynacji Kontraktu
| TEST TEST 2 | Inspektor Nadzoru branża sanitarna
| TEST TEST 3 | Inspektor Nadzoru branża konstrukcyjno-budowlana
| TEST TEST 4 | Inspektor Nadzoru branża elektryczna
| TEST TEST 5 | Inspektor Nadzoru branża AKPiA
| TEST TEST 6 | Inspektor Nadzoru branża mechaniczna
| TEST TEST 7 | Inspektor Nadzoru branża technologiczna
| TEST TEST 8 | Inspektor Nadzoru branża drogowa
| TEST TEST 9 | Inspektor Nadzoru branża zieleni
| TEST TEST 10 | Przedstawiciel Użytkownika
Wykonawca | TEST TEST 11 | Przedstawiciel Wykonawcy
| TEST TEST 12 | Kierownik Budowy
| TEST TEST 13 | Kierownik Robót branża sanitarna
| TEST TEST 14 | Kierownik Robót branża konstrukcyjno-budowlana
| TEST TEST 15 | Kierownik Robót branża elektryczna
| TEST TEST 16 | Kierownik Robót branża AKPiA
| TEST TEST 17 | Kierownik Robót branża mechaniczna
| TEST TEST 18 | Kierownik Robót branża technologiczna
| TEST TEST 19 | Kierownik Robót branża drogowa
| TEST TEST 20 | Kierownik Robót branża zieleni
| TEST TEST 21 | Koordynator ds. BHP
| TEST TEST 22 | Operator Zgrzewarki
Inżynier Kontraktu | TEST TEST 23 | Inżynier Rezydent
TEST TEST 24
Inni uczestnicy | TEST TEST 25
TEST TEST 26
ZASADY WYPEŁNIANIA PLIKU
Pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia/wypełnienia. Pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.
Pola metryczki oznaczone kolorem białym są częścią wspólną wszystkich arkuszy (wiersze od 1 do 16).
Po wypełnieniu informacji w metryczce dane przenoszą się automatycznie do pozostałych arkuszy.
Wybór źródła finansowania powoduje oznakowanie dokumentu: logo Aquanet dla zadań własnych i zewnętrznych lub dodatkowo logotyp FS dla zadań z dofinansowaniem zewnętrznym.
Pola metryczki oznaczone kolorem żółtym to zbiór przedstawicieli uczestników występujących w poszczególnych formularzach/ arkuszach (można skorzystać z Planu Komunikacji).
Po wypełnieniu informacji w metryczce dane przenoszą się automatycznie do pozostałych arkuszy przy uwzględnieniu pełnionej funkcji podanej w danym formularzu/ arkuszu.

## Wniosek_o_zmianę
|  | WNIOSEK O ZMIANĘ |  |  |  | Miejscowość | Poznań
[6 empty] | Data | rrrr-mm-dd
Dział | IB |  |  |  |  | Nr dokumentu | 001
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego
Numer Zadania Inwestycyjnego
PODSTAWA REALIZACJI
Numer Umowy | [5 empty] | Źródło finansowania
Data zawarcia Umowy | [5 empty] | Numer Kontraktu FS
UCZESTNICY
Zamawiający |  | AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
Wykonawca
Inżynier Kontraktu
Inni uczestnicy |  | nie dotyczy
PRZEDSTAWICIELE |  | Imię i nazwisko |  |  | Pełniona funkcja
Zamawiający |  | 1
2
Wykonawca |  | 1 | TEST TEST 11 |  | Przedstawiciel Wykonawcy
2
Inżynier Kontraktu |  | 1
2
Inni uczestnicy |  | 1
2
PODSTAWA I OKOLICZNOŚCI WPROWADZENIA ZMIANY
Podstawa zawarcia Umowy |  | Ustawa PZP z 2004 r. |  |  | Ustawa PZP z 2019 r.
Rodzaj zmiany/Wnioskujący o zmianę |  | Rodzaj zmiany (możliwy wybór kilku) |  |  | Wnioskujący o zmianę (należy wybrać stronę, która zgłasza potrzebę wprowadzenia zmiany do Umowy)
|  | zakres |  |  | Zamawiający
|  | termin |  |  | Wykonawca
|  | wartość |  |  | Inżynier Kontraktu
technologia
Opis zmiany |  | Krótki opis wnioskowanej zmiany (Uwaga: przejście do kolejnego wiersza należy wykonać używając klawiszy Alt+Enter)
Okoliczności stanowiące podstawę zmiany |  | Krótki opis okoliczności, które spowodowały konieczność wprowadzenia proponowanych zmian
|  | Karta Nadzoru Autorskiego |  |  | Nr … | Data sporządzenia | rrrr-mm-dd
|  | Inne … |  |  | Nr … | Data sporządzenia | rrrr-mm-dd
Podstawa sporządzenia Wniosku o zmianę |  | Umowa |  |  | § … ust.. …Umowy wskazać wszystkie paragrafy z Umowy, dopuszczające wprowadzenie proponowanych zmian
Opis sytuacji w przypadku akceptacji i realizacji Wniosku |  | opis np. przystąpienie do realizacji robót
Roboty wycenione zgodnie z zapisami warunków Umowy |  | W oparciu o ceny jednostkowe przedstawione w Ofercie, o ile dany rodzaj Robót w niej występuje.
Na podstawie stawek roboczogodziny, cen materiałów i sprzętu, wskaźników cenotwórczych i parametrów do kosztorysowania, o ile dany rodzaj Robót w nim nie występuje.
Na podstawie cen materiałów i najmu sprzętu na poziomie nie przekraczającym poziomu średnich cen krajowych w okresie realizacji Robót wg aktualnych cenników Sekocenbudu oraz właściwych: faktur, faktur zakupu, faktur pro forma, ofert na materiały nie występujące w cenniku, o ile dane materiały lub praca sprzętu nie występują w Ofercie.
Podsumowanie |  | Proponowana zmiana była niemożliwa do przewidzenia na etapie postępowania przetargowego a jej wprowadzenie jest konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy/korzystne dla Zamawiającego pod względem technicznym i finansowym *.
Wpływ na wartość Wynagrodzenia |  | Łączna wartość zmiany objętej niniejszym protokołem powoduje zmianę wartości zawartej Umowy o łączną kwotę PLN netto: |  |  |  | wzrost | 0
[6 empty] | obniżenie | 0
Wpływ na Termin realizacji |  | Termin realizacji Umowy pierwotny |  | rrrr-mm-dd | Liczba dni | wydłużenie | 0
|  | Termin realizacji Umowy po zmianie |  | rrrr-mm-dd |  | skrócenie | 0
Zgłaszamy gotowość do negocjacji cen |  | Tak |  | Nie dotyczy
ZAŁĄCZNIKI
1
2
3
INFORMACJE DODATKOWE, UWAGI
1
2
3
PODPISY
Zamawiający |  | Wykonawca |  | Inżynier Kontraktu |  | Inni uczestnicy
1 |  | 1 |  | 1
2 |  | 2 |  | 2
*niepotrzebne skreślić
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.
Note on A38: Każdorazowo należy zweryfikować zapisy warunków Umowy

## Protokół_K_i_N
|  |  | PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI I NEGOCJACJI | [5 empty] | Miejscowość |  | Poznań
[9 empty] | Data |  | rrrr-mm-dd
Dział |  | IB | [6 empty] | Nr dokumentu |  | 001
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego
Numer Zadania Inwestycyjnego
PODSTAWA REALIZACJI
Numer Umowy | [8 empty] | Źródło finansowania
Data zawarcia Umowy | [8 empty] | Numer Kontraktu FS
UCZESTNICY
Zamawiający |  |  | AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
Wykonawca
Inżynier Kontraktu
Inni uczestnicy |  |  | nie dotyczy
PRZEDSTAWICIELE |  |  | Imię i nazwisko |  |  |  |  | Pełniona funkcja
Zamawiający |  |  | 1 | TEST TEST 1 |  |  |  | Specjalista ds. Koordynacji Kontraktu
|  |  | 2 | TEST TEST 2 |  |  |  | Inspektor Nadzoru branża sanitarna
Wykonawca |  |  | 1
2
Inżynier Kontraktu |  |  | 1
2
Inni uczestnicy |  |  | 1
2
PODSTAWA I OKOLICZNOŚCI WPROWADZENIA ZMIANY
Podstawa zawarcia Umowy |  |  | Ustawa PZP z 2004 r. |  |  |  |  | Ustawa PZP z 2019 r.
Rodzaj zmiany/Wnioskujący o zmianę |  |  | Rodzaj zmiany (możliwy wybór kilku) |  |  |  |  | Wnioskujący o zmianę (należy wybrać stronę, która zgłasza potrzebę wprowadzenia zmiany do Umowy)
|  |  | zakres |  |  |  |  | Zamawiający
|  |  | termin |  |  |  |  | Wykonawca
|  |  | wartość |  |  |  |  | Inżynier Kontraktu
technologia
Opis zmiany |  |  | Krótki opis wnioskowanej zmiany (Uwaga: przejście do kolejnego wiersza należy wykonać używając klawiszy Alt+Enter)
Okoliczności stanowiące podstawę zmiany |  |  | Krótki opis okoliczności, które spowodowały konieczność wprowadzenia proponowanych zmian
|  |  | Wniosek o zmianę |  |  |  |  | Nr … | Data sporządzenia |  | rrrr-mm-dd
|  |  | Karta Nadzoru Autorskiego |  |  |  |  | Nr … | Data sporządzenia |  | rrrr-mm-dd
|  |  | Inne … |  |  |  |  | Nr … | Data sporządzenia |  | rrrr-mm-dd
Podstawa sporządzenia Protokołu Konieczności |  |  | Umowa |  |  |  |  | § … ust.. …Umowy wskazać wszystkie paragrafy z Umowy, dopuszczające wprowadzenie proponowanych zmian
NEGOCJACJE | [7 empty] | Dotyczy |  | Nie dotyczy
Przedmiot negocjacji |  |  | Krótki opis np. zakres i wartość robót związanych z dodatkowym zakresem nie ujętym w dokumentacji projektowej (Uwaga: przejście do kolejnego wiersza należy wykonać używając klawiszy Alt+Enter)
Zakres rzeczowy i ilościowy Umowy |  |  | Zakres przed zmianą |  |  | Zakres po zmianie
Nr pozycji PR/WC | Opis robót |  | Ilość | Cena jednostkowa [zł] | Wartość [zł] | Nr pozycji PR/WC | Opis robót |  | Ilość | Cena jednostkowa [zł] | Wartość [zł]
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Wartość zakresu stanowiącego przedmiot negocjacji (zł netto) |  |  | Przed negocjacją: |  | 0 | Po negocjacji: |  |  |  |  | 0
Termin realizacji zakresu stanowiącego przedmiot negocjacji |  |  | Przed negocjacją: |  | rrrr-mm-dd | Po negocjacji: |  |  |  |  | rrrr-mm-dd
Postanowienia Stron Umowy dotyczące przedmiotu negocjacji |  |  | Wartość Wynagrodzenia opisana niniejszym Protokołem w sekcji Negocjacje wynosi PLN netto: | [5 empty] | wzrost |  | 0
[9 empty] | obniżenie |  | 0
|  |  | Strony oświadczają, iż roboty objęte niniejszym Protokołem: |  |  | nie mają wpływu na termin realizacji Przedmiotu Umowy |  |  | mają wpływ na termin realizacji Przedmiotu Umowy
Wykonawca nie będzie składał jakichkolwiek dodatkowych roszczeń z tytułu rozwiązań i sytuacji opisanych w n/n Protokole Konieczności. Tym samym uznaje się, że zapisy Protokołu Konieczności są kompletne i ostateczne z punku widzenia celu wykonania robót dodatkowych.
POSTANOWIENIA
Uzasadnienie przyjęcia wniosku |  |  | 1. | Zmiana nie jest zmianą istotną w rozumieniu art. 36a ustawy Prawo budowlane:
− Zmiana jest zgodna z zasadami wiedzy technicznej,
− Zmiana nie prowadzi do zakłóceń konkurencji na niekorzyść innych potencjalnych Wykonawców,
− Zmiana nie ma wpływu na pierwotnie ustalone warunki udziału w postępowaniu ani na warunki dotycząc przedmiotu zamówienia,
− Wprowadzenie zmiany pozostaje bez wpływu na zakres Wykonawców potencjalnie zainteresowanych wykonaniem zamówienia,
− Wprowadzona zmiana jest nieistotna w rozumieniu art. 36a ustawy Prawo budowlane i nie zmienia w istotny sposób przedmiotu zamówienia.
|  |  | 2. | Rozwiązanie zostało skonsultowane z nadzorem autorskim.
|  |  | 3. | Wprowadzenie zmiany jest zgodne z Umową i treścią SWZ, które na etapie postępowania przetargowego stanowiły treść ogłoszenia i uwzględniają jej dopuszczalność wraz z określeniem warunków zmian m.in uwzględniając ten fakt we wzorze Umowy.
|  |  | 4. | Wprowadzenie zmiany jest zgodne z:
|  |  | 5. | Inne:
Wpisać krótki opis uzasadnienia
Postanowienia Stron Umowy |  |  | Wpisać krótki opis np. Strony Umowy zgodnie potwierdzają wolę wprowadzenia ww. zmiany do Umowy; zmiany do Umowy zostaną wprowadzone aneksem do Umowy; Protokół Konieczności nie stanowi zlecenia wykonania robót.
Wpływ zmiany na zakres rzeczowy i ilościowy Umowy |  |  | Zakres przed zmianą |  |  | Zakres po zmianie
Nr pozycji PR/WC | Opis robót |  | Ilość | Cena jednostkowa [zł] | Wartość [zł] | Nr pozycji PR/WC | Opis robót |  | Ilość | Cena jednostkowa [zł] | Wartość [zł]
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Wpływ na wartość Wynagrodzenia |  |  | Łączna wartość zmiany objętej niniejszym Protokołem powoduje zmianę wartości zawartej Umowy o łączną kwotę PLN netto: | [5 empty] | wzrost |  | 0
[9 empty] | obniżenie |  | 0
Wpływ na Termin realizacji |  |  | Termin realizacji Umowy pierwotny |  |  | rrrr-mm-dd |  | Liczba dni | wydłużenia |  | 0
|  |  | Termin realizacji Umowy po zmianie |  |  | rrrr-mm-dd |  |  | skrócenia |  | 0
ZAŁĄCZNIKI
1 | Wniosek o zmianę nr ... z dnia …
2 | Pismo Wykonawcy nr ... z dnia .... wraz z Wnioskiem nr …
3 | Pismo ZDM nr... z dnia ...
4 | Pismo Wykonawcy nr ... z dnia …
5 | Pismo Inżyniera nr ... z dnia …
6 | Pismo Zamawiającego DW/IB/.... z dnia …
7 | Wycena Inżyniera ....
8 | Wymienić inne dokumenty będące załącznikami do protokołu
INFORMACJE DODATKOWE, UWAGI
1
2
3
Niniejszy protokół wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony.
PODPISY UPRAWOMOCNIONYCH PRZEDSTAWICIELI
Zamawiający |  |  | Wykonawca |  |  | Inżynier |  |  | Inni uczestnicy
1 |  |  | 1 |  |  | 1
2 |  |  | 2 |  |  | 2
*niepotrzebne skreślić
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.

## Rejestr_WoZ
|  |  | REJESTR WNIOSKÓW O ZMIANĘ |  | Miejscowość | Poznań
[5 empty] | Data | rrrr-mm-dd
Dział |  | IB |  |  | Nr dokumentu | rewizja_01
NAZWA ZADANIA
Nazwa Zadania Inwestycyjnego
Numer Zadania Inwestycyjnego
PODSTAWA REALIZACJI
Numer Umowy |  |  |  |  | Źródło finansowania
Data zawarcia Umowy |  |  |  |  | Numer Kontraktu FS
UCZESTNICY
Zamawiający |  |  | AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
Wykonawca
Inżynier Kontraktu
Inni uczestnicy |  |  | nie dotyczy
REJESTR WNIOSKÓW O ZMIANĘ
Lp. | Nr Wniosku | Wnioskujący | Data złożenia Wniosku | Przedmiot Wniosku o zmianę | Wpływ na Termin Wykonania | Wpływ na Wynagrodzenie | Wartość robót dodatkowych [PLN netto] | Wartość robót zamiennych - dopłata [PLN netto] | Wartość robót zamiennych - oszczędność [PLN netto] | Status Wniosku | Data zatwierdzenia / odrzucenia Wniosku | Link do Wniosku | Nr Protokołu Konieczności/ Nr Protokołu Negocjacji | Nr aneksu do umowy
1. |  |  | rrrr-mm-dd |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | rrrr-mm-dd
2. |  |  | rrrr-mm-dd |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | rrrr-mm-dd
3. |  |  | rrrr-mm-dd |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | rrrr-mm-dd
4. |  |  | rrrr-mm-dd |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | rrrr-mm-dd
5. |  |  | rrrr-mm-dd |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | rrrr-mm-dd
6. |  |  | rrrr-mm-dd |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | rrrr-mm-dd
7. |  |  | rrrr-mm-dd |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | rrrr-mm-dd
8. |  |  | rrrr-mm-dd |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | rrrr-mm-dd
9. |  |  | rrrr-mm-dd |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | rrrr-mm-dd
10. |  |  | rrrr-mm-dd |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | rrrr-mm-dd
suma | [6 empty] | 0 | 0 | 0
*niepotrzebne skreślić
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają modyfikacji.
Note on B17: Konieczność zachowania chronologii w numeracji
Note on L17: Wartość zatwierdzona przez Zamawiającego
Note on M17: Wartość zatwierdzona przez Zamawiającego
Note on N17: Wartość zatwierdzona przez Zamawiającego
Note on F18: Krótki opis co jest przedmiotem wniosku

## Zaawansowanie_%_wartość_zmian
Zaawansowanie % wartości zmian
Arkusz pomocniczy do zliczania wartości zmian wg podstawy wprowadzenia |  | pierwotna wartość umowy |  | 150000
UWAGA !
Graniczne (maksymalne) wartości zmiany dla pozycji 3 i 4 (tj. 10% i 15% wartości wynagrodzenia) muszą uwzględniać zarówno zmiany zwiększające, jak i zmniejszające zakres umowy (ujmowane jako wartości bezwzględne)
lp | Podstawa wprowadzenia zmian | max. % zmiany max. wartość zmiany |  | Nr Protokołu Konieczności | Zmiany narastająco (%) | Pozostały limit (%)
1. | Roboty dodatkowe zmiana wartości do 50% art. 144 ust. 1 pkt 2) Pzp / art. 455 ust. 1 pkt 3) NPzp oraz §64 ust. 1 pkt 2) Regulaminu UE | 50% | nr zmiany | 1. | 13.33% | 36.67%
|  | 75000 | wartość danej zmiany | 20000 | 20000 | 55000
2. | Roboty dodatkowe - okoliczności, których nie można było przewidzieć zmiana wartości do 50% art. 144 ust. 1 pkt 3) Pzp / art. 455 ust. 1 pkt 4) NPzp oraz §64 ust. 1 pkt 3) Regulaminu UE | 50% | nr zmiany | 2. | 6.667% | 43.33%
|  | 75000 | wartość danej zmiany | 10000 | 10000 | 65000
3. | Inne zmiany dla robót zmiana wartości do 15% art. 144 ust. 1 pkt 6) Pzp / art. 455 ust. 2 NPzp oraz §64 ust. 1 pkt 6) Regulaminu UE | 15% | nr zmiany | 2. | 3.333% | 11.67%
|  | 22500 | wartość danej zmiany | -5000 | 5000 | 17500
4. | Inne zmiany dla dostaw i usług zmiana wartości do 10% art. 144 ust. 1 pkt 6) Pzp / art. 455 ust. 2 NPzp oraz §64 ust. 1 pkt 6) Regulaminu UE | 10% | nr zmiany | 1. | 5.333% | 4.667%
|  | 15000 | wartość danej zmiany | 8000 | 8000 | 7000
5. | Zmiana nieistotna bez względu na kwotę art. 144 ust. 1 pkt 5) / art. 454 NPzp oraz §64 ust. 1 pkt 5) Regulaminu UE | nie określa się maksymalnej wartości zmiany | nr zmiany |  | 0% | nie dotyczy
|  |  | wartość danej zmiany |  | 0 | nie dotyczy
6. | Zmiany umów zawartych w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Aquanet S.A., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych bez limitu wartości zmian art. 84 Regulaminu | nie określa się maksymalnej wartości zmiany | nr zmiany |  | 0% | nie dotyczy
|  |  | wartość danej zmiany |  | 0 | nie dotyczy
| Suma wszystkich zmian - wartościowa |  |  |  | 43000
| Suma wszystkich zmian - procentowa |  |  |  | 28.67%
Legenda: pola oznaczone kolorem białym wymagają zaznaczenia / wypełnienia; pola oznaczone kolorem szarym i niebieskim nie podlegają modyfikacji.

## lista rozwijana
FINANSOWANIE | TAK/NIE/NIE DOTYCZY | DOKUMENT | WPROWADZENIE ZMIANY | WNIOSKUJĄCY O ZMIANĘ | STATUS | REWIZJA
własne | tak | oryginał | art. 144 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Pzp | Zamawiający | w toku | rewizja_01
FS6 | nie | kopia | art. 455 Ustawy z dnia 24.10.2019 r. - NPzp | Wykonawca | zatwierdzony | rewizja_02
zewnętrzne | nie dotyczy |  |  | Inżynier Kontraktu | rezygnacja | rewizja_03
[5 empty] | odrzucony | rewizja_04
rewizja_05
rewizja_06
rewizja_07
rewizja_08
rewizja_09
rewizja_10

## logo
#N/A
własne
FS6
zewnętrzne