## PRZETARG II pyt. i odpowiedzi
BUDOWA KŁADKI PIESZO-ROWEROWEJ NAD RZEKĄ WARTĄ ORAZ CYBINĄ, POMIĘDZY BERDYCHOWEM, OSTROWEM TUMSKIM ORAZ CHWALISZEWEM W POZNANIU
Lp. | Data | Treść zapytania | Odpowiedź
1 | 2022-08-16 | Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie programu funkcjonalno-użytkowego oraz o przesunięcie terminu składania ofert adekwtnie do czasu oczekiwania na brakującą dokumentację. | PFU zostało zamieszczone na stronie
2 | 2022-08-26 | Wykonawca zwraca się z prośbą o możliwość złożenia ZNW odzielnie na okres realizacji oraz odzielnie na okres gwarancyjny z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia | Odpowiedź w trakcie przygotowania.
3 |  | Wykonawca zwraca się z prośbą o możliwość wyłączenia z Cesji - zapisów par.35 wierzytelności pienięznych - w celu zapewnienia możliwości aranżacji gwarancji finansowych na potrzeby projektu | Odpowiedź w trakcie przygotowania.
4 |  | Wykonawca zwraca się z prośbą o możliwość ustalenia nie rzadszych niż raz w miesiącu odbioru robót, z określeniem % realizacji wartości danego KM/zakresu prac kontraktowych | Odpowiedź w trakcie przygotowania.
5 | 2022-08-29 | Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie: Umowa §8 ust. 7 czy Zamawiający akceptuje zmianę zapisu: Wykonawca działa z należytą profesjonalną starannością? | Odpowiedź w trakcie przygotowania.
6 |  | Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie: Umowa §8 ust. 7 Czy realizacja przedmiotu Umowy zgodnie z otrzymaną Dokumentacją Zamawiającego? | Odpowiedź w trakcie przygotowania.
7 |  | Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie: Umowa §20 w jakim terminie od dnia zgłoszenia Zamawiający zakończy odbiór częściowy – proponuje się 7 dni? | Odpowiedź w trakcie przygotowania.
8 |  | Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie: Umowa §20 w jakim terminie od dnia zgłoszenia Zamawiający zakończy odbiór końcowy – proponuje się 14 dni? | Odpowiedź w trakcie przygotowania.
9 |  | Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie: Umowa §22 ust. 4 pkt 2 lit. (a) czy Zamawiający potwierdza, iż dokumenty podwykonawców o zapłacie ich wynagrodzenia w całości mają dotyczyć płatności wymagalnych? | Odpowiedź w trakcie przygotowania.
10 |  | Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie: Umowa §22 ust. 4 pkt 2 lit. (a) czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie dokumentów podwykonawców o zapłacie ich wynagrodzenia w całości, pomiędzy datą wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę, a datą dokonania płatności przez Zamawiającego? | Odpowiedź w trakcie przygotowania.
11 |  | Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie: Umowa §22 ust. 4 pkt 2 lit. (a) czy Zamawiający akceptuje przedkładanie dowodów zapłaty podwykonawcom przez Wykonawcę? | Odpowiedź w trakcie przygotowania.
12 |  | Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie: Umowa §23 ust. 1 pkt 1 i 2 jeżeli zgłoszenie ograniczenia nastąpi po zawarciu przez Wykonawcę umowy podwykonawczej dotyczącej realizacji robót, których dotyczy ograniczenie, czy Zamawiający zwróci Wykonawcy udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w wyniku ograniczenia? | Odpowiedź w trakcie przygotowania.
13 |  | Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie: Umowa §23 ust. 1 pkt 1 i 2 czy Zamawiający akceptuje adekwatne zmniejszenie zabezpieczenia wykonania? | Odpowiedź w trakcie przygotowania.
14 |  | Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie: Umowa §30 ust. 1 pkt 5 czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 10% Wynagrodzenia? | Odpowiedź w trakcie przygotowania.
15 |  | Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie: Umowa §31 ust. 4 czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie: w przypadku odstąpienia z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca, Zamawiający poniesie koszty rozwiązania umów z podwykonawcami i dostawcami – zapłatę za zamówione i niemożliwe do odwołania dostawy, kary z tytułu rozwiązania umów z dostawcami i podwykonawcami oraz zapłaci karę z tytułu odstąpienia od Umowy w wysokości adekwatnej do płaconej przez Wykonawcę? | Odpowiedź w trakcie przygotowania.
16 | 2022-08-29 | Umowa. Zgodnie z Par. 4 ust. 1 pkt 5 zd 1. Wykonawca w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy, ureguluje kwestie prawno- gruntowe związane z pozyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wykonawca prosi o wskazanie, których (jakich) nieruchomości dotyczy wyżej wskazany obowiązek. Czy w ramach niniejszego obowiązku Wykonawca zobowiązany jest do wywłaszczania nieruchomości? | Odpowiedź w trakcie przygotowania.
17 |  | Umowa. Zgodnie z par. 4 ust. 2 zd 2. Wykonawca prosi o wskazanie zmiana oczekiwań, których (jakich) jednostek nie uprawnia Wykonawcy do roszczeń terminowych lub finansowych. | Odpowiedź w trakcie przygotowania.
18 |  | Umowa. Zgodnie z par. 7 Umowy Zamawiający uzyskał wstępną promesę. Wykonawca prosi o udostępnienie ww. promesy aby mógł zapoznać się z warunkami finansowania. | Zamawiający dołącza dokumentację, która jest analogiczna do wcześniejszej postępowania.
19 |  | Umowa. Par. 8 ust. 2 pkt 1 i 2 – Wykonawca prosi o wskazanie wartości % wynagrodzenia wypłacanego w ramach I i II transzy. | Odpowiedź w trakcie przygotowania.
20 |  | Umowa. Par 14 ust. 4. Zd. ostatnie. Wykonawca prosi o zmianą zapisu poprzez nadanie mu brzmienia: Nie uprawnia to Wykonawcy do żądania zmiany terminów wykonania Umowy, chyba, że nie ponosi on winy. | Odpowiedź w trakcie przygotowania.
21 |  | Umowa. Par 22 ust. 4 pkt 2 a ) i b). Wykonawca prosi o ograniczenie obowiązków określonych w pkt a) i b) tylko do należności Podwykonawców, które są wymagalne. A w konsekwencji także o zmianę oświadczeń dedykowanych dla podwykonawców stanowiących załączniki do Umowy. | Odpowiedź w trakcie przygotowania.
22 |  | Umowa Par. 22. Ust. 10. Wykonawca prosi o zmianę wskazanej regulacji poprzez nadanie jej treści: „W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lub ust. 4 pkt 2 powyżej, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego Wykonawcy Wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty”. | Odpowiedź w trakcie przygotowania.
23 |  | Umowa Par 26. Ust 4. Zgodnie z powyższą regulacją „ W razie stwierdzenia wystąpienia w okresie gwarancji niewłaściwej jakości Przedmiotu Umowy, jak również w przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi lub gwarancji wad Przedmiotu Umowy lub poszczególnych jego części, Wykonawca będzie zobowiązany, według wyboru Zamawiającego, do wymiany Przedmiotu Umowy w całości lub części na wolny od wad, usunięcia wad Przedmiotu Umowy lub jego części lub też zwrotu całości lub odpowiedniej części zapłaconego wynagrodzenia. W przypadku części Przedmiotu Umowy stanowiących rezultat wykonania robót budowlanych przez wymianę Przedmiotu Umowy w całości lub w części na wolny od wad Strony rozumieją w szczególności rozbiórkę i ponowne wykonanie tego elementu, po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ponownego wykonania robót z Zamawiającym”. Wykonawca prosi o zmianę ww. zapisu poprzez nadanie mu brzmienia „ W razie stwierdzenia wystąpienia w okresie gwarancji niewłaściwej jakości Przedmiotu Umowy, jak również w przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi lub gwarancji wad Przedmiotu Umowy lub poszczególnych jego części, Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wad Przedmiotu Umowy lub jego części. Oraz o analogiczną zmianę pkt. 2 Załącznika nr 7 – wzoru Karty gwarancyjnej. | Odpowiedź w trakcie przygotowania.
24 |  | Umowa. Par 29 ust. 1-3 . Wykonawca prosi o potwierdzenie, że we wskazanych w ust. 1-3 sytuacjach ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy. | Odpowiedź w trakcie przygotowania.
25 |  | Umowa. Par. 29 ust. 5. Wykonawca prosi o usunięcie ust. 5. | Odpowiedź w trakcie przygotowania.
26 |  | Umowa. Par. 30 ust. 1 pkt. 4 Wykonawca prosi o obniżenie kary umownej wskazanej w niniejszym punkcie z 0,01% na 0.005%. | Odpowiedź w trakcie przygotowania.
27 |  | Umowa Par. 30 ust. 1 pkt. 5 Wykonawca prosi o obniżenie kary umownej z 20% do 10% oraz przyznanie Wykonawcy uprawnienia do naliczenia kary umownej w analogicznej do kary umownej za odstąpienie zastrzeżonej dla Zamawiającego wysokości w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących pod stronie Zamawiającego. | Odpowiedź w trakcie przygotowania.
28 |  | Umowa Par. 30 ust. 1 pkt. 15 Wykonawca uprzejmie prosi o wyjaśnienie czy Zamawiający w tym punkcie przez „uzupełnienie zabezpieczenia” rozumie tylko jego przedłużenie? | Odpowiedź w trakcie przygotowania.
29 |  | Umowa Par. 30 ust. 1 pkt. 19 Wykonawca prosi o obniżenie kary umownej określonej w tym punkcie na 0,01%. | Odpowiedź w trakcie przygotowania.
30 |  | Umowa Par 30 ust. 2 Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu: „Kary umowne, opisane w ust. 1 powyżej, nie należą się Zamawiającemu, w sytuacji, gdy za okoliczności opisane w ust. 1 powyżej wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający” zapisem „ Kary umowne, opisane w ust. 1 powyżej, nie należą się Zamawiającemu, w sytuacji, gdy za okoliczności opisane w ust. 1 powyżej odpowiedzialność ponosi Zamawiający”. | Odpowiedź w trakcie przygotowania.
31 |  | Umowa Par 30 ust. 7 Wykonawca prosi o obniżenie maksymalnej wysokości kar z 25% wartości wynagrodzenia umownego brutto na 15% wynagrodzenia umownego brutto. Wskazana kara umowna jest rażąco wygórowana. | Odpowiedź w trakcie przygotowania.
32 |  | Umowa Par 31 ust. 4 Wykonawca prosi o usunięcie zapisu. Przyznanie Zamawiającemu prawa do odstąpienia od umowy bez wskazania przyczyny rażąca narusza równowagę stron kontraktu. | Odpowiedź w trakcie przygotowania.
33 |  | Umowa Par. 31 ust. 9 Wykonawca prosi o zmianę niniejszego zapisu poprzez wskazanie, że Zamawiający uprawniony jest jedynie do odstąpienia w części niewykonanej (ex nunc) | Odpowiedź w trakcie przygotowania.
34 |  | Umowa Par. 32 ust 8 pkt 18 – Czy w przypadku tej przesłanki zakres usług/robót nie może ulec zmianie o więcej niż 15% zakresu Przedmiotu Umowy? | Odpowiedź w trakcie przygotowania.
35 |  | Umowa Par. 32 ust 8 pkt 22 – Na jakiej podstawie (w jaki sposób) Zamawiający określa 15% zakresu Przedmiotu Umowy? | Odpowiedź w trakcie przygotowania.
36 |  | Załącznik nr 7 – wzór Karty gwarancyjnej pkt. 8 oraz 10 – Wykonawca prosi o wyjaśnienie czym jest awaria w świetle niniejszych punktów. | Odpowiedź w trakcie przygotowania.
37 |  | Czy Zamawiający dopuszcza rozdzielenie pozycji TER 2.1 MOST NR 1, 2.1.6 KONSTRUKCJA STALOWA (kamień milowy IV ) oraz TER 2.2 MOST NR 2. 2.2.6 KONSTRUKCJA STALOWA (kamień milowy VI) na pozycje KONSTRUKCJA STALOWA WYTWORZENIE oraz KONSTRUKCJA STALOWA MONTAŻ definiując jedocześnie w ETAPIE I racjonalny termin oraz kamień milowy związany z KONSTRUKCJĄ STALOWĄ WYTWORZENIE? Pozwoliło by to na podział wartościowo cenotwórczej pozycji, która finansowo angażuje wykonawcę oraz wypłatę części wynagrodzenia związanego z konstrukcja stalową w II transzy. | Odpowiedź w trakcie przygotowania.
38 |  | Wykonawca zwraca się z prośba o udostępnienie załącznika nr 2 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego: „Mapa do celów projektowych” | Zamawiający załącza dokumentację, która jest analogiczna do uniewaznionego postępowania.
39 |  | Wykonawca zwraca się z prośba o udostępnienie załącznika nr 3 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego: „Operat Dendrologiczny” | Zamawiający załącza dokumentację, która jest analogiczna do uniewaznionego postępowania.
40 |  | Wykonawca zwraca się z prośba o udostępnienie załącznika nr 4 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego: „Program badań archeologicznych” | Zamawiający załącza dokumentację, która jest analogiczna do uniewaznionego postępowania.
41 |  | Wykonawca zwraca się z prośba o udostępnienie załącznika nr 5 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego: „Projekt Wykonawczy posadowienia fundamentów autorstwa Autostrada D/C Sp. z o.o. oraz GT Projekt Sp. z o.o. & Co Sp. K. z czerwca 2020 r.” | Zamawiający załącza dokumentację, która jest analogiczna do uniewaznionego postępowania.
42 |  | Wykonawca zwraca się z prośba o udostępnienie załącznika nr 6 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego: „Opinia Geotechniczna opracowana przez firmę GT-Projekt Sp. z o.o. & Co Sp. K. z marca 2020 r.” | Zamawiający załącza dokumentację, która jest analogiczna do uniewaznionego postępowania.
43 |  | Wykonawca zwraca się z prośba o udostępnienie załącznika nr 7 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego: „Koncepcja oświetlenia Kładki Berdychowskiej” | Zamawiający załącza dokumentację, która jest analogiczna do uniewaznionego postępowania.
44 |  | Wykonawca zwraca się z prośba o udostępnienie załącznika nr 8 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego: „Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót” | Zamawiający załącza dokumentację, która jest analogiczna do uniewaznionego postępowania.
45 |  | Wykonawca zwraca się z prośba o udostępnienie załącznika nr 10 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego: „Projekt oznakowania żeglugowego oraz oznakowania szlaku i organizacji ruchu żeglugowego na czas budowy kładki nr 1 nad Wartą” | Zamawiający załącza dokumentację, która jest analogiczna do uniewaznionego postępowania.
46 |  | Wykonawca zwraca się z prośba o udostępnienie załącznika nr 11 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego: „Decyzja Pozwolenia na budowę nr 2248/2020 z dnia 09.11.2020 r. wydana przez Prezydenta Miasta Poznania” | Zamawiający załącza dokumentację, która jest analogiczna do uniewaznionego postępowania.
47 |  | Wykonawca prosi o potwierdzenie, że materiały znajdujące się w katalogu o nazwie „Pyt_i_odp_PIM_04_22_ZP25_2016-86_OBOWIAZUJACE” stanowią integralną część dokumentacji przedmiotu zamówienia. | Odpowiedź w trakcie przygotowania.
48 |  | Wykonawca prosi o określenie w hierarchii ważności dokumentów materiałów znajdujących się w katalogu o nazwie „Pyt_i_odp_PIM_04_22_ZP25_2016-86_OBOWIAZUJACE” | Odpowiedź w trakcie przygotowania.
49 |  | Zwracamy się z prośbą o informację, czy zamawiający przewidział zwiększenie budżetu realizacji zadania w kontekście poziomu ofert wykonawców z poprzedniego postępowania obejmującego przedmiotowy zakres robót (postępowanie numer PIM/04/22/ZP25/2016-86) i wobec faktu braku istotnych zmian w przedmiocie zamówienia wobec poprzedniego postepowania. | Odpowiedź w trakcie przygotowania.
50 | 2022-08-30 | Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie SWZ: 1. Czy dokumenty z poprzedniego postępowania pozostają aktualne w bieżącym postępowaniu? W nowym postępowaniu brak dokumentów np. Zał. nr2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 do PFU. | Zamawiający załącza dokumentację, która jest analogiczna do uniewaznionego postępowania.
51 |  | Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie SWZ: 2. W pozycji 280 TER , dotyczącej balustrad na schodach, odniesiono się do Specyfikacji Technicznej o numerze D-10.02.01. W dokumentacji układu drogowego (TOM II_3) załączono przekroje poprzeczne schodów (D05), na których widnieje informacja: „szczegóły balustrad wg branży architektonicznej”. W dokumentach z obecnego postępowania nie ma załączonych Specyfikacji Technicznych ani szczegółu balustrad w branży architektonicznej. W dokumentach z pierwszego postępowania również brak tych załączników. Zwracamy się z prośbą o dołączenie do dokumentów przetargowych specyfikacji D-10.02.01 oraz rysunku „Szczegół balustrad” , przewidzianych do montażu na schodach. | Odpowiedź w trakcie przygotowania.
52 |  | Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie SWZ: 3. Wykonawca w Formularzu oferty deklaruje okres gwarancji jakości , który nie dotyczy pielęgnacji zieleni. Jaki będzie zatem wymagany okres gwarancji i pielęgnacji zieleni , jeżeli Wykonawca zadeklaruje 120 - miesięczny okres gwarancji na roboty budowlane ? | Odpowiedź w trakcie przygotowania.
53 |  | Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie SWZ: 4. Jakich nadzorów spośród niżej wymienionych wymaga Zamawiający od Wykonawcy podczas realizacji inwestycji: saperskiego, dendrologicznego, ornitologicznego, środowiskowego, archeologicznego, geotechnicznego, obsługi laboratoryjnej, herpetologiczny, konserwatorski? | Odpowiedź w trakcie przygotowania.
54 |  | Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie SWZ: 5. Na jakim Etapie Wykonawca ma przedłożyć Harmonogram Rzeczowo Finansowy w postaci graficznej, poza HRF zawartym w załączniku nr 15 do SWZ (TER) ? W SWZ Rozdz. XI pkt 10 „Oferta powinna zawierać” nie wymieniono HRF w postaci graficznej, natomiast §1 w pkt 7 wzoru umowy definicja harmonogramu brzmi : Harmonogram Rzeczowo-Finansowy przygotowany przez Wykonawcę zgodnie z SWZ, w postaci graficznej i opisowej, zawierający terminy wykonania poszczególnych części i rodzajów prac wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, wraz z ceną za te części i prace, stanowiący załącznik do oferty Wykonawcy, (…) | Odpowiedź w trakcie przygotowania.
55 |  | Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie SWZ: 6. Po czyjej stronie leży nadzór konserwatorski: Zamawiającego czy Wykonawcy. ? | Odpowiedź w trakcie przygotowania.
56 |  | Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie SWZ: 7. Po czyjej stronie Zamawiającego czy Wykonawcy leży nadzór archeologiczny? W § 10 Wzoru Umowy pkt 1. ”Inżynier Kontraktu będzie w imieniu Zamawiającego wykonywał zadania z zakresu nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru archeologicznego”. Prosimy o potwierdzenie tego zapisu. | Odpowiedź w trakcie przygotowania.
57 | 2022-08-30 | 1. W dokumentach postępowania brak następujących opracowań:: - MDCP - operat dendrologiczny - Program badań archeologicznych - Projekt wykonawczy posadowienia - opinia geotechniczna - koncepcja oświetlenia - SST - projekt oznakowania żeglugowego - pozwolenie na budowę Prosimy o przekazanie kompletnej dokumentacji. Ww. dokumenty były załącznikiem do pierwszego postępowania. | Zamawiający załącza dokumentację, która jest analogiczna do uniewaznionego postępowania.
58 |  | 2. Prosimy o przekazanie do wglądu promesy nr 01/2021/1447/PolskiLad, która zgodnie z pkt V.4 SWZ jest załącznikiem nr 19. | Zamawiający załącza dokumentację, która jest analogiczna do uniewaznionego postępowania.
59 |  | 3. Pkt V.6 SWZ. „W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy elementy zapasowe wymiennych modułów balustrad (tafle szklane, profile montażowe, pochwyty z oprawami świetlnymi). Należy przewidzieć po dwa elementy wymienne dla każdego segmentu indywidualnego (uwzględniając m.in. wymiary elementu). Dostawa nastąpi w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Koszt dostarczenia elementów zapasowych należy ująć w cenie Przedmiotu zamówienia.” W której pozycji TER należy uwzględnić powyższe? | Odpowiedź w trakcie przygotowania.
60 |  | 4. Prosimy o przekazanie do wglądu Zarządzenia nr 399/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni, która zgodnie z pkt V.15 SWZ jest załącznikiem nr 18. | Zamawiający dołącza dokumenty związane z Zarządzeniem, które dodatkowo jest dostępne pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6/
61 |  | 5. Czy w warunkach udziału w zamówieniu dot. kierownika robót w specjalności drogowej (10) Zamawiający dopuści doświadczenie zdobyte również na stanowisku Kierownika budowy? Obecnie jest zapis „doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót branży drogowej przy realizacji ….” . Na pozostałych stanowiskach kierowniczych zamawiający dopuszcza doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót. Wnosimy o wyrównanie wymagań. | Odpowiedź w trakcie przygotowania.
62 |  | 6. Dotyczy kryterium punktowego „Doświadczenie Kierownika budowy” Wnosimy o dopuszczenie wykazania się przez przyszłego KB doświadczeniem zdobytym w pełnieniu funkcji Kierownika robót mostowych. Obecnie jest: Zamawiający w ramach kryterium Doświadczenie Kierownika Budowy będzie przyznawał punkty za doświadczenie osoby wskazanej w Załączniku nr 11 do SIWZ, jako Kierownika Budowy, zgodnie ze złożonym dodatkowym Wykazem doświadczenia do oceny w ramach kryterium. W przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że osoba wskazana, jako Kierownik Budowy posiada dodatkowe, poza wykazanym na potrzeby spełnienia warunków wskazanych w niniejszej SWZ, doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy – za każdy zakończony obiekt inżynierski lub inżynieryjny zrealizowany w ramach zakończonego kontraktu […] Wnosimy o zmianę na: Zamawiający w ramach kryterium Doświadczenie Kierownika Budowy będzie przyznawał punkty za doświadczenie osoby wskazanej w Załączniku nr 11 do SIWZ, jako Kierownika Budowy, zgodnie ze złożonym dodatkowym Wykazem doświadczenia do oceny w ramach kryterium. W przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że osoba wskazana, jako Kierownik Budowy posiada dodatkowe, poza wykazanym na potrzeby spełnienia warunków wskazanych w niniejszej SWZ, doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy/ Kierownika robót mostowych – za każdy zakończony obiekt inżynierski lub inżynieryjny zrealizowany w ramach zakończonego kontraktu […] Obecnie kryterium punktowe za doświadczenie przyszłego Kierownika budowy jest kryterium bardzo ograniczającym konkurencyjność, nieproporcjonalnym do przedmiotu zamówienia oraz uniemożliwiającym uzyskania tego zamówienia szczególnie małym i średnim wykonawcom. Zauważyć należy, że wiele obiektów mostowych jest realizowana w ramach kontraktów drogowych, w których to rolę kierownika budowy pełniła osoba posiadająca uprawnienia drogowe. Wszystkie pozostałe, znaczące roboty branżowe, w tym mostowe pełnili kierownicy robót. Tak postawiony warunek w kryterium punktowym jest krzywdzący dla kierowników mostowych z wieloletnim doświadczeniem, ogranicza ilość złożonych ofert (co widać w przetargu z dn.27.04.2022r) oraz ma wpływ na wartość oferty. I tak, np. Kierownik mostowy posiadający doświadczeni w budowie np. dwudziestu obiektów mostowych nie może wykazać się doświadczeniem na maksymalną ilość punktów w budowie kładek pieszo-rowerowych. | Odpowiedź w trakcie przygotowania.
63 | 2022-08-31 | Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie SWZ: 1. W pkt 4 Rozdziału V SWZ powołuje się na Wstępna promesę nr 01/2021/1447/Polski Lad , która stanowi Załącznik Nr 19 do SWZ. Prosimy o udostępnienie treści niniejszej promesy , gdyż nie ma tego załącznika w dokumentach przetargowych. | W załączeniu Zamawiający przedkłada wstępną promesę nr 01/2021/1447/PolskiLad.
64 |  | Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie SWZ: 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę materiału wypełniającego balustrady , tzn np. zastosowanie tafli poliwęglanowych zamiast szklanych ? . | Odpowiedź w trakcie przygotowania.
65 |  | Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie SWZ: 3. Czy istniejące schody stalowe zlokalizowane na skarpie przy kompleksie „Kontener Art.” są przewidziane do rozbiórki (mimo że ma ich zaznaczonych na Planie rozbiórek), a jeśli tak, to czy będzie to w zakresie prac Wykonawcy ? | Odpowiedź w trakcie przygotowania.
66 |  | Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie SWZ: 4. Po czyjej stronie Zamawiającego czy Wykonawcy leży nadzór archeologiczny? W § 10 Wzoru Umowy pkt 1. ”Inżynier Kontraktu będzie w imieniu Zamawiającego wykonywał zadania z zakresu nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru archeologicznego”, natomiast wg PFU pkt 2.3.2.16 Wykopaliska, widnieje zapis: „Podczas przygotowania terenu i w czasie prowadzenia robót ziemnych Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór archeologiczny”. | Odpowiedź w trakcie przygotowania.
67 | 2022-09-06 | Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie SWZ: Zwracamy się z prośbą aby treść gwarancji stanowiącej załącznik nr 10 do projektu umowy z paragrafu 2 usunięta została odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady prawne. | Odpowiedź w trakcie przygotowania.