## TER.4 - AQ+PIM -MIELŻ_PODST
TER.4 - Inwestycja AQ - dot. Mielżyńskiego - ZAKRES PODSTAWOWY (wer. 16.02.2022) Przebudowa uzbrojenia wodno - kanalizacyjnego w ul. Mielżyńskiego w Poznaniu
Oferent uzupełnia komórkę oznaczona kolorem żółtym pn. "Całkowita kwota oferenta"
L.p. | Opis branży - scalona grupa robót | jedn. | Szacunkowa przybliżona ilość prac | Procentowy udział branży w koszt.ach inwestycji [%] | Procentowy udział branży w koszt.ach inwestycji [%] | Procentowa składowa rozliczeń częściowych [%] | Procentowa składowa rozliczeń częściowych [%] | Minimalna jednostaka dla rozliczeń częściowych
Branża sanitarna |  |  |  | 100% | Całkowita kwota oferenta | 90% | 0
1000 | Przebudowa sieci wodociągowej | * | * | 45.7% | 0 | 41% | 0 | 0,1 kpl10m/1 przyłącze
1001 | Demontaż, wywóz, utylizacja | kpl. | 1
1002 | Przewiert o śr. 400- rura ochronna | m | 21.82 |  |  | 9%
1003 | Sieć wodociągowa DN 250mm - w rurach ochronnych | m | 21.82
1004 | Sięć wodociągowa 250mm - przewiert | m | 64.58 |  |  | 7%
1005 | Przewiert o śr. 280- rura ochronna | m | 15.72 |  |  | 5%
1006 | Sieć wodociągowa DN 180mm (relining) - w rurach ochronnych | m | 15.72
1007 | Sieć wodociągowa 225mm - przewiert | m | 20.13 |  |  | 6%
1008 | Sieć wodociągowa DN 125mm (relining)- w rurach ochronnych | m | 297.02 |  |  | 14%
1009 | Przyłacza wodociągowe - przełączenie | kpl. | 7
1010 | Przyłacza wodociągowe - wymiana | kpl. | 9
1011 | Hydranty | kpl. | 5
2000 | Przebudowa sieci kanalizacji ogólnosplawnej | * | * | 27.56% | 0 | 22.81% | 0 | 10m/0,1 kpl
2001 | Demontaż, wywóz, utylizacja | kpl. | 1
2002 | Przewiert o śr. 710 -rura ochronna | m | 39.65 |  |  | 7.4%
2003 | Przewiert o śr. 560- rura ochronna | m | 6.51
2004 | Kanał ogólnospławny DN 400mm - w rurach ochronnych | m | 39.65 |  |  | 6%
2005 | Kanał ogólnospławny DN 300mm - w rurach ochronnych | m | 6.51
2006 | Kanał ogólnospławny DN 400mm - przewiert | m | 76.72
2007 | Kanał ogólnospławny DN 400mm - w wykopie | m | 101.5 |  |  | 8.91%
2008 | Renowacja przyłącza DN200 | kpl. | 2 |  |  | 0.5%
2009 | Przewiert o śr. 225- rura ochronna | m | 76.83
2010 | Kanał kamionkowy DN 150mm - przeciskowy | m | 76.8
2011 | Czyszczak kamionkowy | kpl. | 6
2012 | Kanał kamionkowy DN 150mm | m | 25.4
3000 | Odtworzenie nawierzchni | kpl. | 6 | 8.48% | 0 | 7.93% | 0 | 0,1 kpl
3004 | Demontaż kanału | * | * | 18.26% | 0 | 18.26% | 0 | 0,1 kpl
3005 | Demontaż kanału | kpl. | 1 |  |  | 18.26%
Łącznie w zakresie Inwestycji AQ netto: |  |  |  |  | 0