## zakres podstawowy
Tabela Etapów Rozliczeniowych - zakresu podstawowego ( gwarantowanego)
NAZWA INWESTYCJI |  |  | „Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty”
LOKALIZACJA |  |  | ul.Słowackiego 58/60, 60-521 Poznań
INWESTOR |  |  | MIASTO POZNAŃ, PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ
INWESTOR ZASTĘPCZY |  |  | POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE Sp. z o.o. PLAC WIOSNY LUDÓW 2, 61-831 POZNAŃ
NR ETAPU | NAZWA ETAPU ROZLICZENIOWEGO ROBÓT | Wskaźnik | Kwota netto PLN
PRACE PROJEKTOWE
ETAP 1. | Projekt budowlany | 6% | 0
Projekt wykonawczy
ROBOTY BUDOWLANE - zakres gwarantowany
Instalacje - Ogólne
ETAP 2. | Instalacja oddymiania klatek schodowych | 7.9% | 0
Instalacja SSP - klatki schodowe, poddasze, winda
Modernizacja węzła cieplnego
Instalacja elektryczna - instalacje zasilające, rozdzielnica główna, instalacja uziemiająca i odgromowa, badania i pomiary
Instalacja sanitarna - przyłącze wodociągowe, instalacja ciepła technologicznego CT, wentylacja mechanicza - wykonanie pionów
Stropy / Dach / Poddasze
ETAP 3. | Wzmocnienie stropów drewnianych na belkach stalowych | 6.3% | 0
Wymiana elementów stropów nad drugim piętrem
ETAP 4. | Więźba dachowa | 10% | 0
ETAP 5. | Odbudowa EI60 Central Wentylacyjnych na poddaszu | 1.4% | 0
Piwnica
ETAP 6. | Prace konieczne dla poprawy bezpieczeństwa | 3.3% | 0
Instalacja elektryczna - demontaże, rozdzielnica, przewody, osprzęt instalacyjny, oświetlenie podstawowe, oświetlenie awaryjne/ewakuacyjne
Instalacja sanitarna - centralne ogrzewanie
Instalacja SSP
PARTER
ETAP 7. | Uzupełnienie podciągu stropowego | 4.5% | 0
Wydzielenie klatki schodowej przeszkleniem
Prace budowlane i wykończeniowe - balustrady
ETAP 8. | Prace budowlane i wykończeniowe - renowacja drzwi wewnętrznych | 3.2% | 0
Prace budowlane i wykończeniowe - nowe drzwi wewnętrzne
Prace budowlane i wykończeniowe - posadzki
Prace budowlane i wykończeniowe - ściany, sufity, wymiana parapetów
ETAP 9. | Prace budowlane i wykończeniowe - szyb windowy, stropy przy windzie | 2.7% | 0
ETAP 10. | Prace budowlane i wykończeniowe - montaż i uruchomienie windy | 3.2% | 0
ETAP 11. | Instalacja elektryczna - rozdzielnica, oświetlenie awaryjne/ewakuacyjne | 1.2% | 0
Instalacja sanitarna - kanalizacja sanitarna, instalacja wody zimnej i ciepłej, wentylacja mechaniczna, centralne ogrzewanie
Instalacja teletechniczna, monitoringu, alarmowa
Instalacja SSP
PIĘTRO I
ETAP 12. | Prace budowlane i wykończeniowe - balustrady | 4.1% | 0
Prace budowlane i wykończeniowe - renowacja drzwi wewnętrznych
Prace budowlane i wykończeniowe - nowe drzwi wewnętrzne
ETAP 13. | Prace budowlane i wykończeniowe - posadzki | 3.2% | 0
ETAP 14. | Prace budowlane i wykończeniowe - ściany, wymiana parapetów | 7.7% | 0
ETAP 15. | Prace budowlane i wykończeniowe - sufity | 1.8% | 0
ETAP 16. | Prace budowlane i wykończeniowe - wydzielenie klatki schodowej przeszkleniem | 2.1% | 0
ETAP 17. | Instalacja elektryczna - demontaże, linie kablowe i wlz, rozdzielnica, przewody, osprzęt instalacyjny, oświetlenie podstawowe, oświetlenie awaryjne/ewakuacyjne | 3.6% | 0
ETAP 18. | Instalacja sanitarna - kanalizacja sanitarna, instalacja hydrantowa, instalacja wody zimnej i ciepłej, wentylacja mechaniczna, centralne ogrzewanie | 2% | 0
Prace budowlane i wykończeniowe - biały montaż
ETAP 19. | Instalacja teletechniczna - przygotowana pod włączanie kolejnych kondygnacji, instalacja monitoringu, alarmowa, konrola dostępu | 3.8% | 0
Instalacja SSP
PIĘTRO II
ETAP 20. | Prace budowlane i wykończeniowe - wydzielenie klatki schodowej | 3.1% | 0
PIĘTRO III
ETAP 21. | Wydzielenie klatki schodowej, montaż okien oddymiających, Izolacja cieplna i obłożenie sufitów płytami g-k (klatki schodowe) | 4.7% | 0
ELEWACJE I RENOWACJA / WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
ETAP 22. | Prace konieczne dla poprawy bezpieczeństwa i wymiana stolarki okiennej dla etapu 0 | 3.8% | 0
INNE
ETAP 23. | Przeniesienie pieca kaflowego, wykonanie zabudowy meblowej, wysposażenie sanitariatów | 0.4% | 0
ETAP 24. | ODBIÓR KOŃCOWY, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Etapu 1 | 10% | 0
| RAZEM netto | 100%
| Podatek VAT - stawka 23% | 23% | 0
| RAZEM brutto |  | 0
Wykonawca wpisuje łaczną kwotę netto (w PLN), w pozostałym zakresie arkusz wypełni się automatycznie w oparciu o wprowadzone formuły
UWAGA: Wynagrodzenie za wykonanie robót budowalnych objętych Prawem Opcji nie przekroczy w zakresie OPCJI 1 47% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy głównej (kwoty wynagrodzenia za zakres podstawowy) , a w zakresie OPCJI 2 nie przekroczy 31% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy głównej (kwoty wynagrodzenia za zakres podstawowy) .

## opcja 1
Tabela Etapów Rozliczeniowych
NAZWA INWESTYCJI |  |  | „Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty”
LOKALIZACJA |  |  | ul.Słowackiego 58/60, 60-521 Poznań
INWESTOR |  |  | MIASTO POZNAŃ, PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ
INWESTOR ZASTĘPCZY |  |  | POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE Sp. z o.o. PLAC WIOSNY LUDÓW 2, 61-831 POZNAŃ
NR ETAPU | NAZWA ETAPU ROZLICZENIOWEGO ROBÓT | Wskaźnik | Kwota netto PLN
ROBOTY BUDOWLANE - zakres OPCJA 1
PIĘTRO II
ETAP 1. | Prace budowlane i wykończeniowe - balustrady | 19.2% | 0
Prace budowlane i wykończeniowe - renowacja drzwi wewnętrznych
Prace budowlane i wykończeniowe - nowe drzwi wewnętrzne
Prace budowlane i wykończeniowe - posadzki
ETAP 2. | Prace budowlane i wykończeniowe - ściany, wymiana parapetów | 20.9% | 0
Prace budowlane i wykończeniowe - sufity
Prace budowlane i wykończeniowe - biały montaż
ETAP 3. | Instalacja elektryczna - demontaże, linie kablowe i wlz, rozdzielnica, przewody, osprzęt instalacyjny, oświetlenie podstawowe, oświetlenie awaryjne/ewakuacyjne | 18.1% | 0
Instalacja sanitarna - kanalizacja sanitarna, instalacja wody zimnej i ciepłej, instalacja przeciwpożarowa, wentylacja mechaniczna, centralne ogrzewanie,
Instalacja teletechniczna, monitoringu, alarmowa
Instalacja SSP
ETAP 4. | Prace budowlane i wykończeniowe - balustrady i wykończenie klatek schodowych | 3% | 0
STOLARKA OKIENNA
ETAP 5. | Wymiana stolarki okiennej dla etapu 1 | 6.6% | 0
ETAP 6. | Instalacja sanitarna - klimatyzacja biur - jednostka zewnętrzna, doprowadzenie przewodów do budynku, obudowa jednostki zewnętrznej; klimatyzacja serwerowni | 18.3% | 0
Instalacja sanitarna - klimatyzacja biur
Instalacja sanitarna - klimatyzacja biur na 1 piętrze
Instalacja sanitarna - klimatyzacja biur na 2 piętrze
STROPY
ETAP 7. | Wymiana elementów stropów nad trzecim pięterm | 3.9% | 0
INNE
ETAP 8. | Odbiór końcowy, Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie etapu 2 | 10% | 0
| RAZEM netto | 100% | 0
| Podatek VAT - stawka 23% | 23% | 0
| RAZEM brutto |  | 0
Wykonawca wpisuje łaczną kwotę netto (w PLN), w pozostałym zakresie arkusz wypełni się automatycznie w oparciu o wprowadzone formuły
UWAGA: Wynagrodzenie za wykonanie robót budowalnych objętych Prawem Opcji nie przekroczy w zakresie OPCJI 1 47% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy głównej (kwoty wynagrodzenia za zakres podstawowy) , a w zakresie OPCJI 2 nie przekroczy 31% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy głównej (kwoty wynagrodzenia za zakres podstawowy) .

## opcja 2
Tabela Etapów Rozliczeniowych
NAZWA INWESTYCJI |  |  | „Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty”
LOKALIZACJA |  |  | ul.Słowackiego 58/60, 60-521 Poznań
INWESTOR |  |  | MIASTO POZNAŃ, PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ
INWESTOR ZASTĘPCZY |  |  | POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE Sp. z o.o. PLAC WIOSNY LUDÓW 2, 61-831 POZNAŃ
NR ETAPU | NAZWA ETAPU ROZLICZENIOWEGO ROBÓT | Wskaźnik | Kwota netto PLN
ROBOTY BUDOWLANE - zakres OPCJA 2
PIWNICA
ETAP 1. | Prace budowlane i wykończeniowe | 4.5% | 0
PIĘTRO III
ETAP 2. | Prace budowlane i wykończeniowe - nowe drzwi wewnętrzne oraz montaż drzwi przeniesionych z niższych kondygnacji | 13.6% | 0
Prace budowlane i wykończeniowe - posadzki
ETAP 3. | Prace budowlane i wykończeniowe - ściany, wymiana parapetów | 18% | 0
ETAP 4. | Prace budowlane i wykończeniowe - sufity | 10.6% | 0
ETAP 5. | Instalacja elektryczna - demontaże, linie kablowe i wlz, rozdzielnica, przewody, osprzęt instalacyjny, oświetlenie podstawowe, oświetlenie awaryjne/ewakuacyjne | 8.1% | 0
ETAP 6. | Prace budowlane i wykończeniowe - biały montaż | 14.1% | 0
Instalacja sanitarna - kanalizacja sanitarna, instalacja wody zimnej i ciepłej, instalacja przeciwpożarowa, wentylacja mechaniczna, centralne ogrzewanie, klimatyzacja biur
ETAP 7. | Instalacja teletechniczna, monitoringu, alarmowa | 7.6% | 0
Instalacja SSP
ELEWACJE I RENOWACJA / WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
ETAP 8. | Prace remontowo-konserwacyjne i wymiana stolarki okiennej dla etapu 2 | 13.5% | 0
INNE
ETAP 9. | Odbiór końcowy,uzyskanie pozwolena na użytkoanie etapu 3 | 10% | 0
| RAZEM netto | 100%
| Podatek VAT - stawka 23% | 23% | 0
| RAZEM brutto |  | 0
Wykonawca wpisuje łaczną kwotę netto (w PLN), w pozostałym zakresie arkusz wypełni się automatycznie w oparciu o wprowadzone formuły
UWAGA: Wynagrodzenie za wykonanie robót budowalnych objętych Prawem Opcji nie przekroczy w zakresie OPCJI 1 47% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy głównej (kwoty wynagrodzenia za zakres podstawowy) , a w zakresie OPCJI 2 nie przekroczy 31% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy głównej (kwoty wynagrodzenia za zakres podstawowy) .