## P121 tabela etapów
Tabela Etapów Rozliczeniowych "modernizacja przyziemia etap II wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej " Załącznik nr … do Oferty
NAZWA INWESTYCJI |  | Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacja obiektu
LOKALIZACJA |  | POZNAŃ uL Cegielskiego 1
INWESTOR |  | MIASTO POZNAŃ, PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ
INWESTOR ZASTĘPCZY |  | POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE Sp. z o.o., PLAC WIOSNY LUDÓW 2, 61-831 POZNAŃ
NR ETAPU | NAZWA ETAPU ROZLICZENIOWEGO ROBÓT | ZAKRES WYCENIANYCH ROBÓT ODNIESIONY DO STWiOR
|  |  | Wskaźnik % | Kwota netto PLN | stawka VAT | Podatek VAT | Kwota brutto PLN
ROZBUDOWA + BUDOWA
ETAP 1 | Roboty rozbiórkowe + murowe | SST 01.01,SST 01.02 , SST 01.06 | 8% | 0 | 23% | 0 | 0
ETAP 2 | Wykonanie tynków i podkładów pod posadzki | SST 01.03, SST 01.09 | 3% | 0 | 23% | 0 | 0
ETAP 3 | Montaz sufitów , wykonanie posadzek, prac malarskich, ułozenie płytek sciennych i posadzkowych 33% | SST 01.09, SST 01.13 SST 01.12, SST 01.11 | 7% | 0 | 23% | 0 | 0
Etap 4 | Montaz sufitów , wykonanie posadzek, prac malarskich, ułozenie płytek sciennych i posadzkowych 66% | SST 01.09, SST 01.13 SST 01.12, SST 01.11 | 7% | 0 | 23% | 0 | 0
Etap 5 | Montaz sufitów , wykonanie posadzek, prac malarskich, ułozenie płytek sciennych i posadzkowych 100% | SST 01.09, SST 01.13 SST 01.12, SST 01.11 | 7% | 0 | 23% | 0 | 0
ETAP 6 | Montaz stolarki i slusarki + wykonanie czerpni | SST 01.06, SST 01.10 | 5% | 0 | 23% | 0 | 0
Etap 7 | Wykonanie instalacji wentylacji - 33% | ST 02.05 | 10% | 0 | 23% | 0 | 0
Etap 8 | Wykonanie instalacji wentylacji - 66% | ST 02.05 | 10% | 0 | 23% | 0 | 0
Etap 9 | Wykonanie instalacji wentylacji - 100% | ST 02.05 | 10% | 0 | 23% | 0 | 0
Etap 10 | Wykonanie zabudów do wentylacji na poszczególnych pietrach | SST 01.09 | 3% | 0 | 23% | 0 | 0
Etap 11 | Wykonanie instalacji wod-kan, co i gaz | ST 02.01, ST 02.02, ST 02.03, ST 02.04, ST 02.05 | 6.5% | 0 | 23% | 0 | 0
Etap 12 | Wykonanie białego montażu | ST 02.03 | 4.5% | 0 | 23% | 0 | 0
Etap 13 | Wykonanie instalacji elektrycznej | E 01_00_00 | 9% | 0 | 23% | 0 | 0
Etap 14 | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, ODBIORY, UZYSKANIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE |  | 10% | 0 | 23% | 0 | 0
RAZEM |  |  | 100% |  | 23% | 0 | 0
Uwaga
1. Wykonawca wypełnia pola oznaczone kolorem żółtym - pole "razem kwota netto"
2. Pozostałe wartości tabeli przeliczą się automatycznie
14999000

## Arkusz1
| BRUTTO | NETTO | %
DODATKOWE | 372113.97 | 302531.6829 | 5.301%
ARCH | 4187790.46 | 3404707.6911 | 59.66%
SANIT | 1663681 | 1352586.1789 | 23.7%
ELEK | 460947.59 | 374754.1382 | 6.567%
NP. | 334886.43 | 272265.3902 | 4.771%
SUMA | 7019419.45 | 5706845.0813 | 100%
[5 empty] | 2203611.66 | 19.67%
|  |  |  | ZEWNĘTRZNE | 219486.6 | 3.192% | 1.2049
|  |  |  | ZEWN WYKOŃCZENIOWE | 24387.4 | 0.3547%
|  |  |  | DEMONT I PRZENIESIENIE KOTL | 30663 | 0.4459%
|  |  |  | WOD KAN NOW | 102729.66 | 1.494%
|  |  |  | BIAŁY MONTAŻ | 20000 | 0.2909%
|  |  |  | WOD KAN STAR | 52921.34 | 0.7696%
|  |  |  | BIAŁY MONTAŻ | 10000 | 0.1454%
|  |  |  | GAZ | 21520 | 0.313%
|  |  |  | KOTŁOWNIA | 145890 | 2.122%
|  |  |  | CO NOW | 135114.54 | 1.965%
|  |  |  | CO STAR | 69604.46 | 1.012%
|  |  |  | WENTYL NOW | 275699.16 | 4.009%
|  |  |  | WENTYL STAR | 142026.84 | 2.065%
|  |  |  | CENTRALE NOW | 73698 | 1.072%
|  |  |  | CENTRALE STAR | 28875 | 0.4199%
|  |  |  | ROZBUDOWA |  | 47.67%
|  |  |  | ROZBIÓRKI | 68743.6 | 0.9997%
|  |  |  | ROBOTY ZIEMNE | 14535.85 | 0.2114%
|  |  |  | FUNDAMENTY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE wraz z IZOLACJĄ | 112551.89 | 1.637%
|  |  |  | ŚCIANY FUNDAMENTOWE + izolacje + zasyp |  | 0%
|  |  |  | ŚCIANY I STROPY, NADPROŻA, SCHODY ŻELBETOWE | 540697.71 | 7.863%
|  |  |  | PIĘTRO STROP + ŚCIANY |  | 0%
|  |  |  | DACH GŁOWNY - pokrycie, obróbki blacharskie,odwodnienie | 114466.61 | 1.665%
|  |  |  | STOLARKA ZEWNĘTRZNA | 456696.549 | 6.642%
|  |  |  | ELEWACJE, TARASY, BALKONY, SCHODY ZEWNĘTRZNE | 391939.47 | 5.7%
|  |  |  | PRACE WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE - posadzki | 220802.15 | 3.211%
|  |  |  | PRACE WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE - sufity, ściany, tynki, malowania | 258791.52 | 3.764%
|  |  |  | PRACE WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE - stolarka wewnętrzna, ślusarka, | 283940.045 | 4.129% | 279229.05
|  |  |  | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | 337278.726 | 4.905%
|  |  |  | INSTALACJE TELETECHNICZNE | 245038.851 | 3.564%
|  |  |  | SIECI ZEWNĘTRZNE |  | 0%
|  |  |  | WYPOSAŻENIE | 232702.928 | 3.384%
|  |  |  | PRZEBUDOWA |  | 11.25%
|  |  |  | Rozbiórki i remont budynku gospodarczego | 37593.08 | 0.5467%
|  |  |  | Rozbiórki elementów przedszkola | 45552.21 | 0.6625%
|  |  |  | ROBOTY ZIEMNE -WYKOP POD FUNDAMENT, fundament, sciany, izolacje i zasyp | 12052.33 | 0.1753%
|  |  |  | ŚCIANY, ELEMENTY ŻELBETOWE | 44369.28 | 0.6453%
|  |  |  | STOLARKA ZEWNĘTRZNA | 50744.061 | 0.738%
|  |  |  | ELEWACJE, TARASY | 69266.06 | 1.007%
|  |  |  | PRACE WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE - posadzki | 52854.72 | 0.7687%
|  |  |  | PRACE WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE - sufity, ściany, tynki, malowania | 85428.86 | 1.242%
|  |  |  | PRACE WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE - stolarka wewnętrzna, ślusarka, | 27922.905 | 0.4061%
|  |  |  | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | 37475.414 | 0.545%
|  |  |  | INSTALACJE TELETECHNICZNE | 27226.539 | 0.396%
|  |  |  | WYPOSAŻENIE | 58175.732 | 0.846%
|  |  |  | ZAGOSPODAROWANIE TERENU, w tym zieleń | 224889.13 | 3.271%
[5 empty] | 302531.68 | 4.4%
|  |  |  | Taras edukacyjny | 148512.62 | 2.16%
|  |  |  | Plac zabawa | 154019.06 | 2.24%