## Kosztorys ofertowy
NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka i budowa budynku inwentarskiego z zagospodarowaniem terenu dla zadania inwestycyjnego p.n. "PRZEDSZKOLE DLA ZWIERZĄT" ADRES INWESTYCJI : Poznań. Jedn. ewid. 306401_4, Obręb Komandoria 3, Arkusz 16, Działka nr ewid. 29/2 INWESTOR : Miasto Poznań, Ogród Zoologiczny ADRES INWESTORA : 61-063 Poznań, ul. Kaprala Wojtka 3
Zamawiający zastrzega, że w poniższym przedmiarze, stanowiącym również kosztorys ofertowy Wykonawca powinien ująć w cenie oferty koszty wszelkich czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, określone w SIWZ wraz z załącznikami, a także koszty wszelkich innych czynności pominiętych lub nie ujętych wprost w SIWZ lub załącznikach do niej, ale niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia pod względem całkowitej zgodności ze sztuką budowlaną, w tym też wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami opłaty i podatki i inne należności płatne przez Wykonawcę. Pominięcie w przedmiarze Cenę (wartość) należy liczyć jako iloczyn ilości i ceny jednostkowej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zaokrąglenie matematyczne).
Lp. | Podsta- wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem | Cena jednostkowa | Wartość
1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIÓRKI
1 d.1 | KNR 4-04 0602-01 analogia | Rozbiórka budynku wraz z rozbiórką części podziemnych będących w kolizji i fundamentami nowego budynku, ogrodzeń i podbudowy nawierzchni utwardzonych, a także nawierzchni zewnętrznych, zbiornika bezodpływowego i schodów terenowych | m3 | 87.6 |  | 0
2 d.1 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado- waniu samochodem samowyładowczym na odległość 15 km | m3 | 87.6 |  | 0
3 d.1 | kalk. własna | Utylizacja gruzu w miejscu składowania - gruz budowlany | m3 | 87.6 |  | 0
2 |  | KONSTRUKCJA
2.1 |  | Roboty ziemne
2.1.1 |  | Wymiana gruntu do głebokości 1,00 m
4 d.2.1. 1 | KNR-W 2-01 0203-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 344.849 |  | 0
5 d.2.1. 1 | KNR 2-01 0215-05 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na od- kład w gruncie kat. I-II | m3 | 20.792 |  | 0
6 d.2.1. 1 | KNR 2-01 0207-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od- ległość do 1 km - dowóz podsypki piaskowo-żwirowej dla wymiany gruntu | m3 | 104.679 |  | 0
7 d.2.1. 1 | KNR 2-01 0214-03 | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II Krotność = 18 (dowóz z odległości 10 km) | m3 | 104.679 |  | 0
8 d.2.1. 1 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 125.471 |  | 0
9 d.2.1. 1 | KNR 2-01 0236-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 125.471 |  | 0
2.2 |  | Płyta fundamentowa
10 d.2.2 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne z płyt styropianowych XPSpoziome pod płytą fundamentową na sucho - jedna warstwa gr 20 cm | m2 | 343.08 |  | 0
11 d.2.2 | KNR-W 2-02 0205-01 | Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 67.68 |  | 0
12 d.2.2 | KNR 2-02 0609-08 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki metalowej - pionowa izolacja cieplna płyty fundamentowej styropianem XPS gr 20 cm | m2 | 18.073 |  | 0
13 d.2.2 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro- wane o śr. 10 mm | t | 4.972 |  | 0
14 d.2.2 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro- wane o śr. 12 mm - płyta fundamentowa | t | 0.458 |  | 0
14a | kalk własna | Wykonanie drenażu opaskowego w raz z puszkami rozsączającymi | kpl | 1 |  | 0
14b | kalk własna | Wykonanie studni rozsączających podłączonych do rur spustowych | kpl | 2 |  | 0
14c | kalk własna | Izolacja czoła płyty fundamentowej oraz części scian znajdujących się poniżej poziomu terenu | m2 | 18.073 |  | 0
2.3 |  | Słupy
15 d.2.3 | KNR 2-02 0208-05 słup SO.1 18x30 cm 2 szt słup SO.2 18x38 cm 1 szt słup SO.3 18x25-43 cm 1 szt | Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego ob- wodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 0.848 |  | 0
16 d.2.3 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro- wane o śr. 8 mm | t | 0.041 |  | 0
17 d.2.3 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro- wane o śr. 12 mm | t | 0.044 |  | 0
18 d.2.3 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro- wane o śr. 16 mm | t | 0.124 |  | 0
2.4 |  | Ściany
2.4.1 |  | Ściany zewnętrzne - SZ-1
19 d.2.4. 1 | KNR-W 2-02 0108-01 do stropu | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 49 cm | m2 | 237.523 |  | 0
2.4.2 |  | Ściany wewnętrzne nośna - SW-1
20 d.2.4. 2 | KNR-W 2-02 0108-01 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 18 cm z bloczków betonu komórkowego długości 49 cm | m2 | 117.082 |  | 0
2.4.3 |  | Sciana działowa SW-2
21 d.2.4. 3 | KNR-W 2-02 0108-01 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 18 cm z bloczków betonu komórkowego długości 49 cm | m2 | 140.282 |  | 0
21a | kalk własna | Izolacja przeciwwodna części cokołowej ścian | m2 | 23.752 |  | 0
2.5 |  | Stropy
22 d.2.5 | KNR 2-02 0216-02 0216-05 | Żelbetowe płyty stropowe, grubości 20 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu | m2 | 263.741 |  | 0
23 d.2.5 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro- wane o śr. 10 mm | t | 7.507 |  | 0
24 d.2.5 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro- wane o śr. 12 mm | t | 0.748 |  | 0
25 d.2.5 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro- wane o śr. 16-28 mm | t | 0.038 |  | 0
2.6 |  | Belki, nadproża i attyki
2.6.1 |  | Wykonanie belek, nadproży i attyk
26 d.2.6. 1 | KNR 2-02 0210-02 | B.01 - Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 | m3 | 0.48 |  | 0
27 d.2.6. 1 | KNR 2-02 0210-03 | B.02 - Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 | m3 | 1.77 |  | 0
28 d.2.6. 1 | KNR 2-02 0210-06 | N0.1 - Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 | m3 | 0.075 |  | 0
29 d.2.6. 1 | KNR 2-02 0210-06 | N0.2 - Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 | m3 | 0.092 |  | 0
30 d.2.6. 1 | KNR 2-02 0210-06 | N0.3 - Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 | m3 | 0.081 |  | 0
31 d.2.6. 1 | KNR 2-02 0210-06 | N0.4 - Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 | m3 | 0.045 |  | 0
32 d.2.6. 1 | KNR 2-02 0210-05 | N0.5 - Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 | m3 | 0.246 |  | 0
33 d.2.6. 1 | KNR 2-02 0210-03 | Att0.1 - Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 | m3 | 10.014 |  | 0
2.6.2 |  | Zbrojenie belek, naprozy i attyk
34 d.2.6. 2 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro- wane o śr. 8 mm | t | 0.318 |  | 0
35 d.2.6. 2 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro- wane o śr. 10 mm | t | 0.383 |  | 0
36 d.2.6. 2 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro- wane o śr. 12 mm | t | 0.963 |  | 0
37 d.2.6. 2 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro- wane o śr. 16 mm | t | 0.101 |  | 0
38 d.2.6. 2 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro- wane o śr. 20 mm | t | 0.074 |  | 0
2.7 |  | Ława fundamentowa ŁF1 wraz ze ściana konstrukcyjną ogrodzenia
39 d.2.7 | KNR 2-02 0202-04 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości ponad 1,3 m | m3 | 9.312 |  | 0
40 d.2.7 | KNR-W 2-02 0259-02 | Ławy fundamentowe - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm | t | 0.233 |  | 0
41 d.2.7 | KNR 2-02 0207-03 | Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 6 m | m2 | 71.379 |  | 0
42 d.2.7 | KNR 2-02 0207-07 | Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian Krotność = 6 (grubość 18 cm) | m2 | 71.379 |  | 0
43 d.2.7 | KNR-W 2-02 0259-02 | Ściany - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm | t | 1.784 |  | 0
3 |  | DACH
44 d.3 | KNR 2-02 0609-01 | Ocieplenie stropu z płyt polistyrenu ekstrudowanego xps gr 10 cm na zakładkę o paramnetrach: lambda ni mniej niż 0,032W/mK, naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: więcej niż 700kPa, nasiąkliwość wodą przy długotr- wałym zanurzeniu nie mnie niż 0,5%, odporność na cykle zamrażania i rozmra- żania mniej niż 1,0 %, dwie warstwy na zakładkę | m2 | 343.76 |  | 0
45 d.3 | KNR 2-02 0609-01 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku - płyty xps spadkowe pokryte papą gr 0-12 cm | m2 | 343.76 |  | 0
46 d.3 | KNR 0-22 0527-01 | Krycie dachów membraną dachową EPDM | m2 | 343.76 |  | 0
4 |  | ARCHITEKTURA
4.1 |  | Tynki wewnętrzne
47 d.4.1 | KNR-W 2-02 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach | m2 | 609.481 |  | 0
4.2 |  | Posadzki
4.2.1 |  | Posadzki betonowe
48 d.4.2. 1 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe ułożona dwu- krotnie | m2 | 163.05 |  | 0
49 d.4.2. 1 | KNR-W 2-02 1116-02 analogia Pom 0.1 | Posadzki betonowe przemysłowa, zbrojone i zatarte na gładko grubości 25 mm a następnie miotełkowane/szczotkowane w celu uzyskania struktury antypoślizgo- wej. Beton C30/37 (Dodatek za szczotkowanie R=1,20) | m2 | 163.05 |  | 0
50 d.4.2. 1 | KNR-W 2-02 1116-03 analogia | Posadzki betonowe przemysłowe, zbrojone i zatarte na gładko grubości 25 mm a następnie miotełkowane/szczotkowane w celu uzyskania struktury antypoślizgo- wej. Beton C30/37 - zmiana grubości posadzki o 10 mm (Dodatek za szczotko- wanie R=1,20) | m2 | 163.05 |  | 0
51 d.4.2. 1 | KNR-W 2-02 1116-07 analogia | Posadzki betonowe przemysłowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową | m2 | 163.05 |  | 0
52 d.4.2. 1 | KNR AT- 41 0502- 01 analogia | Zabezpieczenie posadzki impregnatami krzemianowymi w celu wzmocnienie struktury posadzki betonowej, podwyższenie odporności posadzki na ścieranie, zwiększenie hydrofobowości oraz zmniejszenie adsorpcji substancji oleistych) | m2 | 163.05 |  | 0
4.2.2 |  | Posadzki z płytek gresowych
53 d.4.2. 2 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe ułożona dwu- krotnie | m2 | 13.31 |  | 0
54 d.4.2. 2 | KNR-W 2-02 1116-02 analogia | Posadzki betonowe przemysłowa, zbrojone i zatarte na gładko grubości 25 mm | m2 | 13.31 |  | 0
55 d.4.2. 2 | KNR-W 2-02 1116-03 analogia | Posadzki betonowe przemysłowe, zbrojone i zatarte na gładko grubości 25 mm ) Krotność = 2,5 (łaczna grubość 50 mm) | m2 | 13.31 |  | 0
56 d.4.2. 2 | KNR-W 2-02 1116-07 analogia | Posadzki betonowe przemysłowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową | m2 | 13.31 |  | 0
57 d.4.2. 2 | NNRNKB 202 1134- 01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami typu uni-grunt - powierzchnie poziome | m2 | 13.31 |  | 0
58 d.4.2. 2 | KNR 2-02 1118-11 z.sz. 5.7. d | Posadzki płytkowe z gresu porcelanowego; płytki 40x40 cm układane na klej me- todą kombinowaną Układanie w "karo". płytka o wymiarze 40x40 cm. - gres por- celanowy barwiony w masie, kolor antracytowy, powierzchnia naturalna, płytka imitująca kamień granitowy, płytka antypoślizgowa R 10 (norma DIN 51 130), nasiąkliwość poniżej 0,1%, wytrzymałość na zginanie 45 N/mm2, siła łamiąca 2500 N, | m2 | 13.31 |  | 0
58 a | kalk własna | Izolacja obwodowa z pianki PE | kpl. | 1 |  | 0
58 b | kalk własna | Wypełnienie nacięć dylatacyjnych i dylatacji obwodowych masą plastyczną | kpl. | 1 |  | 0
4.3 |  | Ślusarka stalowa i aluminiowa
4.3.1 |  | Ślusarka drzwiowa wewnętrzna
59 d.4.3. 1 | KNR-W 2-02 1040-01 analogia | DW1 - Drzwi jednoskrzydłowe, stalowe pełne 90x200 z wizjerem 10 cm. Oscież- nica stalowa, kątowa z uszczelką. Skrzydło stalowe gr ok. 62 mm obustronnie obłożone dwoma warstwami balchy ocynk gr 0,75 mm, malowane proszkowo, ko- lor RAL 7016 | m2 | 5.4 |  | 0
60 d.4.3. 1 | KNR-W 2-02 1040-01 analogia | DW1a - Drzwi jednoskrzydlowe, stalowe pełne 90x200 z wizjerem 10 cm. Oscież- nica stalowa, kątowa z uszczelką. Skrzydło stalowe gr ok. 62 mm obustronnie obłożone dwoma warstwami balchy ocynk gr 0,75 mm, malowane proszkowo, ko- lor RAL 7016. Wyposażone dodatkowo w szyber 32x51 cm blokowany w pozycji otwartej i zamkniętej. | m2 | 1.8 |  | 0
61 d.4.3. 1 | KNR-W 2-02 1040-01 analogia | DW2 - Drzwi jednoskrzydłowe, stalowe pełne 90x210 z wizjerem 10 cm. Oscież- nica stalowa, kątowa z uszczelką. Skrzydło stalowe gr ok. 62 mm obustronnie obłożone dwoma warstwami balchy ocynk gr 0,75 mm, malowane proszkowo, ko- lor RAL 7016 | m2 | 3.6 |  | 0
62 d.4.3. 1 | KNR-W 2-02 1040-01 analogia | DW2 - Drzwi jednoskrzydłowe, stalowe pełne 90x210. Ościeżnica stalowa, kąto- wa z uszczelką. Skrzydło stalowe gr ok. 62 mm obustronnie obłożone dwoma warstwami balchy ocynk gr 0,75 mm, malowane proszkowo, kolor RAL 7016 | m2 | 7.2 |  | 0
63 d.4.3. 1 | KNR-W 2-02 1040-01 analogia | DW3 - Drzwi jednoskrzydłowe, stalowe pełne 80x205. Ościeżnica stalowa, kąto- wa z uszczelką. Skrzydło stalowe gr ok. 62 mm obustronnie obłożone dwoma warstwami balchy ocynk gr 0,75 mm, malowane proszkowo, kolor RAL 7016 | m2 | 1.64 |  | 0
64 d.4.3. 1 | KNR-W 2-02 1040-01 analogia | DW4 - Drzwi jednoskrzydłowe, stalowe siatkowe 90x200. Oscieżnica stalowa, ką- towa z uszczelką. Skrzydło stalowe rama stalowa wypełniona ocynkowaną siatką 4x4cm, malowane proszkowo, kolor RAL 7016. Wyposażenie : dwa zawiasy ło- zyskowane, gałka-klamka, zamek z wkładką bembenkową Master Key | m2 | 3.6 |  | 0
65 d.4.3. 1 | KNR-W 2-02 1040-01 analogia | DW5 - Drzwi jednoskrzydłowe, stalowe, pełne, przesuwne. 90x200. Przesuw- kształtowniki systemowe z blachy ocynk gr 2 mm. Skrzydło stalowe gr ok. 62 mm obustronnie obłożone dwoma warstwami balchy ocynk gr 0,75 mm, malowane proszkowo, kolor RAL 7016. Wypełnienie pianką PU | m2 | 7.56 |  | 0
66 d.4.3. 1 | KNR-W 2-02 1040-01 analogia | DW6 - Drzwi jednoskrzydłowe, stalowe siatkowe 90x200. Oscieżnica stalowa, ką- towa z uszczelką. Skrzydło stalowe rama stalowa wypełniona ocynkowaną siatką 4x4cm, malowne proszkowo, kolor RAL 7016. Wyposażenie : dwa zawiasy łozys- kowane, klamka-klamka, zamek z wkładką bembenkową Master Key | m2 | 5.67 |  | 0
4.3.2 |  | Ślusarka drzwiowa zewnętrzna
67 d.4.3. 2 | KNR-W 2-02 1040-01 | DZ1 - Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe, panelowe pełne, 90x210. Lico skrzy- deł obustronnie płyta aluminiowa gr 5 mm. Głębokość aluminiowej ramy/skrzydła 95 mm, trzy zawiasy dwutrzpieniowe, nierdzewne, przpuszczalnośc powoietrza klasa 4, wodoszczelność - klasa E900, obciążenie wiatrem klasa C5/B5, izolacyj- ność termiczna ok. 0,5 W/m2K. Okucia: antaba-antaba, zamek Master Key. Kla- sa antywłamaniowa RC2. | m2 | 1.89 |  | 0
68 d.4.3. 2 | KNR-W 2-02 1040-01 | DZ2 -Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe, panelowe pełne, 100x200. Lico skrzy- deł obustronnie płyta aluminiowa gr 5 mm. Głębokość aluminiowej ramy/skrzydła 95 mm, trzy zawiasy dwutrzpieniowe, nierdzewne, przpuszczalnośc powoietrza klasa 4, wodoszczelność - klasa E900, obciążenie wiatrem klasa C5/B5, izolacyj- ność termiczna ok. 0,5 W/m2K. Okucia: gałka-gałka, zamek Master Key. Klasa antywłamaniowa RC2. Dodatkowe wyposażenie: szyber otwierany ręcznie 32x51 cm z możliwością zablokowania w pozycji otwartej i zamkniętej. | m2 | 12 |  | 0
69 d.4.3. 2 | KNR-W 2-02 1040-01 | DZ3- Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe, panelowe pełne, 90x210. Lico skrzydeł obustronnie płyta aluminiowa gr 5 mm. Głębokość aluminiowej ramy/skrzydła 95 mm, trzy zawiasy dwutrzpieniowe, nierdzewne, przpuszczalnośc powoietrza kla- sa 4, wodoszczelność - klasa E900, obciążenie wiatrem klasa C5/B5, izolacyj- ność termiczna ok. 0,5 W/m2K. Okucia: antaba-antaba, zamek Master Key. Kla- sa antywłamaniowa RC2. | m2 | 1.89 |  | 0
4.3.3 |  | Ślusarka okienna aluminiowa
70 d.4.3. 3 | KNR-W 2-02 1039-02 | OZ1 - Okna aluminiowe okrągłe, otwieralne, o średnicy 120 cm wraz z odbojnikami. Osiceżnica alu- miniowa. Skrzydło - prpofil aluminiowy z wypełnieniem szkłem mlecznym, izola- cyjniość termiczna 0,8 W/m2K, przepuszczaalność powietrza - klasa 4, wodo- szcelność - klasa E900, odpornośc na obciążenie wiatrem -klasa C5/B5. Montaż ciepły (taśmy pęczniejące i fartuch EPDM paroprzepuszczalny) | m2 | 1.13 |  | 0
70 a | kalk własna | OZ1 - Okna aluminiowe okrągłe, otwieralne, o średnicy 120 cm. Osiceżnica alu- miniowa. Skrzydło - prpofil aluminiowy z wypełnieniem szkłem mlecznym, izola- cyjniość termiczna 0,8 W/m2K, przepuszczaalność powietrza - klasa 4, wodo- szcelność - klasa E900, odpornośc na obciążenie wiatrem -klasa C5/B5. Montaż ciepły (taśmy pęczniejące i fartuch EPDM paroprzepuszczalny) | m2 | 1.13 |  | 0
71 d.4.3. 3 | KNR-W 2-02 1040-06 | OZ2 - Witryny aluminiowe - 340x250 cm, System fasadowy z aluminiowych słu- pów i rygli bez widocznej z zewnątrz listwy dociskowej. Szkło przezierne dwuko- morowe o podwyższonej wytrzymałości min 66.2ESG-VSG, tłukące się na rdob- ne nieostre odłamki. Izolacyjnośc termiczna- poniżej 0,9 W/m2K. Izolacyjność akustyczna - min 45 DB, przepuszczalnośc powietrza - klas a AE 1200Pa, wodo- szczelność _ klasa E1200Pa, odporność na obciążenie wiatrem - do 2400 Pa, odporność na uderzenie - klasa I5/E5. Montaż ciepły (taśmy pęczniejące i fartuch EPDM paroprzepuszczalny) | m2 | 8.5 |  | 0
72 d.4.3. 3 | KNR-W 2-02 1040-06 | OZ3 - Witryny aluminiowe - 250x250 cm, System fasadowy z aluminiowych słu- pów i rygli bez widocznej z zewnątrz listwy dociskowej. Szkło przezierne dwuko- morowe o podwyższonej wytrzymałości min 66.2ESG-VSG, tłukące się na rdob- ne nieostre odłamki. Izolacyjnośc termiczna- poniżej 0,9 W/m2K. Izolacyjność akustyczna - min 45 DB, przepuszczalnośc powietrza - klas a AE 1200Pa, wodo- szczelność _ klasa E1200Pa, odporność na obciążenie wiatrem - do 2400 Pa, odporność na uderzenie - klasa I5/E5. Montaż ciepły (taśmy pęczniejące i fartuch EPDM paroprzepuszczalny) | m2 | 6.25 |  | 0
73 d.4.3. 3 | KNR-W 2-02 1039-01 | SZ1 - Szyber stalowo-aluminiowy 55x90 cm, o powierzchni do 1.0 m2. Ościeżni- ca stalowa kątowa. Skrzydło - stalowa rama obudowana obustronnie płyta alum- niową gr. min. 5 mm., grobość panelu 95 mm. Izolacyjność cieplna - 1,1 W/m2K. Cięgna do otwierania szybra w osłonach z rury stalowej doprowadzone do kory- tarza oraz dozewnętrtznej śluzy- tam korba ręczna z mozliwością blokady w po- zycji otwartej. | m2 | 0.5 |  | 0
4.3.4 |  | Świetliki dachowe
74 d.4.3. 4 | KNR-W 2-02 1017-01 | OD1 - Świetlik dachowy o średnicy 100 cm | kpl. | 6 |  | 0
75 d.4.3. 4 | KNR-W 2-02 1017-03 | OD2 - Świetlik dachowy o średnicy 170 cm | m2 | 2.269 |  | 0
4.4 |  | Roboty malarskie
76 d.4.4 | NNRNKB 202 1134- 02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami typu uni-grunt - powierzchnie pionowe | m2 | 609.481 |  | 0
77 d.4.4 | KNR-W 2-02 1510-01 | Dwukrotne malowanie farbami zgodnymi ze specyfikacją i opisem technicznym powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich ścian bez gruntowania | m2 | 609.481 |  | 0
78 d.4.4 | NNRNKB 202 1134- 01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami typu uni-grunt - powierzchnie poziome | m2 | 201.31 |  | 0
79 d.4.4 | KNR-W 2-02 1510-01 | Dwukrotne malowanie farbami zgodnymi ze specyfikacją i opisem technicznym powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich sufitów bez gruntowania | m2 | 201.31 |  | 0
79a | KNR-W 2-02 1510-01 | Zabezpieczanie drewnianej podkonstrukcji fasady przez czynnikami atmosferycznymi i biologicznymi | kpl. | 1 |  | 0
79b | KNR-W 2-02 1510-01 | Zabezpieczanie listew drewnianych przez czynnikami atmosferycznymi i biologicznymi | kpl. | 1 |  | 0
4.5 |  | Sufity podwieszane
80 d.4.5 | KNNR 7 0702-02 | Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm | m2 | 24.67 |  | 0
4.6 |  | Elewacja wentylowana
4.6.1 |  | Elewacja ściany SZ1 - listwy drewniane w kasetach na podkonstrukcji drewnianej
81 d.4.6. 1 | KNR 0-23 2613-01 | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr 20 cm z welonem/wia- troizolacją - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian | m2 | 115.33 |  | 0
82 d.4.6. 1 | KNR 0-23 2613-03 | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr 20 cm z welonem/wia- troizolackją - przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników meta- lowych do ścian z gazobetonu | szt. | 115.33 |  | 0
83 d.4.6. 1 | KNR 0-18 2612-07 | Montaż rusztu konstrukcji drewnianej na ścianach | m2 | 115.33 |  | 0
84 d.4.6. 1 | KNR 0-18 2613-04 | Układanie listew drewnianych w kasetach na gotowym ruszcie bez docieplania na gotowym ruszcie na ścianach | m2 | 115.33 |  | 0
4.6.2 |  | Elewacja ściany SZ2 - płyty betonowe na ruszcie aluminiowym
85 d.4.6. 2 | KNR AT- 22 0302- 01 analogia | Okładziny elewacyjne z płyt na ruszcie o module pionowym 40 cm - montaż ko- tew mocujących | kpl. | 137.035 |  | 0
86 d.4.6. 2 | KNR AT- 22 0302- 02 | Okładziny elewacyjne z płytna ruszcie o module pionowym 40 cm - montaż po- ziomych elementów nośnych konstrukcji rusztu | m2 | 137.035 |  | 0
87 d.4.6. 2 | KNR AT- 22 0302- 03 | Okładziny elewacyjne z płyte na ruszcie o module pionowym 40 cm - montaż pio- nowych elementów nośnych konstrukcji rusztu | m2 | 137.035 |  | 0
88 d.4.6. 2 | KNR 0-23 2613-01 | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr 20 cm z welonem/wia- troizolacją - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian | m2 | 137.035 |  | 0
89 d.4.6. 2 | KNR 0-23 2613-03 | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr 20 cm z welonem/wia- troizolackją - przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników meta- lowych do ścian z gazobetonu | szt. | 137.035 |  | 0
90 d.4.6. 2 | KNR AT- 22 0302- 05 | Okładziny elewacyjne z płyt z betonu wzorzystego na ruszcie o module piono- wym 40 cm - ułożenie płytek systemowych | m2 | 137.035 |  | 0
4.6.3 |  | Elewacja ściany SZ3 - drewniane deski elewacyjne na podkonstrukcji drewnianej
91 d.4.6. 3 | KNR 0-23 2613-01 | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr 20 cm z welonem/wia- troizolacją - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian | m2 | 116.46 |  | 0
92 d.4.6. 3 | KNR 0-23 2613-03 | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr 20 cm z welonem/wia- troizolackją - przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników meta- lowych do ścian z gazobetonu | szt. | 116.46 |  | 0
93 d.4.6. 3 | KNR 0-18 2612-07 | Montaż rusztu konstrukcji drewnianej na ścianach | m2 | 116.46 |  | 0
94 d.4.6. 3 | KNR 0-18 2613-04 | Układanie deski elewacyjnej na gotowym ruszcie bez docieplania na gotowym ruszcie na ścianach | m2 | 116.46 |  | 0
4.6.4 |  | Elewacja ściany OG4 - listwy drewniane w kasetach na podkonstrukcji drewnianej
95 d.4.6. 4 | KNR 0-18 2612-07 | Montaż rusztu konstrukcji drewnianej na ścianach | m2 | 63.81 |  | 0
96 d.4.6. 4 | KNR 0-18 2613-04 | Układanie listew drewnianych w kasetach na gotowym ruszcie bez docieplania na gotowym ruszcie na ścianach | m2 | 63.81 |  | 0
5 |  | WYBIEGI ZEWNĘTRZNE DLA ZWIERZĄT Z ZABEZPIECZENIEM ANTYKOROZYJNYM STALOWYCH ELEMENTÓW OGRODZENIA I MALOWANIEM FARBAMI NAWIERZCHNIOWYMI
5.1 |  | Ślusarka drzwiowa kratowa w wybiegach zewnętrznych
97 d.5.1 | KNR-W 2-02 1040-01 analogia | DK1 - Drzwi jednoskrzydłowe, siatkowe, 90x200, skrzydło stalowe, rama stalo- wa wypełniona stalową siatką 4x4cm, ocynkowane gniowo i malowane proszko- wo kolor RAL 7016. Skrzydło wyposażone w dwa zawiasy łozyskowane. Okucia: gałka-klamka, zamek w systemie Master Key | m2 | 9 |  | 0
98 d.5.1 | KNR-W 2-02 1040-01 analogia | DK1a - Drzwi jednoskrzydłowe, siatkowe, 90x200 skrzydło stalowe, rama stalo- wa wypełniona stalową siatką 4x4cm, ocynkowane gniowo i malowane proszko- wo kolor RAL 7016. Skrzydło wyposażone w dwa zawiasy łozyskowane. Okucia: gałka-klamka, zamek w systemie Master Key. Skrzydło obłożone obustronnie drewnianymi półwałkami. | m2 | 7.2 |  | 0
99 d.5.1 | KNR-W 2-02 1040-02 analogia | DK2 - Drzwi dwuskrzydłowe siatkowe, 180x200, skrzydło stalowe, rama stalowa wypełniona stalową siatką 4x4cm, ocynkowane gniowo i malowane proszkowo kolor RAL 7016. Skrzydło wyposażone w dwa zawiasy łozyskowane. Okucia: gał- ka-gałka, zamek w systemie Master Key | m2 | 7.56 |  | 0
100 d.5.1 | KNR-W 2-02 1040-02 analogia | DK3 - Drzwi dwuskrzydłowe siatkowe, 300x250, skrzydło stalowe, rama stalowa wypełniona stalową siatką 4x4cm, ocynkowane gniowo i malowane proszkowo kolor RAL 7016. Skrzydło wyposażone w dwa zawiasy łozyskowane. Okucia: gał- ka-gałka, zamek w systemie Master Key. Skrzydło obłożone obustronnie drew- nianymi półwałkami. | m2 | 15 |  | 0
101 d.5.1 | KNR-W 2-02 1040-01 analogia | DK4 - Drzwi jednoskrzydłowe, przesuwne, bezprogowe, siatkowe, 90x200, skrzydło stalowe, rama stalowa wypełniona stalową siatką 4x4cm, ocynkowane gniowo i malowane proszkowo kolor RAL 7016. Drzwi zawieszone w jednej szy- nie na minimum dwóch rolkach jezdnych, stojaki ościeżnic spawane, wytrzyma- łość mehaniczna klasa 4. Okucia: gałka-gałka, zamek w systemie Master Key | m2 | 3.78 |  | 0
5.2 |  | Zewnętrzne ściany OG1 wybiegów dla zwierząt drapieżnych 1.09 przekryte kratą
5.2.1 |  | Konstrukcja ogrodzenia OG1 - wybieg dla zwierząt drapieżnych 1.09
102 d.5.2. 1 | KNR 2-05 0208-05 | Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg | t | 1.584 |  | 0
5.2.2 |  | Konstrukcja przekrycia wybiegu dla zwierząt drapieżnych 1.09
103 d.5.2. 2 | KNR 2-05 0208-05 | Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg | t | 1.15 |  | 0
104 d.5.2. 2 | KNR 2-05 0208-05 | Montaż kraty przekrycia - Panel ogrodzeniowy 5-6-5 ocynkowany, malowany proszkowo | t | 0.561 |  | 0
5.2.3 |  | Wypełnienie konstrukcji OG1
105 d.5.2. 3 | KNR 2-05 0208-05 | Montaż kraty - Panel ogrodzeniowy 5-6-6 ocynkowany, | t | 0.248 |  | 0
106 d.5.2. 3 | KNNR 2 1108-02 analogia | Okładziny z drewnianych półwałków dwustronnie | m2 | 114.02 |  | 0
5.3 |  | Wewnętrzne ściany OG2 wybiegów dla zwierząt drapieżnych 1.09 przekryte kratą
5.3.1 |  | Konstrukcja ogrodzenia OG2 - wybieg dla zwierząt drapieżnych 1.09
107 d.5.3. 1 | KNR 2-05 0208-05 | Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg | t | 0.71 |  | 0
5.3.2 |  | Wypełnienie konstrukcji OG2
108 d.5.3. 2 | KNR 2-05 0208-05 | Montaż kraty - Panel ogrodzeniowy 5-6-5 ocynkowany | t | 0.308 |  | 0
109 d.5.3. 2 | KNNR 2 1108-02 analogia | Okładziny z drewnianych półwałków dwustronnie | m2 | 145.7 |  | 0
5.4 |  | Wewnętrzne ściany OG4 wybiegów dla zwierząt drapieżnych 1.09 przekryte kratą
110 d.5.4 | KNR AT- 22 0302- 05 | Okładziny elewacyjne z płyt z betonu wzorzystego na ruszcie o module piono- wym 40 cm - ułożenie płytek systemowych | m2 | 44.48 |  | 0
5.5 |  | Ogrodzenie zewnętrzne OG1 dla zwierzą kopytnych 1.03-1.05 nie przykryte
5.5.1 |  | Konstrukcja ogrodzenia OG1 - wybieg dla zwierzą kopytnych 1.03-1.05
111 d.5.5. 1 | KNR 2-05 0208-05 | Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg | t | 1.332 |  | 0
5.5.2 |  | Wypełnienie konstrukcji OG1 - wybieg dla zwierzą kopytnych 1.03-1.05
112 d.5.5. 2 | KNR 2-05 0208-05 | Montaż kraty - Panel ogrodzeniowy 5-6-5 ocynkowany | t | 0.103 |  | 0
113 d.5.5. 2 | KNNR 2 1108-02 analogia | Okładziny z drewnianych półwałków dwustronnie | m2 | 20.032 |  | 0
5.5.3 |  | Konstrukcja ogrodzenia OG2 - wybieg dla zwierzą kopytnych 1.03-1.05
114 d.5.5. 3 | KNR 2-05 0208-05 | Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg | t | 1.025 |  | 0
5.5.4 |  | Wypełnienie konstrukcji OG1 - wybieg dla zwierzą kopytnych 1.03-1.05
115 d.5.5. 4 | KNR 2-05 0208-05 | Montaż kraty - Panel ogrodzeniowy 5-6-5 ocynkowany, malowany proszkowo | t | 0.193 |  | 0
5.6 |  | Ogrodzenie zewnętrzne OG3 dla ptaków 1.01-1.02 przykryte wojlerą
5.6.1 |  | Konstrukcja ogrodzenia OG3 - wybieg dla ptaków 1.01-1.02
116 d.5.6. 1 | KNR 2-05 0208-05 | Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg | t | 0.975 |  | 0
5.6.2 |  | Wypełnienie konstrukcji OG3 - wojlera dla ptków 1.01-1.02
117 d.5.6. 2 | KNR 2-05 0208-05 | Montaż kraty - Panel ogrodzeniowy 8-6-8 ocynkowany | t | 0.172 |  | 0
118 d.5.6. 2 | KNNR 2 1108-02 analogia | Okładziny z drewnianych półwałków dwustronnie | m2 | 33.8 |  | 0
119 d.5.6. 2 | kalk. własna | Montaz siatki elastycznej - wojlery | m2 | 38.93 |  | 0
6 |  | INSTALACJE SANITARNE
6.1 |  | Instalacja wody zimnej i ciepłej
120 d.6.1 | KNR-W 4-01 0210-01 | Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu żwirowego pod instalacje wody | m | 54.4 |  | 0
121 d.6.1 | KNR 4-01 0207-01 | Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłożach, stro- pach i ścianach bez deskowań i stemplowań | m | 54.4 |  | 0
122 d.6.1 | KNR-W 2-15 0106-02 z.sz.3.4. 9903-2 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwinto- wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni - DEMONTAŻ R=0,5 | m | 70 |  | 0
123 d.6.1 | KNR-W 2-18 0101-01/ 02 | Sieci wodociągowe - rury żeliwne ciśnieniowe kielichowe z żeliwa sferoidalnego łaczonego na uszczelki o śr. nominalnej 60 mm | m | 5.8 |  | 0
124 d.6.1 | KNR-W 2-15 0112-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN16 o śr. zewnętrznej 20 mm o połącze- niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 35 |  | 0
125 d.6.1 | KNR-W 2-15 0112-02 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN16 o śr. zewnętrznej 25 mm o połącze- niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 16 |  | 0
126 d.6.1 | KNR-W 2-15 0112-03 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN16 o śr. zewnętrznej 32 mm o połącze- niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 24 |  | 0
127 d.6.1 | KNR-W 2-15 0112-04 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN16 - o śr. zewnętrznej 40 mm o połącze- niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 1 |  | 0
128 d.6.1 | KNR-W 2-15 0112-05 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN16 o śr. zewnętrznej 50 mm o połącze- niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 26 |  | 0
129 d.6.1 | KNR-W 2-15 0112-01 z.sz.3.4. 9903-2 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN20 Stabi Al o śr. zewnętrznej 16 mm o po- łączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni - cwu | m | 2 |  | 0
130 d.6.1 | KNR-W 2-15 0112-01 z.sz.3.4. 9903-2 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN20 Stabi Al o śr. zewnętrznej 20 mm o po- łączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni | m | 2 |  | 0
131 d.6.1 | KNR-W 2-15 0116-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zawo- rów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. | 18 |  | 0
132 d.6.1 | KNR 2-15 0112-05 | Zawór kulowy gwintowany DN 40 PN10, t = 100C | szt. | 1 |  | 0
133 d.6.1 | KNR-W 2-15 0132-02 | Zawory kulowy instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nomi- nalnej 3/4" ze złączką do węża | szt. | 9 |  | 0
134 d.6.1 | KNR-W 2-15 0132-02 | Zawór antyskażebniowy HA216 , 3/4" w. instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych | szt. | 5 |  | 0
135 d.6.1 | KNR 2- 15/GEBE- RIT 0317- 01 analogia | Przegrody ogniowe dla rur o śr. zewn. 32 mm - przejścia przez strefy pożarowe REI120 | szt. | 0 |  | 0
136 d.6.1 | KNR 0-34 0107-01 | Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermacompact S-2 gr. 6 mm (C) metodą izolowania po montażu rurociągu | m | 22 |  | 0
137 d.6.1 | KNR 0-34 0101-02 | Izolacja rurociągów śr. 28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C) | m | 13.5 |  | 0
138 d.6.1 | KNR 2-16 0310-01 analogia | Izolacja o grubości 30 mm otulinami z wełny mineralnej z warstwą folii aluminio- wej rurociągów o śr. zewn. 40 mm | m2 | 3.5 |  | 0
139 d.6.1 | KNR 2-16 0310-01 analogia | Izolacja o grubości 20 mm otulinami z wełny mineralnej z warstwą folii aluminio- wej rurociągów o śr. zewn. 20-25 mm | m2 | 35 |  | 0
140 d.6.1 | KNR-W 2-15 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 60.5 |  | 0
141 d.6.1 | KNR-W 2-15 0127-03 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- kach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 2 | prób. | 2 |  | 0
142 d.6.1 | KNR-W 2-15 0137-09 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 |  | 0
143 d.6.1 | KNR-W 2-15 0137-02 | Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 |  | 0
144 d.6.1 | KNR-W 2-15 0137-02 | Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 |  | 0
145 d.6.1 | kalk. własna | Badanie bakteriologiczne wody | pom | 2 |  | 0
146 d.6.1 | kalk. własna | Badanie temperatury cwu | pom | 1 |  | 0
146a | kalk. własna | Elektryczny podgrzewacz wody podumywalkowy. Podgrzewacz elektryczny pojemnościowy podumywalkowy 15l, moc 2,0kW, napięcie V~220/240 | szt. | 3 |  | 0
146b | kalk. własna | Elektryczny podgrzewacz wody dla natrysków. Podgrzewacz elektryczny przepływowy- natryskowy, moc 3,5/5,5kW, napięcie V~220/240 | szt. | 2 |  | FALSE
6.2 |  | Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.2.1 |  | Instalacja wewnętrzna podposadzkowa
147 d.6.2. 1 | KNR-W 2-15 0203-04 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków z rur PVC-U klasy S, SN8, SDR34, o połączeniach wciskowych | m | 41.85 |  | 0
148 d.6.2. 1 | KNR-W 2-18 0205-03 analogia | Zasuwa nożowa do kanalizacji z zamknięciem z poziomu terenu Dn 100 | kpl. | 2 |  | 0
149 d.6.2. 1 | KNR-W 2-18 0517-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową | szt. | 1 |  | 0
150 d.6.2. 1 | KNR-W 2-15 0203-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków z rur PVC-U klasy S, SN8, SDR34, o połączeniach wciskowych | m | 17 |  | 0
151 d.6.2. 1 | KNR-W 2-15 0222-02 | Rewizja płytowa (czyszczak) ze stali nierdzewnej DN110 np. Rw 150/110 z po- krywą ryflowaną | szt. | 2 |  | 0
152 d.6.2. 1 | KNR-W 2-18 0527-01 | Przejście szcelne przez ściany przy grubości ściany do 20 cm - otwór o śr. no- minalnej 110 mm - uszczelnienie GP-W | szt. | 12 |  | 0
153 d.6.2. 1 | KNR 2-20 0113-07 analogia | Przejście szczelne typu GP dla rur 110 | szt. przejsc | 12 |  | 0
154 d.6.2. 1 | kalk. własna | Nadzór geotechniczny, badanie zagęszczenia podsypki i zasypkirurociągów ja- naklizacji podposadzkowej | szt. | 4 |  | 0
155 d.6.2. 1 | kalk. własna | Inspekcja TV przemysłowej kanalizacji podposadzkowej | kpl | 1 |  | 0
156 d.6.2. 1 | KNR 2-18 0802-02 | Próba szczelności kanałów rurowych z rur PCW o zewn. 160 mm | prob. | 1 |  | 0
6.2.2 |  | Instalacja wewnętrzna nadposadzkowa i w płycie
157 d.6.2. 2 | KNR-W 2-15 0208-01 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemiesz- kalnych o połączeniach wciskowych | m | 2.3 |  | 0
158 d.6.2. 2 | KNR-W 2-15 0208-02 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemiesz- kalnych o połączeniach wciskowych | m | 2 |  | 0
159 d.6.2. 2 | KNR-W 2-15 0208-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 1 |  | 0
160 d.6.2. 2 | KNR-W 2-15 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 3 |  | 0
161 d.6.2. 2 | KNR-W 2-15 0211-02 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 2 |  | 0
162 d.6.2. 2 | KNR-W 2-15 0211-03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 3 |  | 0
163 d.6.2. 2 | KNR-W 2-15 0222-02 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 2 |  | 0
164 d.6.2. 2 | KNR-W 2-15 0213-05 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm | szt. | 2 |  | 0
165 d.6.2. 2 | KNR-W 2-15 0216-02 | Wpusty podłogowe w basenach. Dn100 mm | szt. | 2 |  | 0
166 d.6.2. 2 | KNR 2-18 0802-02 | Próba szczelności kanałów rurowych z rur PCW o zewn. 110 mm | prob. | 1 |  | 0
167 d.6.2. 2 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | szt. | 1 |  | 0
168 d.6.2. 2 | KNR 2-15 0220-05 | Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce | szt. | 1 |  | 0
169 d.6.2. 2 | KNR 2-15 0224-03 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany ' kompakt' | kpl. | 1 |  | 0
170 d.6.2. 2 | KNR 2-15 0223-02 | Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego | kpl. | 1 |  | 0
171 d.6.2. 2 | KNR 0-35 0123-01 | Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowa- nego | kpl. | 1 |  | 0
6.2.3 |  | Instalacja sanitarna zewnętrzna
172 d.6.2. 3 | KNR-W 2-18 0408-02 | Kanały z rur PVC-U klasy S, SN8, SDR34, łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 25.15 |  | 0
173 d.6.2. 3 | KNR 2-18 0802-02 | Próba szczelności kanałów rurowych z rur PCW o zewn. 160 mm | prob. | 1 |  | 0
174 d.6.2. 3 | kalk. własna | Inspekcja TV przemysłowej kanalizacji podposadzkowej | kpl. | 1 |  | 0
175 d.6.2. 3 | kalk. własna | Szambo żelbetowe poj V=11m3 o wymiarach zewnetrznych: 3x2,4x2,02m wraz z wlazami żeliwnymi klasy A15 oraz wywiewkami na teren | szt. | 4 |  | 0
6.3 |  | Instalacja wentylacji
6.3.1 |  | WT-1 - wywiewny
176 d.6.3. 1 | KNR-W 2-17 0205-01 | Wentylator zgodnie z karta katalogową. Moc nominalna 16W/230V, poziom cis- nienia kakustycznego 33dB, wraz z wyłącznikiem serwisowym, termostatem, ma- teriałami montażowymi | szt. | 1 |  | 0
177 d.6.3. 1 | KNR-W 2-17 0114-02 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. 125 mm - udział kształtek do 55 % | m2 | 0.51 |  | 0
178 d.6.3. 1 | KNR-W 2-17 0149-01 | Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. 125 mm, w układach kanało- wych | szt. | 1 |  | 0
179 d.6.3. 1 | KNR-W 2-17 0144-01 | Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr. 125 mm | szt. | 1 |  | 0
6.3.2 |  | WT-2 - wywiewny
180 d.6.3. 2 | KNR-W 2-17 0205-01 | Wentylator zgodnie z karta katalogową. Moc nominalna 16W/230V, , spręż 40Pa, poziom cisnienia kakustycznego 33dB, wraz z wyłącznikiem serwisowym, termostatem, materiałami montażowymi | szt. | 1 |  | 0
181 d.6.3. 2 | KNR-W 2-17 0114-02 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. 125 mm - udział kształtek do 55 % | m2 | 0.51 |  | 0
182 d.6.3. 2 | KNR-W 2-17 0149-01 | Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. 125 mm, w układach kanało- wych | szt. | 1 |  | 0
183 d.6.3. 2 | KNR-W 2-17 0144-01 | Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr. 125 mm | szt. | 1 |  | 0
6.3.3 |  | WT-3 - wywiewny
184 d.6.3. 3 | KNR-W 2-17 0140-01 | Zawór wentylacyjny o śr. do 125 mm | szt. | 2 |  | 0
185 d.6.3. 3 | KNR-W 2-17 0114-02 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. 160 mm - udział kształtek do 55 % | m2 | 0.17 |  | 0
186 d.6.3. 3 |  | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. 125 mm - udział kształtek do 55 % 0,26+0,21+0,17+0,07+0,16+0,20 | m2 | 1.07 |  | 0
187 d.6.3. 3 | KNR-W 2-17 0205-01 | Wentylator dachowy zgodnie z karta katalogową, wraz z regulatorem , podstawa dachową , opasklką p-drg, klapą zwrotną, opaską p-drg i tłumikiem. Dostawa wraz z wyłącznikiem serwisowym, z falownikiem umożliwiającym płynna regula- cję wydajności, z podstawą dachową oraz materiałami montażowymi | szt. | 1 |  | 0
188 d.6.3. 3 | KNR 2-17 0119-02 | Przewód elastyczny Flex z blachy aluminiowej, kołowe, typ B/I o 125 mm | m2 | 0.15 |  | 0
189 d.6.3. 3 | KNR-W 2-17 0131-02 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 125 mm | szt. | 2 |  | 0
6.3.4 |  | WT-4 - wywiewny
190 d.6.3. 4 | KNR-W 2-17 0205-01 | Wentylator dachowy zgodnie z karta katalogową, wraz z regulatorem , podstawa dachową , opasklką p-drg, klapą zwrotną, opaską p-drg i tłumikiem. V=1000- 2000 m3/h Dn355 mm. Dostawa wraz z wyłącznikiem serwisowym, z falownikiem umożliwiającym płynna regulację wydajności, z podstawą dachową oraz materia- łami montażowymi | szt. | 1 |  | 0
191 d.6.3. 4 | KNR-W 2-17 0114-03 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 315 mm - udział kształtek do 55 % | m2 | 2.76 |  | 0
192 d.6.3. 4 | KNR-W 2-17 0114-03 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. 250 mm - udział kształtek do 55 % | m2 | 6.94 |  | 0
193 d.6.3. 4 | KNR-W 2-17 0155-03 | Tłumiki kanałowy okrągły Dn250 mm | szt. | 2 |  | 0
194 d.6.3. 4 | KNR-W 2-17 0115-04 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. 355 mm - udział kształtek do 65 % | m2 | 0.15 |  | 0
195 d.6.3. 4 | KNR 2-17 0138-04 | Kratki wentylacyjne prostokątna KW1 - 625x125, obwodzie do 2000 mm, RAL9010 wraz z przepustnicą | szt. | 4 |  | 0
6.3.5 |  | WT-5 - wywiewny
196 d.6.3. 5 | KNR-W 2-17 0205-01 | Wentylator dachowy zgodnie z karta katalogową, wraz z regulatorem , podstawa dachową , opasklką p-drg, klapą zwrotną, opaską p-drg i tłumikiem. V=600/900/ 1200 Pe:0,35kW 230V, Spręż:150Pa, Dn355 mm. Dostawa wraz z wyłącznikiem serwisowym, z falownikiem umożliwiającym płynna regulację wydajności, z pod- stawą dachową oraz materiałami montażowymi | szt. | 1 |  | 0
197 d.6.3. 5 | KNR-W 2-17 0114-03 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 315 mm - udział kształtek do 55 % | m2 | 2.6 |  | 0
198 d.6.3. 5 | KNR-W 2-17 0114-03 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. 250 mm - udział kształtek do 55 % | m2 | 6.03 |  | 0
199 d.6.3. 5 | KNR-W 2-17 0114-02 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 % | m2 | 2.49 |  | 0
200 d.6.3. 5 | KNR-W 2-17 0102-04 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne,125x525 mm, o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 % | m2 | 0.38 |  | 0
201 d.6.3. 5 | KNR-W 2-17 0155-03 | Tłumik kanalowy okrągły o śr. Dn250 mm | szt. | 1 |  | 0
202 d.6.3. 5 | KNR-W 2-17 0155-02 | Tłumik kanalowy okrągły o śr. do 200 mm | szt. | 1 |  | 0
203 d.6.3. 5 | KNR 2-17 0138-05 analogia | Kratka wentylacyjna prostokątna 125x1025 mm, do 2700 mm - do przewodów stalowych | szt. | 1 |  | 0
204 d.6.3. 5 | KNR 2-17 0138-04 | Kratki wentylacyjne prostokątna KW2 - 525x125, obwodzie do 2000 mm,V= 400m3/h, RAL9010 wraz z przepustnicą | szt. | 1 |  | 0
205 d.6.3. 5 | KNR-W 2-17 0131-03 | Przepustnica okrągła, do przewodów o śr. Dn250 mm | szt. | 1 |  | 0
206 d.6.3. 5 | KNR-W 2-17 0149-04 | Podstawa dachowa okrągła o śr. Dn355 mm, w układach kanałowych | szt. | 1 |  | 0
207 d.6.3. 5 | KNR-W 2-17 0210-03 | Okrągły króciec elastyczny o średnicy Dn355 mm | szt. | 1 |  | 0
208 d.6.3. 5 | KNR-W 2-17 0131-02 | Przepustnica okrągła o śr. Dn200 mm | szt. | 1 |  | 0
6.3.5a |  | WT-7- wywiewny
208a | KNR-W 2-17 0205-01 | Wentylator "domowy" Dn125 mm. Moc nominalna 16W/230V, Spręż:40Pa; poziom cisnienia kakustycznego 33dBm. Dostawa wraz z wyłącznikiem serwisowym, z falownikiem umożliwiającym płynna regulację wydajności, z podstawą dachową oraz materiałami montażowymi | szt. | 1 |  | 0
208b | KNR-W 2-17 0114-02 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej , kołowe, typ B/I o śr. 125 mm - udział kształtek do 55 % | m2 | 0.56 |  | 0
208c | KNR 2-17 0149-01 | Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. 125 mm, w układach kanałowych | szt. | 1 |  | 0
208d | KNR 2-17 0145-01 | Wyrzutnie dachowe kołowe typ D, E, G o śr. 125 mm z pionowym wylotem powietrza | szt. | 1 |  | 0
6.3.6 |  | WT-N - nawiewny
209 d.6.3. 6 | KNR-W 2-17 0205-01 | Wentylator kanałowy zgodnie z karta katalogową. Dn160 mm, V=200m3/h, Wraz z wyłącznikiem serwisowym, z falownikiem umożliwiającym płynna regulację wy- dajności, z podstawą dachową oraz materiałami montażowymi | szt. | 1 |  | 0
210 d.6.3. 6 | KNR-W 2-17 0146-03 | Czerpnie ścienne prostokątne, 225x625 mm o obwodzie do 2060 mm | szt. | 2 |  | 0
211 d.6.3. 6 | KNR-W 2-17 0146-01 | Czerpnie ścienne prostokątne, 160x200 mm o obwodzie do 1300 mm | szt. | 1 |  | 0
212 d.6.3. 6 | KNR-W 2-17 0146-02 | Czerpnie ścienne prostokątne, 125x625 mm o obwodzie do 1600 mm | szt. | 5 |  | 0
213 d.6.3. 6 | KNR-W 2-17 0140-01 | Zawór wentylacyjny o śr. Dn160 mm | szt. | 1 |  | 0
214 d.6.3. 6 | KNR-W 2-17 0140-01 | Zawór wentylacyjny o śr. Dn125 mm | szt. | 1 |  | 0
215 d.6.3. 6 | KNR-W 2-17 0114-02 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. 160 mm - udział kształtek do 55 % | m2 | 3.714 |  | 0
216 d.6.3. 6 | KNR-W 2-17 0114-02 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. 125 mm - udział kształtek do 55 % | m2 | 0.39 |  | 0
217 d.6.3. 6 | KNR-W 2-17 0155-02 | Tłumik kanalowy okrągły o śr. Dn160 mm l=950 mm | szt. | 1 |  | 0
218 d.6.3. 6 | KNR-W 2-17 0155-02 | Tłumik kanalowy okrągły o śr. Dn160 mm l=650 mm | szt. | 1 |  | 0
219 d.6.3. 6 | KNR-W 2-17 0102-03 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne,160x200 mm, o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 55 % | m2 | 0.14 |  | 0
220 d.6.3. 6 | KNR-W 2-17 0138-04 | Kratki wentylacyjne prostokatna 625x225, o obwodzie do 2000 mm , RAL9010 | szt. | 2 |  | 0
221 d.6.3. 6 | KNR-W 2-17 0138-04 | Kratki wentylacyjne prostokatna 625x125, o obwodzie do 2000 mm , RAL9010 | szt. | 5 |  | 0
222 d.6.3. 6 | KNR-W 2-17 0130-04 | Przepustnica prostokątna, 225x625 mm, do przewodów o obwodzie do 2000 mm | szt. | 2 |  | 0
223 d.6.3. 6 | KNR-W 2-17 0130-04 | Przepustnica prostokątna, 125x625 mm, do przewodów o obwodzie do 2000 mm | szt. | 5 |  | 0
224 d.6.3. 6 | KNR-W 2-17 0320-01 | Nagrzewnica wodna okrągła Dn160 mm | szt. | 1 |  | 0
225 d.6.3. 6 | KNR-W 2-17 0102-05 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, 225x625 mm, obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 55 % | m2 | 6 |  | 0
226 d.6.3. 6 | KNR-W 2-17 0155-02 analogia | Filtr kanałowy do przewodów okrągłych Dn160 mm z wkładem EU3 | szt. | 1 |  | 0
227 d.6.3. 6 | KNR 2-17 0210-01 | Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy Dn160 mm | szt. | 1 |  | 0
228 d.6.3. 6 | KNR-W 2-17 0131-02 | Przepustnica okrągła Dn160 mm | szt. | 1 |  | 0
229 d.6.3. 6 | KNR-W 2-17 0131-02 | Przepustnica okrągła Dn125 mm | szt. | 1 |  | 0
6.4 |  | Instalacje grzewcze elektryczne
230 d.6.4 | KNR 5-08 0403-04 | Mocowanie na gotowym podłożu grzejnika elektrycznego o mocy 775W | szt. | 28 |  | 0
231 d.6.4 | KNR 5-08 0403-04 | Mocowanie na gotowym podłożu grzejnika elektrycznego o mocy 500W | szt. | 4 |  | 0
232 d.6.4 | KNR 5-08 0403-04 | Mocowanie na gotowym podłożu grzejnika elektrycznego o mocy 200W | szt. | 1 |  | 0
232a | kalk. własna | Osłony grzejnikowe | szt. | 11 |  | 0
7 |  | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
7.1 |  | Demontaże.
233 d.7.1 | analiza indywidu- alna | Demontaż istniejących instalacji elektrycznych. | kpl. | 1 |  | 0
234 d.7.1 | analiza indywidu- alna | Opłata za utylizację. | kpl. | 1 |  | 0
7.2 |  | Uziemienie i połączenia wyrównawcze.
235 d.7.2 | KNNR 5 0605-06 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu IV bednarka ocynkowana FeZn 50x4mm | m | 85 |  | 0
236 d.7.2 | KNNR 5 0602-04 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm | m | 15 |  | 0
237 d.7.2 | KNNR 5 0611-02 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 200 mm2 w wykopie | szt. | 12 |  | 0
238 d.7.2 | KNNR 5 0405-06 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją moco- waną do podłoża przez przykręcenie skrzynka probiercza ze złaczem kontrolnym | szt. | 6 |  | 0
239 d.7.2 | KNNR-W 9 0607-01 | Szyna wyrównania potencjałów (lokalna szyna uziemiająca) | szt. | 3 |  | 0
240 d.7.2 | KNNR 5 0103-02 | Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie Rura elektroinstalacyjna z PVC biała RL 28 Bi | m | 45 |  | 0
241 d.7.2 | KNNR 5 0201-06 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 35 mm2 wciągane do rur Przewody elektroenergetyczne do układania na stałe LgY 450/750V / H07V-K, 25 mm2 | m | 45 |  | 0
242 d.7.2 | KNNR 5 1204-03 | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2 Końcówka kablowa na żyłach Cu K 25mm2 | szt. | 16 |  | 0
243 d.7.2 | KNNR 5 0601-04 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wsporni- kach wstrzeliwanych pręty stalowe ocynkowane FeZn fi 8 mm | m | 24 |  | 0
244 d.7.2 | KNNR 5 0601-02 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wsporni- kach klejonych pręty stalowe ocynkowane FeZn fi 8 mm | m | 126 |  | 0
245 d.7.2 | KNNR 5 0609-04 | Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku stromym zwód pionowy stalowy 1m z postawą | szt. | 2 |  | 0
246 d.7.2 | KNR 5-08 0618-01 | Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwer- salnych krzyżowych | szt. | 15 |  | 0
247 d.7.2 | KNNR 5 1304-03 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  | 0
248 d.7.2 | KNNR 5 1304-04 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) | szt. | 5 |  | 0
249 d.7.2 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 3 |  | 0
7.3 |  | Trasy kablowe.
250 d.7.3 | KNNR 5 1101-02 | Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania konstrukcje wsporcze pod koryta kablowe | szt. | 50 |  | 0
251 d.7.3 | KNNR 5 1105-07 | Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów Korytko "BAKS" KPR 50H42 z elementami łaczeniowymi | m | 25 |  | 0
252 d.7.3 | KNNR 5 1105-07 | Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów Korytko "BAKS" KPR 100H42 z elementami łaczeniowymi | m | 25 |  | 0
253 d.7.3 | KNNR 5 1105-10 | Wykonanie łuku rozgałęzienia itp. na korycie o szerokości do 100 mm | szt. | 8 |  | 0
254 d.7.3 | KNNR 5 0103-02 | Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie Rura elektroinstalacyjna z PVC biała RL 22 Bi | m | 129 |  | 0
7.4 |  | Rozdzielnie.
255 d.7.4 | KNNR 5 0404-01 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg rozdzielnia TGP kompletna | szt. | 1 |  | 0
256 d.7.4 | KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg przycisk PWP w obudowie naścienny | szt. | 1 |  | 0
257 d.7.4 | KNNR 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 15 |  | 0
258 d.7.4 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 8 |  | 0
259 d.7.4 | KNP 18 D13 1346-08 | Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem przekaźnika przeciwporażeniowe- go różnicowo-prądowego | kpl | 10 |  | 0
7.5 |  | Przewody.
260 d.7.5 | KNNR 5 0209-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania Kable do instalacji bezpieczeństwa pożarowego N2XH-O 0,6/1kV 2x1,5 | m | 10 |  | 0
261 d.7.5 | KNNR 5 0209-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania Kable do instalacji bezpieczeństwa pożarowego N2XH-J 0,6/1kV 3x1,5 | m | 210 |  | 0
262 d.7.5 | KNNR 5 0209-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania Kable do instalacji bezpieczeństwa pożarowego N2XH-J 0,6/1kV 3x2,5 | m | 155 |  | 0
263 d.7.5 | KNNR 5 0209-02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania Kable do instalacji bezpieczeństwa pożarowego N2XH-J 0,6/1kV 3x4 | m | 150 |  | 0
264 d.7.5 | KNNR 5 0209-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania Kable do instalacji bezpieczeństwa pożarowego N2XH-J 0,6/1kV 5x6 | m | 10 |  | 0
265 d.7.5 | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur Kable do instalacji bezpieczeństwa pożarowego N2XH-O 0,6/1kV 2x1,5 | m | 3 |  | 0
266 d.7.5 | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur Kable do instalacji bezpieczeństwa pożarowego N2XH-J 0,6/1kV 3x1,5 | m | 30 |  | 0
267 d.7.5 | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur Kable do instalacji bezpieczeństwa pożarowego N2XH-J 0,6/1kV 3x2,5 | m | 60 |  | 0
268 d.7.5 | KNNR 5 0203-02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur Kable do instalacji bezpieczeństwa pożarowego N2XH-J 0,6/1kV 3x4 | m | 30 |  | 0
269 d.7.5 | KNNR 5 0203-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur Kable do instalacji bezpieczeństwa pożarowego N2XH-J 0,6/1kV 5x6 | m | 6 |  | 0
7.6 |  | Osprzęt.
270 d.7.6 | KNNR 5 0304-04 | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane odgałęźniki bryzgoszczelne | szt. | 52 |  | 0
271 d.7.6 | KNNR 5 0301-03 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym | szt. | 83 |  | 0
272 d.7.6 | KNNR 5 0307-01 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe Łącznik instalacyjny 1-biegunowy uniwersalny 10/16A, 250V, p/t lub n/t | szt. | 2 |  | 0
273 d.7.6 | KNNR 5 0307-02 | Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne świecznikowe Łącznik instalacyjny 2-biegunowy uniwersalny 10/16A, 250V, p/t lub n/t | szt. | 6 |  | 0
274 d.7.6 | KNNR 5 0307-03 | Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne krzyżowe, dwubiegunowe Łącznik instalacyjny przechodowy uniwersalny 10/16A, 250V, p/t lub n/t | szt. | 2 |  | 0
275 d.7.6 | KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Czujnik ruchu do montażu na stropie h<3m; zasięg Ř12m | szt. | 8 |  | 0
276 d.7.6 | KNNR 5 0308-04 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 Gniazdo podwójne 1-fazowe 230V,16A, IP20 | szt. | 10 |  | 0
277 d.7.6 | KNNR 5 0308-05 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegu- nowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 Gniazdo podwójne 1-fazowe 230V,16A, IP44 | szt. | 31 |  | 0
278 d.7.6 | KNNR 5 0308-06 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegu- nowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 Gniazdo 3-fazowe 400V,16A, IP44 | szt. | 12 |  | 0
279 d.7.6 | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 1 |  | 0
280 d.7.6 | KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | prób. | 64 |  | 0
7.7 |  | Oprawy oświetleniowe.
281 d.7.7 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane. Oprawa typ LK1 Oprawa LUXIONA BERYL N NEW LED O-2 3600 MICRO-PRM E IP44 34 840 | kpl. | 16 |  | 0
282 d.7.7 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane. Oprawa typ LK2 Oprawa LUXIONA X-WALL K9 LED 1300 PLX E IP44 24 840 / L-575MM | kpl. | 1 |  | 0
283 d.7.7 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane. Oprawa typ LK3 Oprawa LUXIONA Troll KUBIK WALL ECO LED UP OR DOWN 2X G9 IP54 25 | kpl. | 5 |  | 0
284 d.7.7 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane. Oprawa typ LK4 Oprawa LUXIONA Troll KUBIK CEILING LED 1800 PC 4000K E 04 IP44 | kpl. | 1 |  | 0
285 d.7.7 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane. Oprawa typ LK5 Oprawa LUXIONA NEPTUN LED 8800 GRP OPAL E IP65 840 / L-1200 B1/C1 - DODATKOWY MODUŁ ŚWIATŁA CZERWONEGO | kpl. | 6 |  | 0
286 d.7.7 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane. Oprawa typ LK6 Oprawa LUXIONA NEPTUN LED 8800 GRP OPAL E IP65 840 / L-1200 B1/C1 | kpl. | 4 |  | 0
287 d.7.7 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane. Oprawa typ LK7 Oprawa LUXIONA NEPTUN LED COMPACT V1 8000 PC OPAL E IP65 840 / L-1200 | kpl. | 3 |  | 0
288 d.7.7 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane. Oprawa typ EW1 Oprawa awaryjna AWEX ETS/1W/B montaż ścienny + pikto- gram | kpl. | 3 |  | 0
289 d.7.7 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane. Oprawa typ AW1 Oprawa awaryjna AWEX ETS/1W/B ETS/1W/B | kpl. | 7 |  | 0
290 d.7.7 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane. Oprawa typ AW2 Oprawa awaryjna AWEX ODB_3x1W_B ODB_3x1W_B | kpl. | 1 |  | 0
291 d.7.7 | KNNR-W 9 1201-01 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym | punkt | 85 |  | 0
8 |  | WYPOSAŻENIE
8.1 |  | Pomieszczenie 01 - dla ssaków drapieżnych
292 d.8.1 | kalk. własna | Półka dla ssaków drapieżnych wys. 100 cm, szer 40 cm dł. 60 cm 1 | szt. | 1 |  | 0
293 d.8.1 | kalk. własna | Półka dla ssaków drapieżnych wys. 50 cm, szer 40 cm dł. 60 cm 1 | szt. | 1 |  | 0
8.2 |  | Pomieszczenie 05 - ambulatorium
294 d.8.2 | kalk. własna | M11 - Wanna weterynaryjna ze stali nierdzewnej standard 1 | szt. | 1 |  | 0
295 d.8.2 | kalk. własna | M12 - Stół nierdzewny weterynaryjny (zabiegowy) 80x100 cm 1 | szt. | 1 |  | 0
296 d.8.2 | kalk. własna | M13 - Stół roboczy ze stali nierdzewnej XXL standard 1 | szt. | 1 |  | 0
297 d.8.2 | kalk. własna | M14 - Lampa zabiegowa, operacyjna, medyczna, weterynaryjna, diagnostyczna LED standard 1 | szt. | 1 |  | 0
298 d.8.2 | kalk. własna | M15 - Zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej standard 1 | szt. | 1 |  | 0
299 d.8.2 | kalk. własna | M16 - Szafa weterynaryjna standard 1 | szt. | 1 |  | 0
300 d.8.2 | kalk. własna | M17 - Stół roboczy ze stali nierdzewnej na kółkach standard 1 | szt. | 1 |  | 0
8.3 |  | Pomieszczenie 010 - socjalne
301 d.8.3 | kalk. własna | M3 - Pralka min 8 kg wsadu 1 | szt. | 1 |  | 0
302 d.8.3 | kalk. własna | M4 - Zlew dwukomorowy do kuchni 1 | szt. | 1 |  | 0
303 d.8.3 | kalk. własna | M5 - Lodówka z zamrażarką 1 | szt. | 1 |  | 0
304 d.8.3 | kalk. własna | M10 - Sofa 1 | szt. | 1 |  | 0
305 d.8.3 | kalk. własna | M17 - Kuchenka elektryczna/gazowa 1 | szt. | 1 |  | 0
306 d.8.3 | kalk. własna | M9 - Szafa stojąca 3 | szt. | 3 |  | 0
307 d.8.3 | kalk. własna | M19 - Szafka stojąca 30x60x90 cm 2 | szt. | 2 |  | 0
308 d.8.3 | kalk. własna | M20 - Szafka narożna 2 | szt. | 2 |  | 0
309 d.8.3 | kalk. własna | M21 - Stół 1 | szt. | 1 |  | 0
310 d.8.3 | kalk. własna | M22 - Krzesło 2 | szt. | 2 |  | 0
310 a | kalk. własna | Blat z konglomeratu gł. 63 cm | mb | 8 |  | 0
8.5 |  | Korytarz obok wejścia do ambulatorium
311 d.8.5 | kalk. własna | M18 - Waga weterynaryjna - waga przenośna do 150 kg 1 | szt. | 1 |  | 0
9 |  | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
9.1 |  | Przebudowa istniejących schodów zewnętrznych - szer 4,0 m; ilość stopni 25 szt
312 d.9.1 |  | Demontasż istniejących schodów terenowych | kpl. | 1 |  | 0
313 d.9.1 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | m3 | 2.25 |  | 0
314 d.9.1 | KNR 2-23 0501-03 | Montaż elementów prefabrykowanych żelbetowych stopni schodów | szt. | 100 |  | 0
9.2 |  | Budowa - chodnika - utwardzonego dojścia na istniejący taras ziemny
9.2.1 |  | Roboty ziemne
315 d.9.2. 1 | KNR 2-01 0121-02 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- wierzchnie placów postojowych | ha | 0.038 |  | 0
316 d.9.2. 1 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm | m2 | 377.8 |  | 0
317 d.9.2. 1 | KNR 2-31 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości | m2 | 377.8 |  | 0
318 d.9.2. 1 | KNR 2-01 0229-02 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III | m3 | 98.228 |  | 0
9.2.2 |  | Podbudowy
319 d.9.2. 2 | KNR 2-31 0114-01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 377.8 |  | 0
320 d.9.2. 2 | KNR 2-31 0105-05 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości war- stwy po zagęszczeniu | m2 | 377.8 |  | 0
321 d.9.2. 2 | KNR 2-31 0105-06 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 4 (razem 7 cm) | m2 | 377.8 |  | 0
9.2.3 |  | Nawierzchnia
322 d.9.2. 3 | KNR 2-31 0407-04 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie- niem spoin zaprawą cementową | m | 213.7 |  | 0
323 d.9.2. 3 | NNRNKB 231 0511- 03 | Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2 | m2 | 377.8 |  | 0
9.3 |  | Przebudowa układu dróg wewnętrznych
9.3.1 |  | Roboty ziemne
324 d.9.3. 1 | KNR 2-01 0121-02 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- wierzchnie placów postojowych | ha | 0.037 |  | 0
325 d.9.3. 1 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm | m2 | 369 |  | 0
326 d.9.3. 1 | KNR 2-31 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości | m2 | 369 |  | 0
327 d.9.3. 1 | KNR 2-01 0229-02 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III | m3 | 266.4 |  | 0
9.3.2 |  | Podbudowy
328 d.9.3. 2 | KNR 2-31 0114-01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm. Pospółka 0-63 mm. | m2 | 369 |  | 0
329 d.9.3. 2 | KNR 2-31 0115-07 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszają- cymi z cementu 3 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 369 |  | 0
330 d.9.3. 2 | KNR 2-31 0115-08 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszają- cymi z cementu 3 % - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 | m2 | 369 |  | 0
331 d.9.3. 2 | KNR 2-31 0114-01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 369 |  | 0
332 d.9.3. 2 | KNR 2-31 0114-03 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 369 |  | 0
333 d.9.3. 2 | KNR 2-31 0114-04 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru- bości po zagęszczeniu Krotność = 4 | m2 | 369 |  | 0
9.3.3 |  | Krawężniki
334 d.9.3. 3 | KNR 2-31 0401-02 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV | m | 150 |  | 0
335 d.9.3. 3 | KNR 2-31 0402-03 | Ława pod krawężniki betonowa zwykła | m3 | 8.625 |  | 0
336 d.9.3. 3 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 150 |  | 0
9.3.4 |  | Nawierzchnia dróg
337 d.9.3. 4 | KNR 2-31 0313-01 | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wiążąca o grubości 2 cm | m2 | 369 |  | 0
338 d.9.3. 4 | KNR 2-31 0313-06 | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego żwirowej - warstwa wiążąca - za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 5 (7-2) | m2 | 369 |  | 0
339 d.9.3. 4 | KNR 2-31 0314-01 | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa ścieralna o grubości 2 cm | m2 | 369 |  | 0
340 d.9.3. 4 | KNR 2-31 0314-06 | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego żwirowej - warstwa ścieralna - za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 3 (5-2) | m2 | 369 |  | 0
9.4 |  | Wydzielenie ogrodzeniem przedwybiegów i wybiegów dla zwierząt oraz części dostępnej dla zwiedzających
341 d.9.4 | KNR 2-02 1209-01 | Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym oraz balustrady i poręcze przy schodach terenowych | m | 68.3 |  | 0
10 |  | INSTALACJA MONITORINGU WIZYJNEGO CCTV
10.1 |  | SYSTEM TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ CCTV
342 | analiza indywidu- alna | Kompletny system telewizji przemysłowej w oparciu o technologię IP wraz z okablowaniem, kamerami i rejestratorem (wg opracowania) | kpl. | 1 |  | 0
[5 empty] | ŁĄCZNIE | 0