## TER -czysty
Tabela Etapów Rozliczeniowych dla zadania : BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 59 [POZNAŃ] – DOKOŃCZENIE ROBÓT Załącznik nr ……... do Oferty
NAZWA INWESTYCJI |  | BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 59 [POZNAŃ]
LOKALIZACJA |  | Szkoła nr 59, Poznań ul. 61-353 Poznań, ul. Baranowska 1
INWESTOR |  | MIASTO POZNAŃ, PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ - Szkoła podstawowa nr 59; 61-353 Poznań, ul. Baranowska 1
INWESTOR ZASTĘPCZY |  | POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE Sp. z o.o., PLAC WIOSNY LUDÓW 2, 61-831 POZNAŃ
NR ETAPU | NAZWA ETAPU w Tabeli elementów rozliczeniowych | ZAKRES WYCENIANYCH ROBÓT ODNIESIONY DO STWiOR | Wskaźnik % udziału danego Etapu do całego zadania | Kwota netto PLN | Podatek VAT | Kwota brutto PLN
BUDOWLANY
ETAP 1 | PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI SZKOŁY | STB 1.2 Konstrukcje betonowe z elementow prefabrykowanych STB 1.3 Konstrukcja stalowa STB 1.4 Betonowanie konstrukcji STB 2.6 Roboty murowe STB 1.5 Zbrojenie | 4.7% | 0 | 0 | 0
Etap 2 | POSADZKI | STB 2.1 Podklady podposadzkowe STB 2.3 Okladziny posadzek | 2.9% | 0 | 0 | 0
Etap 3 | SUFITY | STB 2.9 Sufity podwieszone | 2.1% | 0 | 0 | 0
ETAP 4 | ŚCIANY | STB 2.2 Tynki wewnetrzne STB 2.10 Okladziny scienne STB 2.11 Roboty malarskie STB 2.12 Scianki dzialowe z plyt GK | 10% | 0 | 0 | 0
ETAP 5 | ŚLUSARKA i Stolarka | STB 2.7 Elementy slusarskie | 6.1% | 0 | 0 | 0
ETAP 6 | Dach hali sportowej | STB 1.7 Pokrycie dachu z blachy trapezowej | 8.6% | 0 | 0 | 0
ETAP 7 | Stropodach | STB 2.4 Pokrycie dachu | 5.1% | 0 | 0 | 0
ETAP 8 | Dach istniejacy | STB 2.4 Pokrycie dachu | 0.7% | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
ZAGOSPODAROWAINE TERENU
Etap 9 | Rozbiórki | STB 2.14 Roboty drogowe - Podbudowy STB 2.15 Roboty drogowe - Nawierzchnie | 0.5% | 0 | 0 | 0
Etap 10 | uzupełnienie trawników, odtworzenie terenów zielonych | STB 2.16 Roboty Zieleniarskie | 0.5% | 0 | 0 | 0
Place, chodniki, parkingi i drógi dojazdowe
Etap 11 | Roboty ziemne | STB 1.1 Roboty ziemne | 1.3% | 0 | 0 | 0
Etap 12 | Podbudowy | STB 2.14 Roboty drogowe - Podbudowy | 1.8% | 0 | 0 | 0
Etap 13 | Nawierzchnie i krawężniki | STB 2.15 Roboty drogowe - Nawierzchnie | 3% | 0 | 0 | 0 | 6.1% | 7.8%
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Etap 14 | Roboty Wykończeniowe wewnątrz budynku | STB 2.2 Tynki wewnetrzne STB 2.10 Okladziny scienne | 3.2% | 0 | 0 | 0
Etap 15 | Roboty Wykończeniowe na zewnątrz budynku |  | 3% | 0 | 0 | 0
SIECI ZEWNĘTRZNE - WODOCIAGI
Etap 16 | Roboty ziemne | STS 01.07 SIECI WOD-KAN | 0.9% | 0 | 0 | 0
Etap 17 | Roboty montażowe | STS 01.07 SIECI WOD-KAN | 1.5% | 0 | 0 | 0 | 2.2% | 2.4%
SIECI KANALZIACJI SANITARNEJ
Etap 18 | Roboty ziemne | STS 01.02 INSTALACJE KANALIZACYJNE | 0.8% | 0 | 0 | 0
Etap 19 | Roboty montażowe | STS 01.02 INSTALACJE KANALIZACYJNE | 2.8% | 0 | 0 | 0 | 1.9% | 3.6%
SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Etap 20 | Roboty ziemne | STS 01.02 INSTALACJE KANALIZACYJNE | 0.8% | 0 | 0 | 0
Etap 21 | Roboty montażowe | STS 01.02 INSTALACJE KANALIZACYJNE | 1.5% | 0 | 0 | 0 | 5.4% | 2.3%
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Etap 22 | Linia NW1 | STS 01.04 INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ | 0.6% | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
Etap 23 | Linia NW2 | STS 01.04 INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ | 0.6% | 0 | 0 | 0
Etap 24 | Linia WY Wyrzutowy | STS 01.04 INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ | 0.9% | 0 | 0 | 0
Etap 25 | Centrale wentylacyjne | STS 01.04 INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ | 2.9% | 0 | 0 | 0
Etap 26 | Instalacja chłodzenia dla centrali NW1 | STS 01.05 INSTALACJE CHŁODNICZE | 1.4% | 0 | 0 | 0 | 6.5% | 6.4%
INSTALACJA CO
Etap 27 | Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego | STS 01.03 INSTALACJE GRZEWCZE | 1% | 0 | 0 | 0
Etap 28 | Instalacja centralnego ogrzewania podłogowego | STS 01.03 INSTALACJE GRZEWCZE | 0.9% | 0 | 0 | 0
Etap 29 | Instalacja ciepła technologicznego | STS 01.03 INSTALACJE GRZEWCZE | 0.8% | 0 | 0 | 0 | 2.3% | 2.7%
INSTALACJA WOD - KAN
Etap 30 | Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji | STS 01.01 INSTALACJE WODOCIĄGOWE | 0.5% | 0 | 0 | 0
Etap 31 | Instalacja hydrantowa | STS 01.01 INSTALACJE WODOCIĄGOWE | 0.7% | 0 | 0 | 0
Etap 32 | Instalacja kanalizacji sanitarnej | STS 01.01 INSTALACJE WODOCIĄGOWE | 1.9% | 0 | 0 | 0
Etap 33 | Urządzenia sanitarne | STS 01.01 INSTALACJE WODOCIĄGOWE | 0.6% | 0 | 0 | 0
Etap 34 | Instalacja kanalizacji deszczowej | STS 01.01 INSTALACJE WODOCIĄGOWE | 0.7% | 0 | 0 | 0 | 2.7% | 4.4%
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Etap 35 | rozdzielnice specyfikacja STE | STE - instalacje elektryczne | 0.6% | 0 | 0 | 0
Etap 36 | zewnętrzne linie kablowe zasilające- specyfikacja: STE | STE - instalacje elektryczne | 0.6% | 0 | 0 | 0
Etap 37 | wewnętrzne linie zasilające specyfikacja STE | STE - instalacje elektryczne | 0.8% | 0 | 0 | 0
Etap 38 | montaż drabinek i koryt kablowych (elektryczne i teletechniczne) | STE - instalacje elektryczne | 0.2% | 0 | 0 | 0
Etap 39 | instalacja gniazd specyfikacja | STE - instalacje elektryczne | 0.7% | 0 | 0 | 0
Etap 40 | instalacje oświetlenia | STE - instalacje elektryczne | 1% | 0 | 0 | 0
Etap 41 | oświetlenie awaryjne | STE - instalacje elektryczne | 0.3% | 0 | 0 | 0
Etap 42 | zasilanie urządzeń sanitarnych -specyfikacje STE | STE - instalacje elektryczne | 0.7% | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
Etap 43 | zasilanie urządzeń teletechniki i bram zasilanie urządzeń ppoż specyfikacje STE | STE - instalacje elektryczne | 0.5% | 0 | 0 | 0
INSTALACJA ODGROMOWA - SIEĆ WYRÓWNAWCZA
Etap 44 | uziemienia i połączenia wyrównawcze | STE - instalacje elektryczne | 0.6% | 0 | 0 | 0
Etap 45 | instalacja odgromowa | STE - instalacje elektryczne | 0.5% | 0 | 0 | 0 | 8% | 6.5%
INSTALACJA TELETECHNICZNA
Etap 46 | okablowanie strukturalne LAN i CCTV szafy GPD | STT - instalacje teletechniczne | 0.9% | 0 | 0 | 0
Etap 47 | gniazda (LAN, CCTV) | STT - instalacje teletechniczne | 0.4% | 0 | 0 | 0
Etap 48 | okablowanie (LAN, CCTV) | STT - instalacje teletechniczne | 0.6% | 0 | 0 | 0
Etap 49 | Urządzenia aktywne, punkty dostępowe (LAN, CCTV, TELE, BMS) nagłośnienie sali sportowej | STT - instalacje teletechniczne | 0.7% | 0 | 0 | 0
Etap 50 | Instalacja wentylacji naturalnej | STT - instalacje teletechniczne | 0.8% | 0 | 0 | 0
Etap 51 | CCTV | STT - instalacje teletechniczne | 0.8% | 0 | 0 | 0
Etap 52 | Tablice wyników | STT - instalacje teletechniczne | 0.3% | 0 | 0 | 0
Etap 53 | Instalacja dzwonkowa | STT - instalacje teletechniczne | 0.2% | 0 | 0 | 0 | 4.7% | 4.7%
| KOTŁOWNIA GAZOWA | [6 empty] | #REF!
Etap 54 | Technologia kotłowni gazowej | STS 01.06 INSTALACJA GAZOWA | 2% | 0 | 0 | 0
Etap 55 | Instalacja gazowa | STS 01.06 INSTALACJA GAZOWA | 1.5% | 0 | 0 | 0 | 3.1% | 3.5%
ODBIORY
Etap 56 | Póby, sprawdzenia, regulacje, dokumentacja powykonawcza, Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie |  | 10% | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  | 100% | 0 | 0 | 0
Uwaga
1. Wykonawca wypełnia pola oznaczone kolorem żółtym - pole "razem kwota netto"
2. Pozostałe wartości tabeli przeliczą się automatycznie