## Arkusz1
Lp. | Data wpływu | Pakiet | Nr Pyt. | Pytanie Wykonawcy | Stanowisko Zamawiającego
1 | 2022-05-13 | 1 | 1 | Rozdział XV SWZ w akapicie „Wskazane w ofercie ww. osoby muszą zostać powtórnie wpisane w Wykazie osób na potwierdzenie spełniania warunku oraz będą zobowiązane pełnić odpowiednie funkcje przy realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. Zamawiający dopuszcza zmianę ww. osób, pod warunkiem, że Wykonawca, wykaże, że nowa proponowana osoba posiada nie mniejsze doświadczenie, niż wymagane w warunku oraz wykazane dla danej osoby w złożonej ofercie i formularzu punktów w kryterium.”, Zamawiający wskazał ze Personel ma być powtórnie wpisany do wykazu osób na potwierdzenie spełnienia warunku. To by sugerowało, iż jeżeli wykonawca wykaże się np. kierownikiem budowy który posiada 3 robot budowlane spełniające warunku zgodnie z rozdziałem XV pkt 4a) to otrzyma 4 pkt i te same roboty mogą zostać „powtórzone” wykazie osób na spełnienie warunku, czyli 2 z 3 robot zostać przypisane jako spełniające warunek udziału. Prosimy zatem o potwierdzenie, iż w celu spełnienia warunku udziału w postepowaniu oraz w celu uzyskania maksymalnej ilości punktów w kryterium DPW należy wykazać się 3 robotami, a nie 5 robotami (2 roboty na spełnienie warunku, 3 roboty na uzyskanie maksymalnej ilości punktów). Powyższe pytanie odnośnie się do każdej osoby, która przewidziana jest w Kryterium „Doświadczenie Personelu Wykonawcy”. | Podniesiona w pytaniu uwaga porządkowa zamieszczona pod opisem kryteriów oceny ofert odnosi się wyłącznie do zobowiązania Wykonawcy do wskazania dla odpowiedniej funkcji tej samej osoby – zarówno w ramach warunków udziału w postępowaniu, jak i kryteriów oceny ofert. Wymogi ilościowe dot. doświadczenia każdej z osób zostały precyzyjnie określone w opisie oceny spełniania warunków oraz zasadach przyznania punktów w każdym z kryteriów, również z uwzględnieniem prac wykazywanych na spełnienie odpowiedniego warunku udziału w postępowaniu.
2 |  |  | 2 | W jakim okresie wykonawca ma wykazać zdobyte doświadczenie kierowników? Od momentu uzyskania uprawnień? Czy w celu spełnienia warunku udziału np. Kierownik budowy ma posiadać 60 miesięczne doświadczenie rozumiane jako doświadczenie zdobywane od uzyskania uprawnień, oraz doświadczenie na 2 robotach o wartości 30 mln zł, które realizował w całej swoje karierze czy np. w ostatnich 10 latach? | Zgodnie z brzmieniem odpowiednich części warunków udziału w postępowaniu Zamawiający nie określił terminu w jakim Personel Wykonawcy powinien zdobyć doświadczenie opisane konkretną ilością i zakresem wykonanych / nadzorowanych robót. Jednocześnie w uwadze porządkowej pod warunkami udziału Zamawiający wskazał w jaki sposób należy obliczać długość terminu doświadczenia zawodowego określonego w miesiącach.
3 | 2022-05-18 | 2 | 1 | Wykonawca zwraca się o zmianę zapisów SWZ dotyczących wymaganej kadry poprzez: zmianę punktu 2 drugi kwadrat d 1) VIII „KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW” poprzez zmniejszenie wymaganego doświadczenie zawodowego Kierownika Budowy z 2 do 1 roboty budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie torowiska tramwajowego wraz z trakcją o długości co najmniej 500m wraz z trakcją wraz z drogą / ulicą o nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno- asfaltowej wraz z infrastrukturą w postaci co najmniej oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej i sieci telekomunikacyjnej o wartości robót min. 30.000.000,00 PLN brutto, oraz zmianę punktu 4 a) XV „OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT” na następujący: osoba wskazana, jako Kierownik budowy posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika budowy przy realizacji: - 1 roboty budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie torowiska tramwajowego wraz z trakcją o długości co najmniej 500m wraz z trakcją wraz z drogą/ulicą o nawierzchni jezdni z mieszanki mineralnoasfaltowej wraz z infrastrukturą w postaci co najmniej oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej i sieci telekomunikacyjnej o wartości robót min. 30.000.000,00 PLN brutto (spełnienie odpowiedniego warunku udziału) – otrzyma 0 punktów; - 2 robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie torowiska tramwajowego wraz z trakcją o długości co najmniej 500m wraz z trakcją wraz z drogą / ulicą o nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno- asfaltowej wraz z infrastrukturą w postaci co najmniej oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej i sieci telekomunikacyjnej o wartości robót min. 30.000.000,00 PLN brutto każda – otrzyma 4 punkty; Oraz wykreślenie punktu 2 drugi kwadrat d 4) rozdziału VIII „KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW” – obowiązku posiadania Kierownika Robót Torowych 2 wraz z wykreśleniem punktu 4 d) w rozdziale XV „OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT”, Ewentualnie rozszerzenie doświadczenia Kierownika Robót Torowych 2 poprzez doświadczenie zdobyte przy pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru. Punkt 2 drugi kwadrat d 4) rozdział VIII „KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW” Kierownik robót torowych 2 – wymagania: – uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej zgodne z ustawą Prawo budowlane; – co najmniej 60- miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu / kierowaniu robotami budowlanymi w charakterze Kierownika budowy i / lub kierownika robót branży torowe i/ lub Inspektora Nadzoru – doświadczenie zawodowe szczegółowe: na stanowisku Kierownika budowy i / lub kierownika robót branży torowej i/ lub Inspektora Nadzoru przy realizacji co najmniej 2 robót budowlanych polegających na: budowie, rozbudowie lub przebudowie torowiska tramwajowego długości co najmniej 500m wraz z trakcją o wartości robót min. 5.000.000,00 PLN brutto każda; Punkt 4 d) w rozdziale XV „OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT d) osoba wskazana, jako Kierownik robót torowych 2 posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika budowy i / lub kierownika robót branży torowej i/ lub Inspektora Nadzoru przy realizacji: – 2 robót budowlanych polegających na: budowie, rozbudowie lub przebudowie torowiska tramwajowego długości co najmniej 500m wraz z trakcją o wartości robót min. 5.000.000,00 PLN brutto każda (spełnienie odpowiedniego warunku udziału) – otrzyma 0 punktów; – 3 robót budowlanych polegających na: budowie, rozbudowie lub przebudowie torowiska tramwajowego długości co najmniej 500m wraz z trakcją o wartości robót min. 5.000.000,00 PLN brutto każda – otrzyma 2 punkty Wykonawca zwraca uwagę, iż że w zakresie uprawnień budowlanych w specjalności inżynieryjnej kolejowej nie mieści się projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi dotyczącymi torowisk tramwajowych. Zwracamy uwagę, iż w zdecydowanej większości, przypadków torowiska tramwajowe leżą w pasie drogowym i robotami w takim przypadku kieruje osoba posiadające uprawnienia budowlane w specjalności drogowej. Dopiero w 2021 roku Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przedstawiła stanowisko w przedmiotowej sprawie „Natomiast w przypadku, gdy torowisko tramwajowe zlokalizowane jest poza pasem drogowym, projektuje lub kieruje robotami budowlanymi, osoba z uprawnieniami w specjalności „kolejowej”. (stanowisko KKKPIIB z dnia 18.02.2021 r. w sprawie torowisk tramwajowych). W takiej sytuacji jednak niemożliwy do spełnienia pozostaje zapis dotyczący wymagania Kierownika Robót Torowych, z uprawnieniami kolejowymi, z 60 miesiącami doświadczenie w pracy na inwestycjach tramwajowych. Postawiony wymóg jest niespotykany w postępowaniach publicznych. Z podobnym wymogiem Wykonawca dotychczas nie spotkał się u żadnego innego Zamawiającego z branży tramwajowej. Ponadto, Wykonawca wskazuje, iż zgodnie z art. 116 ustęp 1 Ustawy pzp w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może określić warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Jednak Zamawiający zobowiązany jest do określania warunków dotyczących udziału w postepowaniu zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami Ustawy, m.in. z przepisem art. 16 Ustawy oraz art. 112 ustęp 1 Ustawy. Stosownie do przepisu art. 16 Ustawy Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób: 1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców; 2) przejrzysty 3) proporcjonalny Ponadto zgodnie z przepisem art. 112 Ustawy „Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.” Należy podkreślić, iż na podstawie powyżej przytoczonych bezwzględnie obowiązujących przepisów Ustawy Zamawiający jest zobowiązany zachować niezbędną równowagę i proporcję między interesem polegającym na uzyskaniu rękojmi należytego wykonania zamówienia a interesem potencjalnych wykonawców, których nie można, poprzez wprowadzenie nadmiernych wymagań co do opisu przedmiotu zamówienia, z góry eliminować z udziału w postępowaniu, czy też utrudniać im udział w postępowaniu o zamówienie publiczne. Naruszeniem zasady uczciwej konkurencji oraz zasady proporcjonalności będzie również dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie zbyt rygorystycznych wymagań, nieuzasadnionych potrzebami zamawiającego. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej. W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 września 2021 roku w sprawie o sygnaturze KIO 2194/21 podkreślono, iż: „Problemem, jaki powstaje na gruncie określania wymogów w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz ich adekwatności do przedmiotu zamówienia, jest ryzyko zawężenia kręgu wykonawców mogących ubiegać się o zamówienie, co ma bezpośrednie przełożenie na zachowanie konkurencji. Ukształtowanie wymogów na poziomie mogącym skutkować ograniczeniem liczby wykonawców dopuszczonych do postępowania należy - w ocenie Izby - uznać za dopuszczalne w takim zakresie, w jakim usprawiedliwione jest dbałością o jakość i rzetelność wykonania przedmiotu zamówienia. Konieczne jest zatem zachowanie równowagi pomiędzy interesem Zamawiającego w uzyskaniu rękojmi należytego wykonania zamówienia a interesem wykonawców, którzy poprzez sformułowanie nadmiernych wymagań mogą zostać wyeliminowani z postępowania. Nieproporcjonalność warunku zachodzi w sytuacji, gdy równowaga ta zostanie zachwiana, powodując uniemożliwienie ubiegania się o zamówienie wykonawcom mającym doświadczenie dające rękojmię jego prawidłowej realizacji.” Podobne stanowisko znalazło się w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie o sygnaturze KIO 1163/21, w którym wskazano, iż „Proporcjonalność warunku udziału w postępowaniu należy rozumieć jako opisanie warunku na poziomie, który jest usprawiedliwiony dbałością o jakość i rzetelność wykonania przedmiotu zamówienia, nie zaś wprowadzanie nieuzasadnionego z punktu widzenia wykonywania przyszłej umowy ograniczenia w dostępie do udziału w postępowaniu. Proporcjonalność oznacza zatem zachowanie równowagi pomiędzy interesem zamawiającego w uzyskaniu rękojmi należytego wykonania zamówienia a interesem wykonawców, którzy przez sformułowanie nadmiernych wymagań mogą zostać wyeliminowani z postępowania. Nieproporcjonalność warunku zachodzi w sytuacji, gdy równowaga ta zostanie zachwiana, uniemożliwiając ubieganie się o zamówienie wykonawcom mającym doświadczenie dające rękojmię jego prawidłowej realizacji”. Krajowa Izba Odwoławcza wyroku z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie o sygnaturze KIO 1322/21 wskazała, iż „Zachowanie zasady proporcjonalności przy określaniu warunków udziału w postępowaniu oznacza, że warunki udziału opisane przez zamawiającego muszą być uzasadnione w odniesieniu do konkretnych warunków danego zamówienia, w tym w szczególności - wartości zamówienia, charakterystyki i specyfiki przedmiotu zamówienia, zakresu zamówienia, stopnia jego złożoności oraz warunków realizacji. Warunki udziału powinny być określone na minimalnym tj. poziomie, nie powinny ograniczać dostępu do zamówienia wykonawcom dającym rękojmię jego należytego wykonania, a tym samym nie mogą być określane ponad poziom niezbędny do osiągnięcia celu, jakim jest wyłonienie wykonawcy, który będzie zdolny prawidłowo zrealizować zamówienie, tj. w sposób zgodny z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ.” Jak podkreślono w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie o sygnaturze KIO 938/14 „Warunki udziału w postępowaniu winny być proporcjonalne i adekwatne do przedmiotu zamówienia, nie oznacza to jednak, że warunki, które stanowią o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu wykonawców, mają być identyczne co do zakresu czy wartości z przedmiotem zamówienia.” W wyroku tym podkreślono, iż „Zamawiający jest zobowiązany zachować niezbędną równowagę między interesem polegającym na uzyskaniu rękojmi należytego wykonania zamówienia a interesem potencjalnych wykonawców, których nie można przez wprowadzenie nadmiernych wymagań z góry eliminować z udziału w postępowaniu. Opis spełniania warunków udziału w postępowaniu winien być odpowiedni do osiągnięcia celu, jakiemu służy, tj. wyboru wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania zamówienia i nieograniczającego dostępu do zamówienia wykonawcom zdolnym do jego wykonania”. W sprawie tej wskazano, iż „Dążenie zamawiającego do wyboru jednego wykonawcy, który będzie realizował zamówienie w sposób kompleksowy, tj. przez dostarczenie urządzeń wraz z ich serwisem, polegającym nie tylko na wymianie i naprawie, a także dostawie materiałów eksploatacyjnych, jest uzasadnione. Jednak dotychczas na rynku zrealizowano zaledwie kilka umów o charakterze kompleksowym (obejmującym dostawę drukarek, ich serwis polegający na wymianie i naprawie, a także dostawę materiałów eksploatacyjnych) – okoliczność ta powoduje, że wymóg polegający na zdefiniowaniu pojęcia "usług serwisowych", obejmujących obok wymiany i naprawy także dostawę materiałów eksploatacyjnych, jest nadmierny i w efekcie prowadzi do ograniczenia konkurencji.” Jak podkreślono w Komentarzu do Ustawy Prawo zamówień publicznych autorstwa Gawrońska-Baran Andrzela i in., Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany (Lex): „Określenie warunków podmiotowych musi ponadto polegać na wyznaczeniu „minimalnych poziomów zdolności”, a więc nawiązywać do posiadania doświadczenia w realizacji zamówień, np. robót budowlanych o zbliżonym charakterze, do przedmiotu udzielanego zamówienia . Z ust. 1 nie należy zatem wyprowadzać wniosku o wymogu legitymowania się przez wykonawcę dokładnie takimi samymi zrealizowanymi zamówieniami, jak przedmiot zamówienia, o które się ubiega. Opis warunku nie może więc przenosić na zasadzie 1:1 opisu przedmiotu zamówienia. W postępowaniu mają wziąć udział wykonawcy, którzy rzeczywiście są w stanie zrealizować zamówienie, a nie tylko wykonawcy w przeszłości wykonujący dokładnie takie samo zamówienie. Wykonawcy powinni mieć możliwość wykazania się doświadczeniem w zakresie czynności podobnych do tych, które są objęte zakresem danego zamówienia, a nie identycznych. Kluczowe jest umożliwienie przez warunek udziału oceny zdolności (potencjału) wykonawcy do wykonania przedmiotu zamówienia, z zachowaniem proporcjonalności”. Postępowanie o zamówienie publiczne ma doprowadzić do wybrania najkorzystniejszej oferty i podpisania umowy z wykonawcą gwarantującym jej należyte wykonanie przy uwzględnieniu zasad określonych w przepisie art. 16 Ustawy oraz przepisie art. 112 ustęp 1 Ustawy , a także w zgodności z przepisami tej Ustawy. Stąd nadużywanie praw podmiotowych przez Zamawiającego do ustalania warunków zamówienia, nie służy realizacji celów zakładanych przez ustawę Prawo zamówień publicznych - otwartych na konkurencję. Zniechęca lub uniemożliwia wykonawcom uczestniczenie w takim postępowaniu. Należy wskazać, iż stosownie do poglądów przedstawicieli doktryny nie jest dopuszczalna sytuacja, w której zamawiający opisuje przedmiot zamówienia ograniczając w istotny sposób konkurencję, podczas gdy inny niż opisany w siwz sposób wykonania tegoż zamówienia pozwoliłby mu uzyskać ten sam efekt, a jednocześnie większa ilość wykonawców uzyskałaby dostęp do zamówienia. W takiej sytuacji bowiem nie mamy do czynienia z rzeczywiście uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, a co za tym idzie – ograniczenie konkurencji polegające na uniemożliwieniu złożenia oferty wykonawcom obiektywnie zdolnym do wykonania zamówienia, również nie jest uzasadnione. Taka sytuacja, z przyczyn opisanych powyżej, ma miejsce w przypadku wymagań przewidzianych w SWZ dotyczących stanowiska kierownika budowy. | Zgodnie z rozstrzygnięciem Odwołania nr 1 i 2
4 | 2022-05-19 | 3 | 1 | Wykonawca zwraca się o zmianę zapisów SWZ dotyczących wymaganej kadry poprzez: zmianę punktu 2 drugi kwadrat d 1) VIII „KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW” poprzez zmniejszenie wymaganego doświadczenie zawodowego Kierownika Budowy z 2 do 1 roboty budowlanej oraz uwzględnienie doświadczenia zdobytego na stanowisku Kierownika Robót Drogowych. 1) Kierownik budowy – wymagania: – uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej lub torowej zgodne z ustawą Prawo budowlane; – co najmniej 60- miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu / kierowaniu robotami budowlanymi w charakterze Kierownika budowy i/lub Kierownika Robót Drogowych; – doświadczenie zawodowe szczegółowe: na stanowisku Kierownika budowy i/lub Kierownika Robót Drogowych podczas realizacji co najmniej 1 robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie torowiska tramwajowego wraz z trakcją o długości co najmniej 500m wraz z trakcją wraz z drogą / ulicą o nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno- asfaltowej wraz z infrastrukturą w postaci co najmniej oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej i sieci telekomunikacyjnej o wartości robót min. 30.000.000,00 PLN brutto każda; oraz zmianę punktu 4 a) XV „OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT” na następujący: osoba wskazana, jako Kierownik budowy posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika budowy i/lub Kierownika Robót Drogowych przy realizacji: - 1 roboty budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie torowiska tramwajowego wraz z trakcją o długości co najmniej 500m wraz z trakcją wraz z drogą/ulicą o nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z infrastrukturą w postaci co najmniej oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej i sieci telekomunikacyjnej o wartości robót min. 30.000.000,00 PLN brutto (spełnienie odpowiedniego warunku udziału) – otrzyma 0 punktów; - 2 robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie torowiska tramwajowego wraz z trakcją o długości co najmniej 500m wraz z trakcją wraz z drogą / ulicą o nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno- asfaltowej wraz z infrastrukturą w postaci co najmniej oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej i sieci telekomunikacyjnej o wartości robót min. 30.000.000,00 PLN brutto każda – otrzyma 4 punkty; Oraz wykreślenie punktu 2 drugi kwadrat d 4) rozdziału VIII „KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW” – obowiązku posiadania Kierownika Robót Torowych 2 wraz z wykreśleniem punktu 4 d) w rozdziale XV „OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT”, Ewentualnie rozszerzenie doświadczenia Kierownika Robót Torowych 2 poprzez doświadczenie zdobyte przy pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru. Punkt 2 drugi kwadrat d 4) rozdział VIII „KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW” Kierownik robót torowych 2 – wymagania: – uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej zgodne z ustawą Prawo budowlane; – co najmniej 60- miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu / kierowaniu robotami budowlanymi w charakterze Kierownika budowy i / lub kierownika robót branży torowe i/ lub Inspektora Nadzoru – doświadczenie zawodowe szczegółowe: na stanowisku Kierownika budowy i / lub kierownika robót branży torowej i/ lub Inspektora Nadzoru przy realizacji co najmniej 2 robót budowlanych polegających na: budowie, rozbudowie lub przebudowie torowiska tramwajowego długości co najmniej 500m wraz z trakcją o wartości robót min. 5.000.000,00 PLN brutto każda; Punkt 4 d) w rozdziale XV „OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT d) osoba wskazana, jako Kierownik robót torowych 2 posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika budowy i / lub kierownika robót branży torowej i/ lub Inspektora Nadzoru przy realizacji: – 2 robót budowlanych polegających na: budowie, rozbudowie lub przebudowie torowiska tramwajowego długości co najmniej 500m wraz z trakcją o wartości robót min. 5.000.000,00 PLN brutto każda (spełnienie odpowiedniego warunku udziału) – otrzyma 0 punktów; – 3 robót budowlanych polegających na: budowie, rozbudowie lub przebudowie torowiska tramwajowego długości co najmniej 500m wraz z trakcją o wartości robót min. 5.000.000,00 PLN brutto każda – otrzyma 2 punkty wykonawca zwraca uwagę, iż że w zakresie uprawnień budowlanych w specjalności inżynieryjnej kolejowej nie mieści się projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi dotyczącymi torowisk tramwajowych. Zwracamy uwagę, iż w zdecydowanej większości, przypadków torowiska tramwajowe leżą w pasie drogowym i robotami w takim przypadku kieruje osoba posiadające uprawnienia budowlane w specjalności drogowej. Dopiero w 2021 roku Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przedstawiła stanowisko w przedmiotowej sprawie „Natomiast w przypadku, gdy torowisko tramwajowe zlokalizowane jest poza pasem drogowym, projektuje lub kieruje robotami budowlanymi, osoba z uprawnieniami w specjalności „kolejowej”. (stanowisko KKKPIIB z dnia 18.02.2021 r. w sprawie torowisk tramwajowych). W takiej sytuacji jednak niemożliwy do spełnienia pozostaje zapis dotyczący wymagania Kierownika Robót Torowych, z uprawnieniami kolejowymi, z 60 miesiącami doświadczenie w pracy na inwestycjach tramwajowych. Postawiony wymóg jest niespotykany w postępowaniach publicznych. Z podobnym wymogiem Wykonawca dotychczas nie spotkał się u żadnego innego Zamawiającego z branży tramwajowej. Ponadto, Wykonawca wskazuje, iż zgodnie z art. 116 ustęp 1 Ustawy pzp w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może określić warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Jednak Zamawiający zobowiązany jest do określania warunków dotyczących udziału w postepowaniu zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami Ustawy, m.in. z przepisem art. 16 Ustawy oraz art. 112 ustęp 1 Ustawy. Stosownie do przepisu art. 16 Ustawy Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób: 1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców; 2) przejrzysty 3) proporcjonalny Ponadto zgodnie z przepisem art. 112 Ustawy „Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.” Należy podkreślić, iż na podstawie powyżej przytoczonych bezwzględnie obowiązujących przepisów Ustawy Zamawiający jest zobowiązany zachować niezbędną równowagę i proporcję między interesem polegającym na uzyskaniu rękojmi należytego wykonania zamówienia a interesem potencjalnych wykonawców, których nie można, poprzez wprowadzenie nadmiernych wymagań co do opisu przedmiotu zamówienia, z góry eliminować z udziału w postępowaniu, czy też utrudniać im udział w postępowaniu o zamówienie publiczne. Naruszeniem zasady uczciwej konkurencji oraz zasady proporcjonalności będzie również dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie zbyt rygorystycznych wymagań, nieuzasadnionych potrzebami zamawiającego. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej. W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 września 2021 roku w sprawie o sygnaturze KIO 2194/21 podkreślono, iż: „Problemem, jaki powstaje na gruncie określania wymogów w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz ich adekwatności do przedmiotu zamówienia, jest ryzyko zawężenia kręgu wykonawców mogących ubiegać się o zamówienie, co ma bezpośrednie przełożenie na zachowanie konkurencji. Ukształtowanie wymogów na poziomie mogącym skutkować ograniczeniem liczby wykonawców dopuszczonych do postępowania należy - w ocenie Izby - uznać za dopuszczalne w takim zakresie, w jakim usprawiedliwione jest dbałością o jakość i rzetelność wykonania przedmiotu zamówienia. Konieczne jest zatem zachowanie równowagi pomiędzy interesem Zamawiającego w uzyskaniu rękojmi należytego wykonania zamówienia a interesem wykonawców, którzy poprzez sformułowanie nadmiernych wymagań mogą zostać wyeliminowani z postępowania. Nieproporcjonalność warunku zachodzi w sytuacji, gdy równowaga ta zostanie zachwiana, powodując uniemożliwienie ubiegania się o zamówienie wykonawcom mającym doświadczenie dające rękojmię jego prawidłowej realizacji.” Podobne stanowisko znalazło się w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie o sygnaturze KIO 1163/21, w którym wskazano, iż „Proporcjonalność warunku udziału w postępowaniu należy rozumieć jako opisanie warunku na poziomie, który jest usprawiedliwiony dbałością o jakość i rzetelność wykonania przedmiotu zamówienia, nie zaś wprowadzanie nieuzasadnionego z punktu widzenia wykonywania przyszłej umowy ograniczenia w dostępie do udziału w postępowaniu. Proporcjonalność oznacza zatem zachowanie równowagi pomiędzy interesem zamawiającego w uzyskaniu rękojmi należytego wykonania zamówienia a interesem wykonawców, którzy przez sformułowanie nadmiernych wymagań mogą zostać wyeliminowani z postępowania. Nieproporcjonalność warunku zachodzi w sytuacji, gdy równowaga ta zostanie zachwiana, uniemożliwiając ubieganie się o zamówienie wykonawcom mającym doświadczenie dające rękojmię jego prawidłowej realizacji”. Krajowa Izba Odwoławcza wyroku z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie o sygnaturze KIO 1322/21 wskazała, iż „Zachowanie zasady proporcjonalności przy określaniu warunków udziału w postępowaniu oznacza, że warunki udziału opisane przez zamawiającego muszą być uzasadnione w odniesieniu do konkretnych warunków danego zamówienia, w tym w szczególności - wartości zamówienia, charakterystyki i specyfiki przedmiotu zamówienia, zakresu zamówienia, stopnia jego złożoności oraz warunków realizacji. Warunki udziału powinny być określone na minimalnym tj. poziomie, nie powinny ograniczać dostępu do zamówienia wykonawcom dającym rękojmię jego należytego wykonania, a tym samym nie mogą być określane ponad poziom niezbędny do osiągnięcia celu, jakim jest wyłonienie wykonawcy, który będzie zdolny prawidłowo zrealizować zamówienie, tj. w sposób zgodny z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ.” Jak podkreślono w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie o sygnaturze KIO 938/14 „Warunki udziału w postępowaniu winny być proporcjonalne i adekwatne do przedmiotu zamówienia, nie oznacza to jednak, że warunki, które stanowią o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu wykonawców, mają być identyczne co do zakresu czy wartości z przedmiotem zamówienia.” W wyroku tym podkreślono, iż „Zamawiający jest zobowiązany zachować niezbędną równowagę między interesem polegającym na uzyskaniu rękojmi należytego wykonania zamówienia a interesem potencjalnych wykonawców, których nie można przez wprowadzenie nadmiernych wymagań z góry eliminować z udziału w postępowaniu. Opis spełniania warunków udziału w postępowaniu winien być odpowiedni do osiągnięcia celu, jakiemu służy, tj. wyboru wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania zamówienia i nieograniczającego dostępu do zamówienia wykonawcom zdolnym do jego wykonania”. W sprawie tej wskazano, iż „Dążenie zamawiającego do wyboru jednego wykonawcy, który będzie realizował zamówienie w sposób kompleksowy, tj. przez dostarczenie urządzeń wraz z ich serwisem, polegającym nie tylko na wymianie i naprawie, a także dostawie materiałów eksploatacyjnych, jest uzasadnione. Jednak dotychczas na rynku zrealizowano zaledwie kilka umów o charakterze kompleksowym (obejmującym dostawę drukarek, ich serwis polegający na wymianie i naprawie, a także dostawę materiałów eksploatacyjnych) – okoliczność ta powoduje, że wymóg polegający na zdefiniowaniu pojęcia "usług serwisowych", obejmujących obok wymiany i naprawy także dostawę materiałów eksploatacyjnych, jest nadmierny i w efekcie prowadzi do ograniczenia konkurencji.” Jak podkreślono w Komentarzu do Ustawy Prawo zamówień publicznych autorstwa Gawrońska-Baran Andrzela i in., Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany (Lex): „Określenie warunków podmiotowych musi ponadto polegać na wyznaczeniu „minimalnych poziomów zdolności”, a więc nawiązywać do posiadania doświadczenia w realizacji zamówień, np. robót budowlanych o zbliżonym charakterze, do przedmiotu udzielanego zamówienia . Z ust. 1 nie należy zatem wyprowadzać wniosku o wymogu legitymowania się przez wykonawcę dokładnie takimi samymi zrealizowanymi zamówieniami, jak przedmiot zamówienia, o które się ubiega. Opis warunku nie może więc przenosić na zasadzie 1:1 opisu przedmiotu zamówienia. W postępowaniu mają wziąć udział wykonawcy, którzy rzeczywiście są w stanie zrealizować zamówienie, a nie tylko wykonawcy w przeszłości wykonujący dokładnie takie samo zamówienie. Wykonawcy powinni mieć możliwość wykazania się doświadczeniem w zakresie czynności podobnych do tych, które są objęte zakresem danego zamówienia, a nie identycznych. Kluczowe jest umożliwienie przez warunek udziału oceny zdolności (potencjału) wykonawcy do wykonania przedmiotu zamówienia, z zachowaniem proporcjonalności”. Postępowanie o zamówienie publiczne ma doprowadzić do wybrania najkorzystniejszej oferty i podpisania umowy z wykonawcą gwarantującym jej należyte wykonanie przy uwzględnieniu zasad określonych w przepisie art. 16 Ustawy oraz przepisie art. 112 ustęp 1 Ustawy , a także w zgodności z przepisami tej Ustawy. Stąd nadużywanie praw podmiotowych przez Zamawiającego do ustalania warunków zamówienia, nie służy realizacji celów zakładanych przez ustawę Prawo zamówień publicznych - otwartych na konkurencję. Zniechęca lub uniemożliwia wykonawcom uczestniczenie w takim postępowaniu. Należy wskazać, iż stosownie do poglądów przedstawicieli doktryny nie jest dopuszczalna sytuacja, w której zamawiający opisuje przedmiot zamówienia ograniczając w istotny sposób konkurencję, podczas gdy inny niż opisany w siwz sposób wykonania tegoż zamówienia pozwoliłby mu uzyskać ten sam efekt, a jednocześnie większa ilość wykonawców uzyskałaby dostęp do zamówienia. W takiej sytuacji bowiem nie mamy do czynienia z rzeczywiście uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, a co za tym idzie – ograniczenie konkurencji polegające na uniemożliwieniu złożenia oferty wykonawcom obiektywnie zdolnym do wykonania zamówienia, również nie jest uzasadnione. Taka sytuacja, z przyczyn opisanych powyżej, ma miejsce w przypadku wymagań przewidzianych w SWZ dotyczących stanowiska kierownika budowy. | Zgodnie z rozstrzygnięciem Odwołania nr 1 i 2
5 | 2022-05-19 | 4 | 1 | w nawiązaniu do treści zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) ROZDZIAŁ VIII. pkt. 2d) a) tiret pierwszy dotyczących posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, prosimy o modyfikację treści zapisów SWZ, poprzez umożliwienie Wykonawcy legitymowania się doświadczeniem zdobytym w okresie ostatnich 10 lat, oraz nadania im następującego brzmienia: „w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie”. | Zgodnie z rozstrzygnięciem Odwołania nr 1 i 2
6 | 26.05.2022 | 5 | 1 | Wnosimy o dopuszczenie do zabudowy prefabrykowanych rowkowych żelbetowych płyt torowych i międzytorowych z betonu C35/45, posiadających dopuszczenia do stosowania w torowiskach tramwajowych, odpowiednie aprobaty, od wielu lat z powodzeniem stosowanych na terenie całej Polski a także UE. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proejtku w tym zakresie
7 |  |  | 2 | W PW „powierzchnia górna płyty powinna być równa, szorstka, bez pęknięć, rys i wtrąceń ciał obcych w betonie, wykończona w sposób określony w pkt. 3.1.1 opracowania”. Ponieważ wskazana część opracowania - „3.1.1 Środowisko geograficzne” nie zawiera żadnych informacji o płytach, wnosimy o udzielanie odpowiedzi w jaki sposób ma być wykończona powierzchnia górna płyty. | Wskazany zapis powinien mieć brzmienie „powierzchnia górna płyty powinna być równa, szorstka, bez pęknięć, rys i wtrąceń ciał obcych w betonie". Pozostałą część zdania należy pominąć
8 |  |  | 3 | Wnosimy o zaakceptowanie równoważnego rozwiązania warstwy wyrównawczej na której będą układane płyty torowe i międzytorowe z materiału innego niż mieszanki mineralno-asfaltowej, zgodnego z systemowym rozwiązaniem producenta. Niektóre systemy płyt torowych dla prawidłowej eksploatacji wymagają układki na drobnym kruszywie typu grys. | Podtrzymujemy zapisy dokumentacji projektowej w przedmiotowym zakresie, natomiast dopuszczamy wykonanie projektu zamiennego przez Wykonawcę i realizacje robót na jego podstawie. Projekt zamienny musi zostać zatwierdzony przez Inwestora i uzgodniony przez MPK Poznań sp. z o.o.
9 |  |  | 4 | Według STWiORB „wkładki komorowe do szyn powinny być wykonane z elastomerów”. Ponieważ dokumentacja projektowa nie zawiera więcej informacji o materiale, z którego będą wytwarzane wkładki wnosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie wkładek z elastomerowych materiałów, produkowanych z jednorodnej mieszaniny granulatu gumowego, połączonego klejem poliuretanowym o porach częściowo zamkniętych. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu w tym zakresie. Wniosek materiałowy na etapie realizacji będzie podlegał zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu
10 |  |  | 5 | W rozwiązaniu konstrukcyjnym RK1 przy standardowym rozstawie podkładów 0,67m zaprojektowano liniowe odwodnienia torowe jak na rysunku poniżej. Wnosimy o udzielenie odpowiedzi, czy takiej sytuacji aby zmieścić się między podkładami z zabudową odwodnienia należy zwiększyć rozstaw podkładów do 0,95m. | W lokalizacjach, w których zaprojektowano odwodnienia liniowe, należy zwiększyć rozstaw podkładów w taki sposób, żeby poprawnie zabudować odwodnienie liniowe.
11 |  |  | 6 | Wnosimy o wyrażenie zgody na zmianę mocowania przyrządu wyrównawczego do podrozjazdnicy z przedstawionego na rysunku na mocowanie w otworach blachy poziomej przyrządu wyrównawczego. Rozwiązanie takie jest stosowane od dziesięcioleci, bez negatywnych skutków. Rozwiązanie projektowe przez dodatkowe skomplikowanie przytwierdzenia może generować dodatkowe problemy w czasie eksploatacji. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu w tym zakresie
12 |  |  | 7 | Wnosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o szczegół montażu odwodnienia punktowego torowiska w zabudowie płytami CBP. Z udostępnionej dokumentacji wynika, że podłączenie odwodnienia punktowego będzie kolidowało z belkami podłużnymi torowiska dlatego wnosimy także o uzupełnienie PW o szczegół zbrojenia z w tym rejonie. | Podłączenie odprowadzenia wody z odwodnienia punktowego rowków szyn należy wykonać poprzez zastosowanie 2 kształtek (kolan), w taki sposób, żeby wyprowadzić pionowy odcinek odprowadzenia wody poza szerokość wzdłużnej ławy podbudowy toru
13 |  |  | 8 | Wnosimy o udzielenie informacji, jakiej średnicy dren należy wycenić: • wg PW opis - Ø125 mm, SN≥4 kN/m2, perforowanej na całym obwodzie • wg PW rysunek - Ø113 mm, SN≥4 kN/m2, perforowanej na całym obwodzie | Wskazano ten sam rodzaj sączka drenarskiego - Ø125 mm to średnica zewnętrzna, natomiast Ø113 mm to średnica wewnętrzna. Należy zastosować wskazany rodzaj sączka drenarskiego
14 |  |  | 9 | W projekcie wykonawczym TOM X Zieleń i gospodarka drzewostanem wskazane zostały do nasadzeń drzewa klonu polnego w odmianie Elsrijk o parametrach 16-18 cm obwodu pnia mierzonego na 100 cm wysokości. W związku z brakiem wskazanego materiału roślinnego w szkółkach drzew ozdobnych (krajowych oraz zagranicznych) prosimy o zamianę gatunku na inny. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proejtku w tym zakresie
15 | 2022-05-25 | 6 | 1 | Czy konstrukcja RK1 międzytorza w okolicach peronów przystankowych ma być trawiasta (jak wynika ze szczegółu nr 1 na rys. 5.01 na projekcie wykonawczym Ring Łacina) czy z kostki betonowej prostokątnej (jak wynika ze szczegółu na rys. 4.01 w projekcie budowlanym Ring Łacina)? | Należy wykonać zabudowę międzytorza roślinnością zgodnie z projektem wykonawczym, który stanowi uszczegółowienie projektu budowlanego.
16 |  |  | 2 | Czy płyta betonowa ma mieć „fakturę górnej powierzchni w formie kostki prostokątnej kolor jasnoszary” (jak wynika z rys. 2.01 i 2.02 w projekcie budowlanym Ring Łacina) czy standardową (jak wynika z rys. 2.01 i 2.02 w projekcie wykonawczym Ring Łacina)? | Zarówno projekt budowlany, jak i wykonawczy nie określa faktury górnej powierzchni płyty betonowej. Wskazane szrafowania oznaczają jedynie dany element, a nie odnoszą się do ich faktury. Nie mniej jednak górną powierzchnię należy wykonać w formie zbliżonej do standardowej (proj. wykonawczy) wynikającej z technologii wykonania płyt betonowych.
17 |  |  | 3 | Czy beton na wzdłużne ławy torowiska ma być zbrojony włóknami polipropylenowymi (jeśli tak, to w jakiej ilości)? | Dokumentacja projektowa przewiduje zbrojenie prętowe wzdłużnych ław podbudowy torowiska
18 | 30.05.2022 | 7 | 1 | Z powodu ciężkiej sytuacji na rynku produktów stalowych i trudnościami w zakupie szyn 60R2 R290GHT-CL wnosimy o możliwość równorzędnego zastosowania szyn 60R2 R290V. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proejtku w tym zakresie
19 | 2022-05-30 | 8 | 1 | Na rysunku nr 5.01 - Detal 1C brak jest wkładek gumowych przyszynowych, które występują w kosztorysie pozycja 5.4. Czy Zamawiający wymaga ich użycia przy przyrządach wyrównawczych? | Podtrzymujemy zapisy dokumentacji projektowej w przedmiotowym zakresie. Należy wykonać zabudowę według DETALU 1C
20 |  |  | 2 | Wykonawca zwraca się z prośbą o uzupełnienie wymiarów masy zalewowej rysunek 5.01 - Detal 1A. | Przekrój zalewki jest zależny od dokładności ułożenia płyt zabudowy torowiska i wymiarów wkładki komorowej. Orientacyjne wymiary zalewki to: po stronie główki szyny 6x3,5 cm, po stronie kierownicy szyny 3x5 cm
21 |  |  | 3 | Jakich skrzynek przyszynowych osłonowych dotyczy pozycja kosztorysowa nr 6.6: odwodnieniowych czy osłonowych dla połączeń międzytorowych i międzytokowych? | Pozycja 6.6 dotyczy skrzynek przyszynowych osłonowych, do osłony np.: podłączeń kablowych do szyn
22 |  |  | 4 | Czy czas gwarancji na rozchodnik w zakresie torowym jest skrócony tak samo jak gwarancja na zakres zieleni, i ile wynosi? | Zakres gwarancji na rozchodnik wynosi tyle co na zakres zieleni zgodnie z zapisami umowy.
23 |  |  | 5 | Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę szyny 60R2 290GHT-CL na szynę 60R2 290V? | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proejtku w tym zakresie
24 |  |  | 6 | Wykonawca zwraca się z prośbą o przekazanie kosztorysów w wersji excel dla zakresu A oraz B Część V – Sieć telekomunikacyjna. | Kosztorysy ofertowe zostały zaktualizowane w całosci wraz z sieciami telekomunikacyjnymi.
25 | 2022-06-01 | 9 | 1 | Umowa §8 W jakim terminie od dnia zgłoszenia Zamawiający zakończy odbiór końcowy – proponuje się 14 dni? | Umowa nie przewiduje terminu końcowego dla przeprowadzenia odbioru końcowego. Zamawiający odmawia zaproponowanej zmiany § 8 wzoru Umowy.
26 |  |  | 2 | Umowa §9 ust. 7 lit. (b) czy Zamawiający potwierdza, iż dokumenty podwykonawców o zapłacie ich wynagrodzenia w całości mają dotyczyć płatności wymagalnych? | Zamawiający potwierdza zapisy, o których mowa w §9 ust. 7 lit. b wzoru Umowy.
27 |  |  | 3 | Umowa §9 ust. 7 lit. (b) czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie dokumentów podwykonawców o zapłacie ich wynagrodzenia w całości, pomiędzy datą wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę, a datą dokonania płatności przez Zamawiającego? | Dokumenty, o których mowa w § 9 ust. 7 wzoru Umowy powinny być złożone wraz z fakturą Wykonawcy.
28 |  |  | 4 | Umowa §9 ust. 7 lit. (b) czy Zamawiający akceptuje przedkładanie dowodów zapłaty podwykonawcom przez Wykonawcę? | Dokumenty, o których mowa w § 9 ust. 7 wzoru Umowy nie będą akceptowane, poprzez dokonanie odrębnej czynności formalnej przez Zamawiającego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do treści ww. dokumentów Zamawiający zwraca się do Wykonawcy z wezwaniem do ich wyjaśnienia, wstrzymując płatność wynagrodzenia, co jest uzasadnione koniecznością wykluczenia ewentualnej odpowiedzialności Zamawiającego za bezpośrednią płatność wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku braku zastrzeżeń co do ww. dokumentów Zamawiający dokonuje czynności celem realizacji zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.
29 |  |  | 5 | Umowa §11 ust. 1 lit. (d) czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 10% wynagrodzenia brutto? | Zamawiający odmawia zaproponowanej zmiany w §11 ust. 1 lit. d wzoru Umowy.
30 |  |  | 6 | Umowa §12 ust. 3 czy Zamawiający akceptuje dokonywanie odbiorów częściowych bez zastrzeżenia, iż mają być bezusterkowe i usuwanie wad i usterek w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego z Wykonawcą, uwzględniającym możliwości technologiczne i reguły sztuki budowlanej? | Postanowienia z § 12 wzoru Umowy dotyczą rękojmi i gwarancji udzielanej przez Wykonawcę. Kwestia odbiorów częściowych i odbioru końcowego została uregulowania w § 8 (w zakresie usuniętych wad - w § 12 ust. 7 ) wzoru Umowy. Zamawiający odmawia modyfikacji ww. postanowień wzoru Umowy.
31 |  |  | 7 | Umowa §15 ust. 9 czy Zamawiający akceptuje zwiększenie łącznej wartości korekt dla oddania wzrostu cen wynikających z niniejszego wskaźnika do poziomu +15% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi na kilkunastoprocentowy wskaźnik wzrostu cen ogłaszany przez GUS? | Zamawiający zmienia treść § 15 ust. 9 wzoru Umowy, poprzez jej zastąpienie treścią w następującym brzmieniu: „9 Łączna wartość korekt dla oddania wzrostu cen wynikających z niniejszego wskaźnika, nie może przekroczyć limitu +7% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy. Powyżej tego limitu waloryzacja nie będzie miała zastosowania.”
32 |  |  | 8 | Umowa § 14 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie postanowienia albo jego modyfikację, gdyż na gruncie przypadki przewidziane w umowie, w tym zwłokę. Powyższe potwierdza uchwała Sądu Najwyższego z 18.07.2012 r. (III CZP 39/12), która przesądziła, że dstępującemu nie przysługuje roszczenie o zapłatę kary umownej na wypadek zwłoki lub opóźnienia, jeżeli w umowie zastrzeżono również taką karę w związku z odstąpieniem od umowy. obowiązującego prawa nie jest dopuszczalne kumulatywne dochodzenie kar za odstąpienie lub inne przypadki przewidziane w umowie, w tym zwłokę. Powyższe potwierdza uchwała Sądu Najwyższego z 18.07.2012 r. (III CZP 9/12), która przesądziła, że odstępującemu nie przysługuje roszczenie o zapłatę kary umownej na wypadek zwłoki lub opóźnienia, jeżeli w umowie zastrzeżono również taką karę w związku z odstąpieniem od umowy. | Sąd Najwyższy w przywołanej w pytaniu nr 8 uchwale z dnia 18.07.2012 r. (III CZP 39/12) wyjaśnia, że niedopuszczalne jest jednoczesne (kumulatywne) naliczanie kar umownych zastrzeżonych na wypadek nienależytego wykonania umowy (np. zwłoka Wykonawcy) oraz kar zastrzeżonych na wypadek niewykonania umowy w przypadku rozwiązania umowy na podstawie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w całości. W powyżej kwestii uwzględnić należy również sytuację, w której dochodzi do częściowego odstąpienia od umowy i częściowego nienależytego wykonania umowy (tj. w części nieobjętej odstąpieniem). W takim przypadku możliwe jest dochodzenie jednocześnie kar zastrzeżonych na wypadek np. zwłoki oraz kary za odstąpienie od umowy (vide: wyrok SN z dnia 18 stycznia 2019 r. sygn. akt III CSK 9/17). Zamawiający zmienia treść § 14 ust. 8 wzoru Umowy, poprzez jej zastąpienie treścią w następującym brzmieniu: „8 Wykonanie prawa (ustawowego lub umownego) odstąpienia od Umowy w części niewykonanej nie wyłącza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie za nienależyte wykonanie Umowy jak i kar zastrzeżonych na wypadek odstąpienia od Umowy, tj. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia kar za zwłokę lub inne nieprawidłowe wykonanie Umowy dla wykonanej części przedmiotu Umowy oraz jednocześnie kary za odstąpienie w przypadku odstąpienia od Umowy w części niewykonanej przedmiotu Umowy.”
33 |  |  | 9 | Umowa § 12 ust. 3 Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 12 ust. 3 poprzez dodanie treści, że w terminy na usuwanie stwierdzonych i zgłoszonych wad mogąc ulec przedłużeniu z przyczyn technologicznych warunkujących usunięcie wad. | Zamawiający odmawia zmiany § 12 ust. 3 wzoru Umowy.
34 | 2022-06-01 | 10 | 1 | 1. W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ROBÓT DROGOWYCH ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O WYJAŚNIENIE KTO PONOSI KOSZTY ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO. | Zamawiający wymaga uzyskania dokumnetu zezwalajaćego na prowadzenia robót w pasie dorgowym (nie decyzji). Zmianie ulegają zapisy umowy w tym zakresie
35 |  |  | 1 | W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 16 maja zwracamy się z prośbą o potwierdzenie przez Zamawiającego iż w przypadku osób objętych kryterium Doświadczenia Personelu Wykonawcy Wskazanie w załączniku nr 13 do SWZ odpowiednio: Referencja dla Zadania nr 1; Referencja dla Zadania nr 2. Oraz załączniku nr 11 do SWZ odpowiednio: Referencja dla Zadania nr 1; Referencja dla Zadania nr 2; Referencja dla Zadania nr 3. Dla osób objętych punktacją będzie skutkować przyznaniem maksymalnej ilości pkt.? | Zasady oceny spełmiania warunków udziału w postępowaniu oraz orzyznania punktów w kryteriach oceny ofert zostały zawarte w SWZ
36 |  |  | 2 | Czy dwie roboty budowlane o których mowa w rozdziale XV pkt.4 lit. A) tiret 1 mogą się zawierać w trzech robotach wskazanych w rozdziale XV pkt.4 lit. A) tiret 2? Innymi słowy jeżeli Wykonawca wskaże 3 roboty budowlane tj. dwie na spełnienie odpowiedniego warunku udziału (0pkt.) oraz 1 robotę na wykazanie punktowanego doświadczenia personelu wykonawcy otrzyma maksymalną ilość pkt (10pkt.) odpowiednio do wymogu (4pkt.;2pkt.) | Zasady oceny spełmiania warunków udziału w postępowaniu oraz orzyznania punktów w kryteriach oceny ofert zostały zawarte w SWZ
37 | 2022-06-06 | 11 | 1 | Prosimy o aktualizację przedmiarów, które zawierają „ucięte” pozycje. Zarówno w plikach pdf jaki i excel. Np.: pozycja nr 8 z branży „Obiekty inżynerskie”. | Ucięta część tekstu dotyczyła ujęcia: „Pozycja obejmuje również opłatę za wysypisko ziemi”
38 |  |  | 2 | Prosimy o informację, które koszty (z branży elektroenergetycznej) mamy zaliczyć do kosztów kwalifikowanych, a które do niekwalifikowanych (prosimy o wskazanie nazwy pliku (dotyczy VI.1.1_SIECI ELEKTROENERGETYCZNE – OŚWIETLENIE ZDM):  RING_VI.1.1_CONE_KO1_OSW_ZDM  RING_VI.1.1_CONE_KO2_OSW_ZDM | W treści plików uzupełniono zapisy o koszty kwalifikowne i niekwalifikowane
39 | 2022-06-09 | 12 | 1 | W przedmiarze robót i D.05.03.05b, pkt.1.3 wskazano do zaprojektowania mieszanki AC16W,KR3 – asfalt PMB 25/55-65, który nie jest dostępny na rynku. Prosimy o podanie właściwej nazwy lepiszcza, bądź potwierdzenie , że należy zastosować asfalt zgodnie z pkt.2.2, D.05.03.05b. | Omyłka pisarska - należy stosować asfalt PMB 25/55-60. Zapisy o stosowaniu asfaltu PMB 25/55-60 należy przyjąć we wszystkich dokumentach.
40 |  |  | 2 | Dotyczy D.05.03.13. Treść SST jest niespójna w zakresie rodzaju asfaltu do mieszanki SMA. W pkt.1.3 wskazano lepiszcze PMB 45/80-65, natomiast zgodnie z pkt.2.2.2 można zastosować również PMB 45/80-55. Czy wybór optymalnego lepiszcza leży po stronie Wykonawcy? | Zamawiający informuje, że należy stosować asfalt PMB 45/80-65.
41 |  |  | 3 | Prosimy o wyjaśnienie o jaki dokładnie element chodzi, ponieważ popularne na rynku kraty kolor czarny posiadają max wysk. do 50, natomiast 75 mm posiadają tzw. geokomórki (głownie stosowane do umocnień skarp). Popularne firmy zajmujące się produkcją/dostawą geoproduktów nie posidają w swojej ofercie opisanego w kosztorysie/sst produktu. | Pytanie niejasne. Należy doprecyzować.
42 |  |  | 4 | Prosimy o udzielenie wyjaśnień, w SST D – 02.03.01e ULEPSZONE PODŁOŻE Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ GEORUSZTEM, Zamawiający wskazuje wymagania dla mieszanki 0/31,5 z uwzględnieniem zawartości pyłów w kategorii UF6. Większość producentów kruszywa deklaruje zawartość pyłów w kategorii UF9, ponadto wytyczne techniczne GDDKiA WT-4, również dopuszczają zapylenie do 9% dla mieszanek 0/31,5 dla podbudowy zasadniczej, a w przypadku ulepszonego podłoża do kategorii UF15, prosimy o wykreślenie zapisu UF6 i zmianę na kategorię UF15. | Zamawiający podtrzymuje zapisy dokumentacji projektowej w przedmiotowym zakresie.
43 |  |  | 5 | Prosimy o udzielenie wyjaśnień w SST D – 02.03.01e ULEPSZONE PODŁOŻE Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ GEORUSZTEM, Zamawiający wskazuje wymagania dla kruszywa 4/31,5 z uwzględnieniem zawartości pyłów w kategorii UF0 (brak pyłów). Producenci nie produkują frakcji 4/31,5 płukanej (brak pyłów) wnosimy o wykreślenie zapisu UF0 i zmianę na na kategorię zgodną z możliwościami produkcyjnymi Producentów UF4 | Zamawiający wyraża zgodę na propozycjię Wykonawcy, w zakresie zmiany zawartości pyłów z UF0 na UF4.
44 |  |  | 6 | Prosimy o udzielenie wyjaśnień w SST D – 02.03.01e ULEPSZONE PODŁOŻE Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ GEORUSZTEM, Zamawiający wskazuje wymagania wskaźnika piaskowego dla kruszywa 4/31,5. Wskaźnik piaskowy w praktyce nie jest badany dla mieszanek o uziarnieniu 4/31,5. Wnosimy o wykreślenie wymagania | Zamawiający podtrzymuje zapisy dokumentacji projektowej w przedmiotowym zakresie.
45 |  |  | 7 | Prosimy o udzielenie wyjaśnień w D – 04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO Zamawiający przedstawia w tablicy [4], Lp. 1 przedstawia wymaganie uziarnienie mieszanki 0,063/31,5 **, Dostawcy nie produkują frakcji kruszywa 0,063/31,5, prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający ma na myśli możliwość zastosowania mieszanki o frakcji 2/31,5 lub 4/31,5 w celu zapewnienia wodoprzepuszczalności dla warstwy podbudowy torowiska tramwajowego. | Zamieszczono skorygowaną specyfikację z uziarnieniem 0/31,5.
46 | 2022-06-09 | 13 | 1 | Zamawiający udzielając odpowiedzi na pytania z dnia 08.06.2022r. załączył nowe Przedmiary robót dotyczące wszystkich branż, jednak nie załączył nowych Kosztorysów ofertowych (poza br. tramwajową), które należy załączyć do oferty. Ze względu na zmianę ilości przedmiarowych, prosimy o informację, czy Wykonawca może samodzielnie zaktualizować Kosztorysy ofertowe wg nowych Przedmiarów, czy Zamawiający dokona publikacji zaktualizowanych kosztorysów. | Należy samodzielnie zaktualizować kosztorysy.
47 | 2022-06-10 | 14 | 1 | 1. W udostępnionym przez Zamawiającego nowym przedmiarze dla branży sanitarnej – kanalizacja deszczowa (zakres GTR), pojawiły się pozycje przedmiarowe związane z renowacją kolektora DN 1600 L= 232 mb oraz remontem komór K1m K2, K3, K4, K5, K6 w związku z tym prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej pozwalającej na określenie kosztów związanych z tymi robotami. W projekcie wykonawczym dla kanalizacji deszczowej, zakres GTR znajduje się pkt - 5.12. Renowacja kanału: W związku projektowaną nawierzchnią torowiska zachodzi konieczność ujęcia kosztów renowacji kanału DN1600 zlokalizowanego wzdłuż przebudowywanej trasy kórnickiej w obrębie ulic Piaśnickiej i Inflanckiej w Poznaniu, które to zostały wybudowane i odebrane w 1973r. Zakres remontu obejmuje m. in.: - czyszczenie mechanicznie i hydrodynamiczne powierzchni wewnętrznej kanału - dokonanie reprofilacji uszkodzonych struktur kanału - położenie specjalistycznej chemii budowlanej poprzez narzut mechaniczny Szczegółowe opracowanie wg odrębnej dokumentacji. W związku z powyższym prosimy o udostępnienie przedmiotowej dokumentacji. Prosimy o podanie wielkości komór przeznaczonych do remontu wraz z zakresem remontu. | Zamawiajacy udostępnia na stronie internetowejdokumentację odnośnie renowacji kanału.
48 |  |  | 2 | 2. W przedmiotowym przedmiarze w pozycji nr 2.14 - remont studni zlokalizowanych pod torami - 5 kpl. Prosimy o podanie wielkości przedmiotowych studni, które mają zostać wyremontowane. | Zamawiajacy udostępnia na stronie internetowej dokumentację odnośnie renowacji kanału.
49 |  |  | 3 | 3. W projekcie (pkt 5.10.1) zakres GTR – projekt rozbiórek (likwidacje) znajduje się informacją, iż kanały przeznaczone do likwidacji należy zamulić mieszanką betonową. Natomiast w załączonym przedmiarze brak jest pozycji dot. likwidacji istniejących Prosimy o określenie długości i średnicy kanalizacji przeznaczonej do zamulenia oraz wskazanie pozycji przedmiarowej, w której ma zostać ujętą. | Lokalizację kanałów i przyłączy przeznaczonych do liwkidacji wskazano na planach sytuacyjnych o parametrach: -ᴓ100 i długości min. 26m -ᴓ110 i długości min. 180m -ᴓ150 i długości min. 14m -ᴓ200 i długości min. 6m -ᴓ250 i długości min. 9m -ᴓ300 i długości min. 6m -ᴓ500 i długości min. 63m
50 | 2022-06-13 | 15 | 1 | PROSIMY O PODANIE GRUBOŚCI MATY WEGETACYJNEJ Z ROZCHODNIKA | W torowisku na szlaku zostanie wykonana zabudowa roślinnością – w postaci maty rozchodnikowej o grubości 0,03 m
51 |  |  | 2 | PROSIMY O PODANIE GRUBOŚCI WARSTWY SUBSTRATU ROZCHODNIKOWEGO | W torowisku na szlaku zostanie wykonana zabudowa roślinnością – na warstwie substratu rozchodnikowego o grubości około 0,10 m
52 |  |  | 3 | PROSIMY O PODANIE GRUBOŚCI GEOKOMPOZYTU DRENAŻOWO-MAGAZYNUJĄCEGO | Grubość geokompozytu 8-20 mm. Zgodnie z parametrami tablicy 8 tomu II.2
53 | 2022-06-14 | 16 | 1 | JAKĄ METODĘ WYKONANIA RENOWACJI KANAŁOWEJ NALEŻY PRZYJĄĆ ORAZ JAKIE MA SPEŁNIAĆ PARAMETRY ? | Zamawiajacy udostępnia na stronie internetowej dokumentację odnośnie renowacji kanału.