## tabela oferta 112
Harmonogram rzeczowo - finansowy Rozbudowa Przedszkola 112 "Mali Przyrodnicy" w Poznaniu
Etap | Podetap | Zakres etapu | Wskaźnik % Wykonawcy | Kwota netto PLN | stawka VAT | Podatek VAT | Kwota brutto PLN | Termin zakończenia etapu/podetapu - ilość dni | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280
I |  | opracowanie dokumentacji technicznej z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 130 dni
| I.1 | dokumentacja wkazana w OPZ wraz z złożeniem wniosku o PnB i zgłoszeniem robót | 5% | 0 |  | 0 | 0 | 60 dni
| I.2 | pozostała dokumentacja wskazana w OPZ i uzyskanie PnB | 5% | 0 |  | 0 | 0 | 130 dni
II |  | realizacja robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 241 dni
| II.1 | piwnica | 10% | 0 |  | 0 | 0 | 241 dni
| II.2 | 1 piętro (sale od 1.03 do 1.08) | 10% | 0 |  | 0 | 0 | 149 dni
| II.3 | kuchnia z komunikacją i hol (parter, obszar w osiach 1-3/F-I, pom. 0.01 do 0.17) | 10% | 0 |  | 0 | 0 | do 31.08.2025
| II.4 | komunikacja wraz z zapleczem (1 piętro, pom. 1.01, 1.10 do 1.13) | 10% | 0 |  | 0 | 0 | do 31.08.2025
| II.5 | parter w obszarach 3-9/A-G (0.23 do 0.27) | 10% | 0 |  | 0 | 0 | 241 dni
| II.6 | winda (całość, obie kondygnacje) | 10% | 0 |  | 0 | 0 | 241 dni
| II.7 | pozostałe prace budowlane, w tym m.in. zagospodarowanie terenu i fotowoltaika | 20% | 0 |  | 0 | 0 | 241 dni
III |  | zakończenie Przedmiotu Umowy, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie | 10% | 0 | 23% | 0 | 0 | 271 dni
|  |  | 100% | 0 |  | 0 | 0
Wartość oferty (netto)
|  | Podatek VAT 23% | 0
|  | Wartość oferty (brutto) | 0
Instrukcja wypełnienia harmonogramu przez Wykonawcę
| 1. | Wypełniane są tylko zielone pola!