## HRF_Część terminowa
HRF - Część terminowa
"Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20"
Zamawiający: |  | Miasto Poznań Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
Inwestor zastępczy: |  | Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań
Istotne terminy |  | PU | ETAP I | ETAP II | ETAP III | ETAP IV | TZ
|  | [dni] | [dni] | [dni] | [data] | [dni] | [data]
|  | 0 |  | do 450 dni kalendarzowych od PU | 31 marca 2023 | do 60 dni kalendarzowych od dnia zakończenia ETAPU III
PU - Podpisanie umowy
ETAP I - Wykonanie Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem kompletu wykonalnych lub ostatecznych Decyzji budowlanych
ETAP II - Wykonanie Projektu Wykonawczego, STWIORB, przedmiaru
ETAP III - Wykonanie robót budowlanych i prac powiązanych
ETAP IV - Uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie
Wypełnia Oferent - termin zgodnie z ofertą, nie dłuższy niż 365 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy
Wypełnia Oferent - termin zakończenia Przedmiotu Umowy

## HRF_Część rzeczowa
HRF (Część rzeczowo - finansowa) -TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH = OFERTA
„Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20”
Zamawiający: | Miasto Poznań Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
Inwestor zastępczy: | Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań
Nr poz. | POZYCJA ROZLICZENIOWA | wartość netto | wartość brutto
1. | Wykonanie Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem kompletu wykonalnych lub ostatecznych Decyzji budowlanych |  | 0
2. | Wykonanie Projektu Wykonawczego, STWIORB, Przedmiaru Robót |  | 0
3. | Roboty budowlane |  | 0
4. | Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie |  | 0
| Łączna wartość oferty | 0 | 0

## TER
TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
„Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20”
Zamawiający: | Miasto Poznań Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
Inwestor zastępczy: | Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań
Nr poz. | POZYCJA ROZLICZENIOWA | wartość netto | wartość brutto
1 | Wykonanie Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem kompletu wykonalnych lub ostatecznych Decyzji budowlanych | 0 | 0
2. | Wykonanie Projektu Wykonawczego, STWIORB, Przedmiaru Robót | 0 | 0
3 | ROBOTY BUDOWLANE
3.1.1. | Branża drogowa, w tym: | 0 | 0
3.1.1.1 | Drogi asfaltowe KR4 |  | 0
3.1.1.2 | Drogi asfaltowe KR2 |  | 0
3.1.1.3 | Drogi z kostki betonowej |  | 0
3.1.1.4 | Ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe |  | 0
3.1.1.5 | Pozostałe (roboty ziemne, rozbiórki, pozostałe nawierzchnie, mała architektura w tym wiaty przystankowe ZTM, organizacja ruchu-bez sygnalizacji) |  | 0
3.1.2. | Branża mostowa, w tym: | 0 | 0
3.1.2.1 | Wiadukt kolejowy |  | 0
3.1.3.2 | Kładka pieszo rowerowa |  | 0
3.1.3.3 | Ściany oporowe i klatki schodowe z szybami windowymi |  | 0
3.1.3. | Branża architektoniczo-konstrukcyjna, w tym: | 0 | 0
3.1.3.1. | Wiata peronowa PKP |  | 0
3.1.3.2. | Budynek poczekalni |  | 0
3.1.4. | Branża sanitarna, w tym: | 0 | 0
3.1.4.1. | Kanalizacja deszczowa |  | 0
3.1.4.2. | Gazociągi |  | 0
3.1.4.3. | Kanalizacja sanitarna |  | 0
3.1.4.4. | Sieć wodociągowa |  | 0
3.1.5. | Branża elektronenergetyczna, w tym: | 0 | 0
3.2.5.1 | Oświetlenie |  | 0
3.2.5.2 | Usunięcie kolizji elektroenergetycznych |  | 0
3.2.5.3 | Zasilanie urządzeń elektroenergetycznych |  | 0
3.2.5.4 | Sygnalizacja świetlna |  | 0
3.1.6. | Branża telekomunikacyjna, w tym: | 0 | 0
3.2.6.1 | Budowa sieci telekomunikacyjnej WZKiB UM Poznania |  | 0
3.2.6.2 | Przebudowy sieci telekomunikacyjnych - usunięcie kolizji |  | 0
3.1.7. | Branża kolejowa, w tym: | 0 | 0
3.2.7.1 | System sterowania ruchem kolejowym |  | 0
3.2.7.2 | Tory |  | 0
3.2.7.3 | Trakcja |  | 0
4 | Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie | 0 | 0
5. | SUMA - projekt budowlany i wykonawczy | 0 | 0
6. | SUMA - roboty budowlane | 0 | 0
7 | SUMA 4, 5 i 6 | 0 | 0
* | NALEŻY WYPEŁNIĆ TYLKO POZYCJE ROBÓT BUDOWLANYCH
** | KOSZT DOKUMENATCJI WYLICZA SIĘ AUTOMATYCZNIE
*** | KOSZT UZYSKANIA POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE WYLICZA SIĘ AUTOMATYCZNIE I STANOWI 10% WYNAGRODZENIA
Uwaga! | Zamawiający określił staly procent kosztu dokumenatcji jako 2% dla projektu budowlanego i 3% dla projektu wykonawczego liczone od wartości wycenionych robót